территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя

ГОРОДА КИСЛОВОДСКА

Постановление

22 июня  2021 г. 										№  4/23

г.Кисловодск

О плане работы окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 10 по подготовке и

проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края

седьмого созыва

В соответствии со статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 51 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»,  пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31.05.2021 №159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия города Кисловодска

постановляет:

- Утвердить прилагаемый план работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее - план).

- Контроль за выполнением плана возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Кисловодска  Громовскую Т.А. и секретаря территориальной избирательной комиссии города Кисловодска Горовых И.А.

- Разместить настоящее постановление на официальном странице территориальной избирательной комиссии города Кисловодска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель |  | Т.А.Громовская |
| --- | --- | --- |
| Секретарь |  | И.А.Горовых |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии города

Кисловодска от 22.06.2021

№ 4/23

## ПЛАН РАБОТЫ

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

День голосования - 19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов и принятие постановлений окружной избирательной комиссией по следующим вопросам: |  |  |
|  | О плане работы окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О режиме работы окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О возложении на членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О графике работы членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса | ежемесячно в период избирательной кампании | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств | июнь 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходимых документов | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О регистрации доверенных лиц кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О члене окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | после поступления в окружную избирательную комиссию документов о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован) | в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением | после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 29 августа 2021 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О рассмотрении поступивших в окружную избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
| 2. | Организация деятельности окружной избирательной комиссии |  |  |
|  | Оборудование помещения окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Лобжанидзе В.Т. Саркисов Э.Ф. |
|  | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
| 3. | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |
|  | Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу | при поступлении документов | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уведомления о выдвижении кандидата | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | Выблова Н.А. |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края | по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края | Тимошенко В.Г. (по согласолванию) |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | после представления сведений | Громовская Т.А. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | Горовых И.А. |
|  | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Горовых И.А. |
|  | Проведение заседания окружной избирательной комиссии, на котором решением окружной избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Горовых И.А. |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Горовых И.А. |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Горовых И.А. |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно | Горовых И.А. |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу | после принятия решения окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений | Выблова Н.А. |
| 4. | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
|  | Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации | в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ | Горовых И.А. |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов | по мере появления информации | Саркисов Э.Ф. |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Жаворонков М.А. Лобжанидзе В.Т. Саркисов Э.Ф. |
|  | Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения) | Горовых И.А. |
|  | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений | по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | Громовская Т.А. Жаворонков М.А. Лобжанидзе В.Т. Саркисов Э.Ф. |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов | ОИК |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | Горовых И.А. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Горовых И.А. |
| 5. | Финансирование выборов |  |  |
|  | Прием первых финансовых отчетов кандидатов | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию | после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России» | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | после их поступления | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Горовых И.А. |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Батищева К.И. |
| 6. | Подготовка к голосованию |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2021 г. | Громовская Т.А. Тимошенко В.Г. |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов | сентябрь 2021 г. | Председатели УИК |
|  | Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней | в срок, установленный ИКСК | Горовых И.А. |
|  | Получение избирательных бюллетеней от избирательной комиссии Ставропольского края | в срок, установленный ИКСК |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края | Громовская Т.А. члены ТИК |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | в день (дни) голосования с 8 до 20 часов по местному времени | Громовская Т.А. |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | в день (дни) голосования | Бирсов Д.С., Выблова Н.А. Лобжанидзе В.Т. Пророченко О.А. Саркисов Э.Ф. |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта | после окончания времени голосования 19 сентября 2021 г. | Горовых И.А. Бирсов С.Д. Жаворонков М.А. |
| 7. | Определение итогов голосования, результатов выборов |  |  |
|  | Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов | с 19 сентября 2021 г. | Громовская Т.А. Горовых И.А. |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | члены ТИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона № 67-ФЗ | после подписания протокола окружной избирательной комиссии | Горовых И.А. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Громовская Т.А. |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | Горовых И.А. |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | Горовых И.А. |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | члены ТИК |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 20 октября 2021 г. (через 30 дней после дня голосования) | члены ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 18 ноября 2021 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | Горовых И.А. |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | члены ТИК |
|  | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденным избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива | Горовых И.А. |
|  | Возврат в избирательную комиссию Ставропольского края печати окружной избирательной комиссии | одновременно с представлением в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Громовская Т.А. |