**Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города-курорта Кисловодска за 1 квартал 2020 года**

 В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», достижения стратегических целей и решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 02.07.2018 № 197-р (далее соответственно – Перечень муниципальных программ, муниципальные программы).

 На территории городского округа города-курорта Кисловодска
в 1 квартале 2020 года реализовывалось 11 муниципальных программ:

 - муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2017 - 2022 годы);

 - муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 - 2025годы).

 На дату формирования информации о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 11 отчетов за 1 квартал 2020 года. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 7 отчетов.

 В Сводной информации не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальным программам города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» ответственным исполнителем которых является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска. Также не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальной программе «Сохранение ценных архитектурных объектов» ответственным исполнителем является управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска. Данные о финансировании указанных программ отражены в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, и данным о муниципальных контрактах (данные сайта http://zakupki.gov.ru/).

 Уточненной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию
11 муниципальных программ города предусмотрено 4 965 293,02 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 207 949,64 тыс. руб. или 4,19% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 2 303 345,61 тыс. руб. или 46,39% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 2 453 997,77 тыс. руб. или 49,42% к уточненной бюджетной росписи.

За счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2020 год запланировано в сумме
66 836,7 тыс. руб.

 За 1 квартал 2020 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 519 732,93 тыс. руб. или 10,47% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 61 992,06 тыс. руб. или 1,25% к уточненной бюджетной росписи;

 - краевого бюджета – 242 911,19 тыс. руб. или 4,89% к уточненной бюджетной росписи;

 - местного бюджета – 214 829,68 тыс. руб. или 4,32% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы за счет внебюджетных источников составили 13 261,81 тыс. руб. или 19,8% к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику.

 В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

***1.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1214. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 29.03.2019 № 325 и от 30.12.2019 № 1509 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители:

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Цели программы:

повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;

создание условий для формирования в городе-курорте Кисловодске высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;

создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;

проведение городских мероприятий для подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год – 2 068 853,11 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 780 406,15тыс. руб., местного бюджета 1 288 446,96 тыс. руб. и внебюджетных источников 62 736,70 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 233 445,65 тыс. руб. или 11,28% к финансовому обеспечению программы, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 97 253,91 тыс. руб. или 12,46% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 136 191,74 тыс. руб. или 10,57% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 13 093,29 тыс. руб. или 20,87% от плана финансово-хозяйственной деятельности.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления образования администрации города-курорта Кисловодска от 25.12.2019 № 01-10/919 - ОД, которым на 1 квартал предусмотрено исполнение 30 контрольных событий, из которых 22 выполнены в установленный срок, не исполнены 8 контрольных событий в связи с переносом их реализации на 2-4 квартал 2020 года.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»*

Подпрограмма включает в себя девять основных мероприятий, финансовое обеспечение реализацию которых составляет 2 009 435,32 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 755 454,77 тыс. руб., местного бюджета – 1 253 980,55 тыс. руб., внебюджетных средств
62 736,70 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 218 676,09 тыс. руб. или 10,88% к финансовому обеспечению, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 92 413,56 тыс. руб. или 12,23% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 126 262,53 тыс. руб. или 10,07% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 13 093,29 тыс. руб. или 20,87% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

В систему образования города-курорта Кисловодска входит 33 муниципальных учреждения, в том числе 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи». Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».

С целью достижения показателей решения задач Подпрограммы ответственным исполнителем Подпрограммы совместно с соисполнителями в течение 1 квартала 2020 года проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

На мероприятие предусмотрено 235 769,20 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 116 946,22 тыс. руб., местного бюджета – 118 822,98 тыс. руб., внебюджетных средств 39 108,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 52 514,22 тыс. руб. или 22,27% к финансовому обеспечению мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 26 464,22 тыс. руб., местного бюджета 93 223,63 тыс. руб., внебюджетных источников 8 618,44 тыс. руб.

На 01.04.2020 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3811 детей, в том числе в муниципальных – 3680 детей.

По состоянию на 01.04.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 1685 человек.

1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.

В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрено
474 483,90 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 191 023,06 тыс. руб., местного бюджета 283 460,84 тыс. руб. и внебюджетных источников 9 563,70 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 93 223,63 тыс. руб. или 19,64% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 36 760,07 тыс. руб., местного бюджета – 56 463,56 тыс. руб. и внебюджетных источников – 1 478,08 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2020 года количество обучающихся общеобразовательных программ составило 10318 детей, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях 9622 ученик.

1.3. Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.

В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрено 77 880,63 тыс. руб. средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 10 240,44 тыс. руб. или 13,10% к уточненной бюджетной росписи.

Численность детей, получающих льготное питание в общеобразовательных учреждениях составляет 1300 человек.

Доля воспитанников, охваченных здоровым питанием в дошкольных образовательных учреждениях 100% или 3680 детей.

1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия предусмотрено 885 442,23 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 873 102,91 тыс. руб. и местного бюджета 12 339,32 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 20 429,98 тыс. руб. или 2,31% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 20 342,08 тыс. руб. и местного бюджета 87,90 тыс. руб.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» ведется строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, 53 в городе-курорте Кисловодске на основании муниципального контракта от 28.05.2019 года № 9, заключенного с ООО «Стройинвест-КМВ», цена контракта 350 947 191,00 руб. Срок строительства 2019-2020 годы. Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение к 2020 году количества новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края. Целевой показатель (индикатор) мероприятия – мощность объекта - 275 новых мест в общеобразовательных организациях города-курорта Кисловодска.

В настоящее время подрядной организацией выполнены следующие работы: произведены работы по ограждению строительной площадки, временному присоединению к электрическим сетям. Снесено основное здание школы литер А, мастерской литер Б, В, здание гаража литер Г, осуществлен снос деревьев, возведено здание школы. Произведено подключение к общегородским коммунальным сетям. Ведутся отделочные работы внутренних помещений, проводится благоустройство территории. Кассовое исполнение субсидий бюджета на 01.04.2020 года составляет226013,5 тыс. руб. процент готовности объекта 53,8.

На реализацию мероприятия «Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул.Осипенко)» заключен муниципальный от 29.07.2019г. №20 с ООО «Стройжилсервис» на сумму 213 467 712,00 рублей.

В настоящее время подрядной организацией произведены работы по ограждению строительной площадки и сносу деревьев. Осуществлен вынос газовых и электрических сетей из зоны застройки. Произведены работы по планировке территории, разработке скального грунта под устройство фундаментов, возведено здание здания детского сада. Произведено подключение к общегородским коммунальным сетям. Ведутся внутренние отделочные работы. Кассовое исполнение субсидий бюджета на 01.04.2020 года составляет 135265,3 тыс. руб. процент готовности объекта 60,2.

1.5. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

На реализацию мероприятия предусмотрено 74 559,07 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 70 909,07 тыс. руб. и внебюджетных источников 3 650 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 18 338,89 тыс. руб. или 24,60% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 17 779,05 тыс. руб. и внебюджетных источников 559,84 тыс. руб.

В 1 квартале обеспечено дополнительное общеобразовательное общеразвивающее образование в муниципальных учреждениях 2 992 детям.

Дополнительное образование проводиться по направлениям: развитие физической культуры и спорта: секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, спортивные и классические танцы; культурно-образовательное: радио кружок, шахматная секция.

В отчетном периоде прошли повышение квалификации 12 педагогических работников (учителя) системы образования.

1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждениях культуры, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятия предусмотрено 123 939,03 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 113 524,03 тыс. руб. и внебюджетных средств 10 415,00 тыс. руб. (по соисполнителю - Комитет по культуре).

Кассовое исполнение составило 24 586,33 тыс. руб. или 19,84% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 22 149,40 тыс. руб. и внебюджетных источников 2 436,93 тыс. руб.

В отчетном периоде дополнительное образование получили в учреждениях культуры 1626 детей и физической культуры, и спорта 350 детей.

1.7. На реализацию мероприятия «привлечение бюджетных инвестиций в объекты сферы культуры города-курорта Кисловодска» предусмотрено 7 500,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 7 500,00 тыс. руб. Кассовый расход за прошедший период не производился.

1.8. Реализация программ по развитию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также их родителей (законных представителей), получающих психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, проходит в рамках деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». Данное учреждение не подведомственно управлению образования согласно Решения Думы города-курорта Кисловодска от 26 июня 2019 года.

Обучение, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь в МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 01.04.2020 года получили 200 детей.

1.9. Реализация общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением обучающихся по основным общеобразовательным программам.

В 1 квартале 2020 году обучение на дому проходили 72 ребенка.

*Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

 Основным мероприятием подпрограммы является защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на реализацию которого в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 21 094,64 тыс. рублей средств краевого бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал составило 4 127,71 тыс. рублей или 19,57% к уточненной бюджетной росписи, в том числе денежные средства направлены:

 - на содержание детей-сирот, находящихся под опекой, опекунам (попечителям) 88 детей, переданных под опеку в 73 семьи;

 - на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
39 приемным семьям на 59 приемных ребенка.

*Подпрограммы 3 «Молодёжная политика»*

 Основным мероприятием подпрограммы является проведение городских мероприятий с детьми и молодежью, и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. На реализацию мероприятия уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 393,72 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 1 116,71 тыс. рублей или 28,34% к уточненной бюджетной росписи.

 За отчетный период проведено 31 мероприятие - это развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы и т.д. В мероприятиях приняли участие более 1,6 тыс. подростков и молодежи, что составляет 6,2% в общей численности подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

 Кроме того, в 1 квартале на станице instagram и в других социальных сетях опубликован 102 материала в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи» (конкурс среди учащихся общеобразовательных школ «Лучшие из лучших», краевая акция «Займись делом», «Неделя детства», «Мы против…», «Стоп наркотики», «Не дай себя обмануть»).

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 34 383,43 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 3 856,74 тыс. руб., местного бюджета – 30 526,69 тыс. руб.

 Кассовое исполнение составило 9 525,14 тыс. рублей или 27,70% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - краевого бюджета – 712,64 тыс. руб. или 18,48% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

 - местного бюджета – 8 812,50 тыс. руб. или 28,87% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету.

 В рамках Подпрограммы проведены расходы:

 за счет средств местного бюджета, направленные на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;

 средств краевого бюджета - на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

***2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 1 402 407,08 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 639 140,93 тыс. руб., местного бюджета – 763 266,15 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 50 566,53 тыс. руб. или 3,60% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 4 187,10 тыс. руб. и местного бюджета 46 379,43 тыс. руб.

 Информация о контрольных событиях реализации программы в 2020 году отсутствует.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

 1. *Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Кисловодска.*

 Финансирование в 2020 году предусмотрено на основные мероприятия:

 - капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города-курорта Кисловодска;

 - развитие инженерной инфраструктуры города-курорта Кисловодска;

 - переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, признанных аварийными и подлежащих сносу;

 - оказание государственной поддержки молодым семьям города-курорта Кисловодска в строительстве (приобретении) жилья;

 - проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 111 165,09 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 91 552,64 тыс. руб. и местного бюджета 19 612,45 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года за счет местного бюджета составило 8 261,23 тыс. руб. или 7,43% к уточненной бюджетной росписи.

 2*. Благоустройство города-курорта Кисловодска.*

 Финансирование в 2020 году предусмотрено на основные мероприятия:

- обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования объектов благоустройства города-курорта Кисловодска;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе -курорте Кисловодске;

- бюджетные инвестиции в объекты благоустройства города-курорта Кисловодска;

- развитие курортной инфраструктуры.

 На реализацию мероприятия подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 1 215 183,16 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 547 111,93 тыс. руб. и местного бюджета – 668 071,23 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 34 647,90 тыс. руб. или 2,85% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 4 187,10 тыс. руб. и местного бюджета 30 460,80 тыс. руб.

 3. *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске*, включает мероприятия по оплате и содержанию уличного освещения города-курорта Кисловодска. Финансирование на 2020 год запланировано в сумме 9 389,27 тыс. руб. средств местного бюджета. В 1 квартале 2020 года проведены расходы на сумму 2 078,37 тыс. руб. или 22,14% к уточненной бюджетной росписи.

 4. *Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия*, включает основные мероприятия:

 - обеспечение реализации Программы;

 - реализация мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений н территории города-курорта Кисловодска;

 - реализация мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов на территории города-курорта Кисловодска

 - отлов и содержание безнадзорных животных на территории города-курорта Кисловодска;

 - охрана, восстановление и использование лесов.

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 33 401,71 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 476,36 тыс. руб., местного бюджета – 32 925,35 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 6 157,40 тыс. руб. или 18,43% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***3.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 13.12.2018 № 1117 (в редакции постановлений администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 319, от 29.05.2019 № 584, от 19.07.2019 № 782, от 27.12.2019 № 1497).

 Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска);

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска);

 - комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели Программы:

 1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;

 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

 4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

 На реализацию мероприятий Программой на 2020 год предусмотрено
9 389,27 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1 квартале 2020 года кассовые расходы мероприятий программы составили 2 078,37 тыс. рублей или 22,14% к уточненной бюджетной росписи.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска
от 28.11.2018 № 27. В 1 квартале 2020 года запланировано и исполнено 24 контрольных события.

*Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»*

 На реализацию мероприятий Программой на 2020 год финансирование не предусмотрено.

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации» в 1 квартале 2020 года проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска.

 По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

 На основании официальных статистические данных, и сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города, сформирована информация о социально-экономическом развитии города-курорта Кисловодска за 2019 год.

 Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, вырос на 5,9% или 1,4 млрд. руб. и составил 24,1 млрд. руб., при этом оборот товаропроизводителей возрос на 2,5 % или на 0,5 млрд. руб. и составил 19,4 млрд. руб.

Наибольший рост экономики к показателям прошлого года зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с транспортировкой и хранением - 145,9%, торговую деятельность - 138,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 111,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг– 107,8%, деятельность в сфере общего образования – 104,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101,3%. Незначительное снижение оборотов в деятельность по строительству зданий и сооружений – 94,9 %, деятельность в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 81,2 %, обрабатывающих производствах составляет 90,4 % к уровню прошлого года за счет снижения спроса на производимую продукцию пищевой промышленности.

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, наибольший удельный вес приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 47,83 % (9 млрд. 302 млн. руб.) рост показателя к уровню 2018 года составляет 107,7 % или 662,1 млн. руб. На втором месте в структуре отгруженных товаров собственного производства занимает «Деятельность в области информации и связи» - 19,43 % (3 779,5 млн. руб.), «Обрабатывающие производства» - 12,97 % (2 552,8 млн. руб.), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 8,27 % (1 608,7 млн. руб.), «Строительство» - 3,07 % (597,7 млн. руб.), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 3,05 % (593,9 млн. руб.), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 1,12 % (217,3 млн. руб.).

*Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год программой предусмотрено 290,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В первом квартале 2020 года расходы не осуществлялись.

 По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

 На 01.01.2020 в городе зарегистрированы 5021 субъект малого и среднего предпринимательства, из них индивидуальных предпринимателей 3847 единиц и глав КФХ – 40 единиц. В 1 квартале 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с данными на начало года сократилось на 16 единиц и составило 5005 единиц.

От общего количества граждан, занятых на предприятиях города, 38,6% являются работниками малых и средних предприятий.

На 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска число субъектов среднего и малого предпринимательства (включая ИП) составляет 370 единицы.

 За 2019 год объем налоговых поступлений в бюджет города-курорта Кисловодска от деятельности субъектов малого и среднего составил
176 360,05 тыс. руб. или 28,86% в общем объеме доходов бюджета. По сравнению с 2018 годом объем поступлений увеличился на 1423 тыс. руб. или 0,08 % (2018 год - 174937,32 тыс. руб.).

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за январь – декабрь 2019 года составила 33,13 тыс. руб.

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства» и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Управление по экономике инвестициям» размещены активные ссылки на информацию о городских и краевых механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С целью информирования предпринимателей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции создан специальный подраздел на сайте администрации города «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19».

 С целью реализации основного мероприятия «Консультационная поддержка» специалистами управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале 2020 года проведены 5 индивидуальных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержек субъектов малого и среднего предпринимательства.

На постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки. Реестр размещается на сайте администрации города-курорта Кисловодска: https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.

 В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 1 квартале 2020 года управлением по экономике и инвестициям проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя по оказанию образовательных услуг для субъектов МСП города-курорта Кисловодска. Победителем конкурса, предложившим наиболее выгодное ценовое предложение, определено общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Профи». В результате проведения конкурса ценовое предложение по стоимости обучения снижено с 70,0 тысяч рублей до 63,0 тысяч рублей за обучение 70 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах повышения квалификации по направлениям Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности».

 По основному мероприятию «Оказание финансовой муниципальной поддержки» в первом квартале 2020 года внесены изменения в действующий Порядок предоставления субсидии с целью приведения его в соответствии с нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу. Измененный Порядок прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, по результатам которой в проект Порядка были внесены изменения, направленные на сокращение сроков проведения административных процедур. По результат оценки регулирующего воздействия измененный Порядок получил заключение уполномоченного органа об отсутствии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета города, предпринимателе и инвесторов. Измененный Порядок направлен в Прокуратуру г. Кисловодска для проведения антикоррупционной экспертизы.

По результатам утверждения нового Порядка управлением по экономике и инвестициям запланировано проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидии за счет средств городского бюджета на частичное возмещение затрат на развитие частного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг на безвозмездной и безвозвратной основе на 3 квартал 2020 года. На 2020 год бюджетом города-курорта Кисловодска предусмотрены лимиты в размере 150,0 тыс. рублей на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства г. Кисловодска.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.06.2016 № 67-416 утвержден Перечень муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). В Перечень включено 4 нежилых помещения. По состоянию на 01.01.2020 года значилось 1 свободное помещение (3 помещения из Перечня предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства). Комитетом имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска
в 1 квартале 2020 года имущественная поддержка не осуществлялась субъектам МСП.

Также, управлением по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале 2020 года проведен 1 аукцион на размещение нестационарных торговых объектов и объектов на оказание услуг, по результатам которых с 6 индивидуальными предпринимателями заключены договоры.

В рамках информационной поддержки в 1 квартале 2020 года подготовлено и направлено на рассмотрение в Министерство экономического развития Ставропольского края ходатайство от администрации города-курорта Кисловодска о награждении В. В. Мисника, директора ООО «Бюро экскурсий и путешествий «Танэкс» Почетной грамотой Министерства.

 С целью популяризации достижений МСП, формирования благоприятного общественного мнения ежегодно на территории города-курорта Кисловодска проводится конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года». В 1 квартале 2020 года принято постановление администрации города-курорта Кисловодска
«О проведении в 2020 году конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска «Предприниматель года». В связи с введением периода самоизоляции в Ставропольском крае проведение конкурса перенесено на 3 квартал 2020 г.

*Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных*

*некоммерческих организаций»*

 В рамках подпрограммы в первом квартале 2020 году предусмотрены мероприятия по формированию и ведению реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. Проведена работа по наполнению Реестра контактными сведениями.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы «Оказание финансовой муниципальной поддержки СО НКО» предполагается предоставление финансовой муниципальной поддержки СОНКО за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска. На 2020 год выделены лимиты в сумме 60,0 тысяч рублей.

Проведена работа по организации конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки на участие в конкурсе принимались в срок с 10.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Для участия в конкурсе поступила заявка от некоммерческой организации «Ассоциация «творческая студия «Мульти-Арт», которая представила на конкурс социальный проект по проведению в г. Кисловодске I Международного конкурса – фестиваля «Голоса Победы» среди талантливых детей и молодежи.

Управлением организована работа по подведению итогов конкурса среди СОНКО на право получения субсидии из городского бюджета: подготовлена пояснительная записка по документации участника конкурса, организовано проведение заседания конкурсной комиссии, подготовлен протокол заседания, протокол размещен на сайте администрации. Окончательное решение по итогам проведения конкурса отложено до середины июля 2020 года в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID, введением режима самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий в Ставропольском крае.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СО НКО» проведены консультации для трех СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Оказание имущественной поддержки СО НКО» предполагается предоставление имущественной поддержки СОНКО в виде передачи им муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СО НКО» создан на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на [Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций](http://nko.economy.gov.ru/), [информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО](http://unro.minjust.ru/NKOS.aspx), реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация.

*Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год программой предусмотрено 80,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В первом квартале 2020 года расходы не осуществлялись.

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на 01.04.2020 г. объем инвестиций в основной капитал организаций среднего и крупного бизнеса составил 166,4 млн. руб. (рост на 34,9 млн. руб. или на 26,5% к аналогичному периоду 2018 г.), из них частные инвестиции – 86,2 млн. руб. (рост на 38,8 млн. руб. или на 81,8% к аналогичному периоду 2019 г.).

Объем частных инвестиций, освоенных субъектами предпринимательства, которые не наблюдались прямым статистическим методом, составил 224 млн. руб. в 1 квартале 2020 году, что на 5,9% или на 12,4 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За январь-март 2020 года на территории города-курорта Кисловодска реализовано 4 проекта (все за счет частных инвестиций), что на 3 проекта меньше, чем в 1 квартале 2019 года. Общая стоимость реализованных проектов- 84 млн. руб., из которых в 1 кв. 2020 года освоено 18,1 млн. руб.

В разрезе отраслей реализовано: 1 проект в гостиничной отрасли, 2- в торговле, 1 проект по строительству автозаправочной станции с автомойкой. По итогам реализации данных проектов создано 20 коечных мест, 16 рабочих мест.

Показатели реализованных инвестиционных проектов в 2020 году приведены в таблице 1.

Таблица 1: перечень реализованных инвестиционных проектов в 1 кв. 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Коечные места, ед. | Рабочие места, ед. | Стоимость, млн. руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Строительство мини-гостиницы по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 44 | 20 | 3 | 35 |
| **Торговля и сервис** |
| 2 | Строительство универсального магазина по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Строительство торгового центра по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 81 | 0 | 8 | 35,9 |
| 4 | Строительство автозаправочной станции и автомойки с самообслуживанием по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 157-А | 0 | 3 | 11 |
| Итого | 20 | 16 | 84,9из которыхв 2020 году освоено 18,1 млн. руб. |

По состоянию на 01.04.2020 г. осуществлялась реализация 48 инвестиционных проектов, что на 11 проектов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В разрезе источников финансирования: 35 проектов, финансируемых за счет внебюджетных средств, 13 проектов, реализация которых осуществляется с привлечением бюджетных инвестиций всех уровней. Общая стоимость проектов составляет 26 млрд. 425,1 млн. руб., из них: стоимость проектов, финансируемых за счет внебюджетных (частных) средств- 15 млрд. 390,1 млн. руб., 11 млрд. 35 млн. руб. - стоимость проектов, финансируемых за счет средств бюджета всех уровней.

В разрезе отраслей: проекты по строительству и реконструкции объектов санаторно-курортного и гостиничного комплексов - 18 ед., здравоохранение - 1 ед., образование - 2 ед., физическая культура и спорт - 4 ед., торговля и сервис - 10 ед., многоквартирные жилые дома - 9 ед., благоустройство общественных территорий - 2 ед., общественное питание - 1 ед., строительство зданий - 1 ед. По завершении реализации данных инвестиционных проектов, с 2020-2024 годов планируется создание 3179 рабочих мест, 2130 коечных мест.

Таблица 2: перечень реализуемых инвестиционных проектов на территории города-курорта Кисловодска по состоянию на 01.04.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Коечные места (план), ед. | Рабочие места (план), ед. | Общая стоимость проекта на весь срок реализации, млн. руб. | Срок реализации проекта |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Санаторий «Рамада Резорт»  | 180 | 150 | 542 | 2014-3 кв.2020 |
| 2 | Санаторий «Питергоф» | 354 | 443 | 2652,3 | 2016- 3 кв. 2023 |
| 3 |  Гостиница на территории ЗАО СПЗ «Форелевое» | 92 | 30 | 130 | 2008- 2 кв. 2020 |
| 4 | Пансионат по пр. Ленина, 24 | 110 | 42 | 450 | 2015- 3 кв. 2020 |
| 5 | Клиника им. Святителя Луки | 100 | 271 | 834 | 2014-2 кв. 2020 |
| 6 | Санаторий «Стеклянная Струя» | 130 | 200 | 800 | 2015- 4 кв. 2022 |
| 7 | Санаторий «Эльбрус» МВД России | 0 | 0 | 290 | 2018- 4 кв. 2021 |
| 8 | ФГБУ «Санаторий «Красные камни»- Реконструкция корпусов (литеры «А1», «В1»)  | 0 | 0 | 2130,1 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 9 | ФГБУ «Санаторий «Красные камни»- реконструкция хозяйственного корпуса (Литер «Д»), котельной санатория (Литер «Е2»), дачи №2 (Литер «Б3»), наружных инженерных сетей, двух трансформаторных подстанций, подпорных стен и объектов социальной инфраструктуры | 0 | 23 | 1247,4 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 10 | ФГБУ «Санаторий «Красные камни»- надстройка 3-го этажа нового корпуса (Литер «Б1») | 0 | 0 | 1088,2 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 11 | Медицинский центр «Пирамида»  | 75 | 27 | 150 | 2016- 3 кв. 2020 |
| 12 | Гостиница по ул. Шаляпина, 10 | 80 | 25 | 190 | 2016- 2 кв. 2020 |
| 13 | Строительство административно-лечебного корпуса по пер. Бородинскому  | 69 | 30 | 150 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 14 | Санаторий «Русель»  | 410 | 250 | 2000 | 2017- 3 кв. 2021 |
| 15 | Строительство гостиницы с рестораном по пр. Победы, 11 | 30 | 20 | 60 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 16 | Капитальный ремонт бывшего корпуса санатория им. Кирова | 120 | 100 | 200 | 2019- 3 кв. 2022 |
| 17 | Строительство пансионата для круглогодичного семейного отдыха имени 75-летия Великой Победы по пр. Дзержинского, 2в  | 140 | 90 | 1100 | 2019- 4 кв. 2022 |
| 18 | Пристройка и реконструкция входной группы существующего отеля «Palazzo» по ул. Умара Алиева, 48 | 0 | 0 | 7,3 | 1-3 кв. 2020 |
| **Здравоохранение** |
| 19 | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» | 0 | 0 | 1049 | 2020- 4 кв. 2021 |
| **Образование** |
| 20 | Строительство СОШ по ул. Губина, 53 | 0 | 58 | 420,2 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 21 | Строительство детского сада по ул. Осипенко | 0 | 25 | 224,6 | 2019- 4 кв. 2020 |
| **Физическая культура и спорт** |
| 22 | Строительство ФОК в пойме р. Подкумок | 0 | 20 | 150,5 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 23 | Верхняя база ЮгСпорт (5 этап)  | 40 | 416 | 2280,8 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 24 | Нижняя база ЮгСпорт (6 этап, 1 очередь) | 200 | 200 | 1593,4 | 2017- 4 кв. 2021 |
| 25 | Реконструкция плавательного бассейна ФГБУ ПОО "Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва" по пр. Победы, 14-16 | 0 | 0 | 252,9 | 2020- 2 кв. 2022 |
| **Торговля** |
| 26 | Строительство торгово-развлекательного центра в г. Кисловодске на ул. Горького/Кутузова, 35/2а  | 0 | 500 | 1900 | 2015- 4 кв. 2020 |
| 27 | Строительство магазина по ул. Катыхина, 147 | 0 | 4 | 25 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 28 | Реконструкция существующих производственных помещений под складские помещения по ул. Чехова, 64а, 64б | 0 | 70 | 25 | 2018- 2 кв. 2020 |
| 29 | Строительство магазина по ул. Некрасова, 14 |  | 6 | 12,8 | 2019- 2 кв. 2020 |
| 30 | Строительство магазина по ул. Чапаева 15  | 0 | 10 | 26 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 31 | Строительство магазина по ул. Главная, 71 | 0 | 3 | 14,5 | 2019-1 кв. 2021 |
| 32 | Реконструкция нежилого здания под торгово-офисный центр с пристройкой нежилых помещений по ул. Горького, 29 | 0 | 12 | 17 | 2019- 3 кв. 2020 |
| 33 | Строительство торгового дома по ул. Умара Алиева, 71  | 0 | 6 | 18 | 2019- 3 кв. 2020 |
| 34 | Строительство выставочно-ярмарочного павильона по пр. Мира | 0 | 20 | 4,5 | 1-3 кв. 2020 |
| 35 | Строительство выставочно-магазина по пр. Дзержинского, 44 Г | 0 | 4 | 2,8 | 1-3 кв. 2020 |
| **Общественное питание** |
| 36 | Строительство магазина с рестораном по адресу: г. Кисловодск, ул. Кирова/Шаляпина | 0 | 18 | 35 | 2019- 3 кв. 2020 г. |
| **Строительство (многоквартирные жилые дома)** |
| 37 | по ул. Замковая, 41 | 0 | 0 | 145 | 2020- 4 кв. 2021 |
| 38 | по ул. Войкова (1-3я очереди) | 0 | 25 | 1160,6 | 2017- 4 кв. 2022 |
| 39 | по пр. Победы, 151 | 0 | 7 | 465 | 2018- 3 кв. 2021 |
| 40 | по ул. Коллективная, 11 | 0 | 14 | 380 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 41 | по ул. Пушкина, 95 | 0 | 5 | 490 | 2018- 4 кв. 2021 |
| 42 | по ул. 40 Лет Октября/Куйбышева, 1-1а/7 | 0 | 35 | 900 | 2016- 4 кв. 2020 |
| 43 | по ул. 8 Марта, 37 | 0 | 0 | 300,3 | 2010- 3 кв. 2020 |
| 44 | по ул. Жмакина, 6 | 0 | 0 | 42 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 45 | по ул. 40 лет Октября, 27 | 0 | 0 | 74 | 2018- 3 кв. 2020 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 46 | Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского | 0 | 0 | 242,8 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 47 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальная и пешеходной зоны ул. Герцена | 0 | 0 | 67,1 | 2019- 2 кв. 2020 |
| **Строительство нежилых зданий (прочие сферы)**  |
| 48 | Строительство здания управленческой деятельности по ул. Островского, 7б | 0 | 20 | 85 | 2018- 2 кв. 2021 |
| Итого | 2130 | 3179 | 26425,1 |  |

В рамках привлечения крупных инвесторов для реализации проектов на территории города-курорта Кисловодска направлены предложения крупным компаниям: X5 Retail Group N.V., ПАО АФК «Система», ГК «НИАРМЕДИК», ООО «ОН КЛИНИК», АО НПФ «САФМАР», ПАО «Сургутнефтегаз» письмом от 27.03.2020 № 01-08-03/234 о рассмотрении инвестиционных площадок города-курорта Кисловодска в качестве потенциальных объектов для наращивания собственного инвестиционного капитала.

В целях введения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, администрацией города-курорта Кисловодска ведется работа, направленная на восстановление корпуса кардиологической клиники им. Ленина, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5, а именно:

- направлено письмо Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. от 31.01.2020 г. № 01-01/33 с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансового обеспечения реализации проекта по созданию реабилитационно-восстановительного кардиологического центра на базе корпуса клиники им. Ленина. Получен ответ от ФМБА России от 17.02.2020 г. № 32-08/80 (приложение № 6), в котором сообщено, что разработка ПСД планируется в 2020 году, строительство объекта планируется в 2021-2023 годах, финансирование строительства будет учтено в предложениях ФМБА России при внесении изменений в Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Общая стоимость проекта составляет 4,27 млрд. руб.

На постоянной основе актуализируется:

информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска (раздел «Инвестиции»);

перечень инвестиционных проектов и площадок;

нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности;

Ежемесячно публикуются сведения об инвестиционной деятельности в разделе «Новости» официального сайта администрации города-курорта Кисловодска, на официальных страницах администрации города-курорта Кисловодска в социальных сетях:

- в 1 кв. 2020 года размещены публикации в местных и региональных СМИ о культурно-исторических достопримечательностях и инвестиционном потенциале города-курорта Кисловодска, в том числе в следующих журналах: «Муниципальная практика», «Вестник. Северный Кавказ»; газет: «Аргументы и Факты», «Ставропольская правда», «Кавказская здравница», «Кисловодская газета», «Огни Кавминвод», «На Водах»; информационных агентств – «ТАСС», «Федерал Пресс», «Интерфакс».

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области инвестиций постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.01.2020 № 52 утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит городу-курорту Кисловодску, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Данный перечень размещен на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в отношении государственного и муниципального имущества и ресурсов - <https://torgi.gov.ru>.

В рамках достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Предупреждение коррупционных правонарушений» по основному мероприятию «Обеспечение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» в 1 квартале 2020 года заказчиками города в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок для субъектов малого предпринимательства объявлено 23 конкурентных процедур (51,1% от общего количества проведенных закупок). Участниками указанных процедур подано 76 заявок. Доля заявок субъектов малого предпринимательства в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 1 квартале 2020 года составила 61,8%.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»*

 В соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2019 № 90-519 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год предусмотрено
9 019,27 тыс. руб. средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 2 078,37 тыс. руб. или 23,04%.

 В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска, в том числе на содержание имущества и уплату налогов.

 ***4.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.02.2019 № 202. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 30.05.2019
№ 609, от 30.07.2019 № 829 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы, уточненной бюджетной на 2020 год предусмотрено 36 502,15 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 6 500,34 тыс. руб. или 17,80% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

 Муниципальной программой на 2020 год предусмотрена реализация 18 основных мероприятий направленных на достижение целей и решение задач по обеспечению общественной безопасности, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

 В отчетном периоде детальным планом-графиком реализации муниципальной программы запланировано исполнение 15 контрольных событий, которые выполнены в установленный срок.

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 4 951,85 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило за счет средств местного бюджета 441,32 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание локальных систем видеонаблюдения, комплексов связи «гражданин-полиция», средств видеофиксации нарушения правил дорожного движения и иных средств предупреждения и мониторинга ЧС» заключен муниципальный контракт от 11.03.2020 на сумму 48 700 рублей, ремонт квадрокоптера.

В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создание условий для деятельности народных дружин» в 1 квартале организованы и проведены мероприятия по оказанию методической помощи членам ДНД «Кисловодская» и казачьей дружины в вопросах несения службы. Создан и действует штаб ДНД. На официальном сайте администрации, в печатных СМИ и среди учреждений города, размещена информация с приглашением населения принять участие в деятельности народных дружин, а также об установленных льготах и компенсациях народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка.

В рамках основного мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование жителей, пропаганда здорового образа жизни среди населения города-курорта Кисловодска» выполнено:

применены специальные программы правового образования и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей;

проведен анализ практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, внесение изменений в административные регламенты по результатам практики их применения, в том числе в целях обеспечения доступности и понятности оказываемых услуг;

осуществлен систематический контроль за соответствием муниципальных правовых актов действующему законодательству, выявление пробелов и противоречий, контроль за правоприменением, выявление и анализ проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением закона;

размещены на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска нормативные правовые акты по соответствующим сферам деятельности органов местного самоуправления городского округа;

проведены регулярные приемы граждан Главой города-курорта Кисловодска и его заместителями;

проведены в библиотеках города-курорта Кисловодска учебно-методические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности;

информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, путем размещения в местных СМИ информации о видах и формах оказания юридических услуг структурными подразделениями и органами администрации города-курорта Кисловодска.

*Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, экстремистской деятельности и укрепление межнациональной и межконфессиональной культуры общения»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 405,27 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,0 тыс. руб. и местного бюджета 305,27 тыс. руб. Расходы по подпрограмме в 1 квартале 2020 года не проводились.

В рамках основного мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе-курорте Кисловодске»:

- проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике наркомании, совместно с сотрудниками администрации города-курорта Кисловодска, полиции привлечены: волонтеры отряда «Макси»; члены общественной организации «КМВ – территория жизни;

- проведены Интернет - уроки антинаркотической направленности;

- в организациях культуры города-курорта Кисловодска проведены мероприятия:

«Вся правда о наркотиках». Медиа-урок с раздачей буклетов антинаркотической направленности. 20.01.2020 г-к. Кисловодск, МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал», ул. Азербайджанская, 17, 22 человека. «Как жить «сегодня», чтобы иметь шанс увидеть «завтра». Интерактивная беседа антинаркотической направленности с раздачей буклетов. 02.03.2020 г-к. Кисловодск, МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал», ул. Азербайджанская, 17, 27 человек.

В рамках основного мероприятия «Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, укрепление межнациональной (межконфессиональной) культуры общения, духовное и патриотическое воспитание (в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий)»:

- проведены общешкольные родительские собрания в общеобразовательных учреждениях с участием представителей общественных и национально-культурных организаций, направленные на выработку механизма взаимодействия школ с родительской общественностью по вопросам воспитания учащихся;

- реализованы мероприятия воспитательной деятельности «Гражданское воспитание», «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма»;

- проведена разъяснительная работа среди педагогов, родителей и обучающихся об основных положениях ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию;

- с целью осуществления контроля за доступом к ресурсам сети Интернет, установлена система контентной фильтрации на базе ключевых фраз и особенностей адресов сайтов;

- проведена сверка библиотечных фондов общеобразовательных организаций города-курорта Кисловодска на наличие экстремистской литературы;

- организованы межведомственные дни профилактики совместно с ОпДН ОМВД России по г. Кисловодску;

- подготовлена и размещена информация антитеррористического содержания на ресурсе сети Интернет управлением образования администрации города-курорта Кисловодска и муниципальными образовательными учреждениями;

- организованы и проведены военно-патриотические мероприятия, посвящённые 77-летию освобождения города-курорта Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков: уборка территорий мемориалов, памятников и захоронений, закрепленных за школами; возложение цветов; участие в митингах и концертах; уроки мужества с участием ветеранов войны и труда;

- организованы и проведены: городская военно-спортивная игра «Зарничка», военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», фестиваль военной песни «Солдатский конверт».

В рамках основного мероприятия: «Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Кисловодска» проведены мероприятия соисполнителями Программы:

- «Музыка нашей Победы!» праздничный концерт Хора ветеранов, посвященное 77-й годовщине битвы за Кавказ и освобождению г. Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков;

- Памятное мероприятие «Нам жизнь дана не для войны», посвященное Международному Дню памяти жертв Холокоста;

- «Память нашу не стереть годами!» торжественное мероприятие, посвященное 76-годовщине снятия блокады Ленинграда;

- «Будущее без терроризма, терроризм без будущего». Урок гражданственности;

- Слайд-галерея «Мои земляки ветераны войны», посвящённая 77-летию освобождения Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков;

- «Мир в наших руках», торжественное мероприятие, посвященное окончанию Сталинградской битвы;

- «Родине жизнь!» торжественное мероприятие, посвященное, Дню защитника Отечества;

- «Афганистан – отвага, мужество и честь». Урок мужества ко Дню вывода советских войск из Республики Афганистан;

- Профилактическая беседа о терроризме «Психологический плен»;

- «Созвездие дружбы» праздничный концерт в рамках Года народного творчества, посвященный Международному дню Содружества наций;

- «Мой Крым, ты – частица великой России». Исторический экскурс ко Дню воссоединения Крыма с Россией;

- Познавательная программа к Всемирному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации «Единство непохожих».

В рамках основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на сайтах образовательных организаций города-курорта Кисловодска в феврале 2020 совместно с управлением образования администрации города-курорта Кисловодска, сотрудниками ОпДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по городу Кисловодску в образовательных организациях города-курорта Кисловодска проведены лекции и профилактические беседы, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; родительские собрания в школах города-курорта Кисловодска по просвещению родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов им способствующих; профилактические беседы с родителями о надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В общеобразовательных учреждениях города проведены беседы с обучающимися с участием КДН и ЗП, ОпДН Отдела МВД России по городу Кисловодску, представителей ГБУЗ ЦГБ и наркологического диспансера по вопросу безопасности и предупреждения безнадзорности «Профилактика табакокурения», «Полиция и дети», «Закон и порядок», о недопустимости пропусков занятий в образовательных учреждениях, совершения правонарушений, употребления спиртных напитков, табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков» проведены мероприятия по совершенствованию профилактике правонарушений среди детей и молодёжи:

- изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций, организаций культуры и спорта города-курорта Кисловодска по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде;

- организация и проведение обучающих семинаров, конференций для молодёжи и специалистов сферы молодёжной политики по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

- создание рабочей группы по организации адресной профилактической работы, с лицами выделенной категории в образовательной сфере и молодежной среде;

- проведение городских родительских собраний, на которых будут затрагиваться вопросы, связанные с профилактикой правонарушений в целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей;

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы и привлечение несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности;

- выявление интересов и потребностей учащихся, состоящих на различных видах учета, а также тех, кто находится в группе риска, в целях устранения трудностей и проблем, отклонений в поведении, повышению адаптации и социализации в социальной среде;

- проведение спортивных мероприятий патриотической направленности;

- проведение лекций и бесед в лагерях дневного пребывания;

- организация ежемесячного мониторинга несовершеннолетних, состоящих на учете, семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, привлекающих внимание общественности к проблемам семей находящихся в социально опасном положении» проведены мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков; мероприятия, привлекающих внимание общественности к проблемам семей находящихся в социально опасном положении

Ежегодно, в рамках проведения «Единого дня профилактики» проведены родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, приемы по личным вопросам, посещение семей, находящихся в социально опасном положении, а также досуговых учреждениях. Организовано консультирование родителей с целью формирования знаний родителей и оказания консультативной помощи по возможному вовлечению детей в социально значимую деятельность, активизации совместной работы всех участников педагогического процесса.

В образовательных организациях города организуются родительские конференции, общешкольные родительские собрания, индивидуальные тематические консультации с целью предоставления информации о возможностях организации внеурочной деятельности.

В ходе социальных патронажей, специалистами УТ и СЗН проводятся профилактические беседы с родителями, законными представителями об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию;

с членами семей проводится работа:

по вопросам выплаты пособий на ребенка,

государственной социальной помощи,

назначении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

возможности получения санаторно-курортного лечения через ГБУСО «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания»,

предлагается содействие в прохождении курса коррекции и реабилитации в социально-реабилитационных центрах для н/с в пределах СК и т.д.

В рамках основного мероприятия «Проведение работы по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» в соответствии с законом Ставропольского края № 56-кз от 19.11.2007 «О государственной социальной помощи в Ставропольском крае» по вопросу признания семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими и назначением социальной помощи обратился 494 человек, по состоянию на 15.03.2020 в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска состоит на учете: 43 семьи, в них 80 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 32 семьи, в них 89 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».*

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 31 145,03 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 6 059,02 тыс. руб. или 19,45% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска и МКУ «Центр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска».

 ***5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.11.2019 № 1323.

 Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: отсутствуют.

 В рамках Программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, включающих в себя:

 - поддержка муниципального дорожного хозяйства;

 - развитие транспортной инфраструктуры города;

 - поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров;

 - улучшение качества транспортного обслуживания населения маршрутным пассажирским автомобильным транспортом.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 119 950,72 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 101 941,11 тыс. руб. и местного бюджета 18 009,61 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 381,59 тыс. руб. или 0,32% к уточненной бюджетной росписи. Расходы проведены за счет средств местного бюджета.

 Информация о контрольных событиях, предусмотренных детальным-планом-графиком реализации программы на 2019 год отсутствует.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 118 188,74 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 101 941,11 тыс. руб. и местного бюджета 16 247,63 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. Составило 30,00 тыс. руб. или 0,03% к уточненной бюджетной росписи. Расходы проведены за счет средств местного бюджета.

Подпрограммой предусмотрено исполнение основных мероприятий:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание светофорных объектов;

- установка светофорных объектов;

- нанесение дорожной разметки;

- содержание дорожных знаков;

- установка дорожных знаков;

- ремонт пешеходных ограждений;

- установка пешеходных ограждений;

- ремонт мостовых переходов;

- обустройство искусственных неровностей.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 1 761,98 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 составило 351,59 тыс. руб. или 19,95% к уточненной бюджетной росписи.

 Подпрограммой предусмотрено исполнение основного мероприятия «Поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров».

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

 ***6.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1169. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 321, от 30.12.2019 № 1505 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы - комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы отсутствуют.

 Цели программы:

 создание условий для сохранения и развития культуры города-курорта Кисловодска;

 развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Кисловодске.

 На реализацию мероприятий программы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 177 168,72 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 3 881,24 тыс. руб. и местного бюджета 173 287,48 тыс. руб., внебюджетных источников – 4100,00 тыс. руб., 5,00% от общего объема финансового обеспечения.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 16 853,35 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 210,79 тыс. руб. или 5,43% к уточненной бюджетной росписи;

 - за счет средств местного бюджета 16 642,56 тыс. руб. или 9,60% к уточненной бюджетной росписи.

 Исполнение по внебюджетным источникам 168,52 тыс. руб. 4,11% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Программой предусмотрена реализация 16 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2019 год запланировано 22 контрольных событий, срок исполнения не наступил (результат по итогам года 31.12.2020 г.).

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год финансовое обеспечение предусмотрено в сумме 125 464,31 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 3 352,86 тыс. руб., местного бюджета 122 111,45 тыс. руб. и внебюджетных средств 300,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 г. за счет средств местного бюджета составило 4 476,26 тыс. руб. или 3,57% к финансовому обеспечению, за счет внебюджетных источников – 14,81 тыс. руб., 4,94 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

 В состав учреждений культуры города входят 4 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал, Централизованная библиотечная система. Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска, муниципальное бюджетное учреждение культуры города-курорта Кисловодска «Централизованная бухгалтерия» и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета»

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры повысился в среднем до 25438,69 руб.

В учреждениях культуры работает 123 человека.

В отчетном квартале за счет средств местного бюджета были проведены городские мероприятия кассовый расход составил 167,80 тыс. руб., выделены средства на 2020 год на заработную плату из расчета 24732,50 руб. на одного работника культуры в том числе средства от приносящей доход деятельности. Приобретения в 1 квартале отсутствуют.

В 1 квартале 2020 года проведено 13 крупномасштабных мероприятия комитетом по культуре в том числе «Рождественские гуляния», «Масленница», День Защитника Отечества, Международный женский День 8 марта, Масленица и другие праздничные мероприятия и акции. Проведено 109 мероприятий учреждениями клубного типа, сохранился контингент клубных формирований, на базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина». В 1 квартале 2020 года в творческих коллективах учреждений занималось 667 человек. Проведено участниками клубных формирований 20 концертов, 7 выставок, 80 прочие мероприятия.

В целях совершенствования работы по сохранению культурного наследия, объединения усилий администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, в течение 1 квартала 2020 года было проведено одно заседание. Заключены договора на содержание памятников, в частности оплата поставки газа для поддержания вечного огня на двух памятниках, заключены договора на техническое обслуживание газовых горелок. Оплачивается налог на имущество.

 В 1 квартале 2020 года МКУК музейного типа г-к Кисловодску «Выставочный зал» проведено 10 выставок, 16 мастер-класса мастеров декоративно – прикладного искусства, 1040 экскурсии, проведено различного типа культурно-массовых мероприятий 8. Выставочным залом обслужено 6998 человек. Проведено 2 ярмарки декоративно-прикладного искусства в которой приняли участие 100 мастеров прикладного искусства.

*Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 35 303,78 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 528,38 тыс. руб. и местного бюджета 34 775,40 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 г. составило 8 332,32 тыс. руб. или 23,60% к уточненной бюджетной росписи.

 Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:

 - реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;

 - формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам,

 - формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;

 - формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;

 - обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

 - осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,

 - проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). В течение 1 квартала сформировано в электронном каталоге 2800 учетные записи, по состоянию на 31 марта 2020 года сформировано 104600 учетных записей;

 - организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;

 - осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела,

 - составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп,

 - организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,

 - выпускается библиотечная печатная продукция.

 С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература в количестве 1034 экз. на сумму 221,88 тыс. руб., за счет средств местного бюджета дополнительно получена литература в количестве 5 книг военной тематики на сумму 3,0 тыс. руб., в дар от читателей получено 763 экземпляра книг на общую сумму 50,06 тыс. руб.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников библиотек, составляет 25189,19 рублей при плановом распределении заработной платы 24732,50 руб.

В течение 1 квартала 2020 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 19468 читателю.

В течение 1 квартала 2020 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай, да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»*

 Финансовое обеспечение подпрограммы на 2020 год составило 16 400,63 тыс. руб. средств местного бюджета, в том числе внебюджетных средств 3 800,00 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 4 044,77 тыс. руб. средств местного бюджета или 24,66% к финансовому обеспечению, в том числе за счет внебюджетных средств 153,71 тыс. руб., 4,05 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МБУК «Централизованная бухгалтерия», МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».

 Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила за 1 квартал 2020 года выполнены.

***7.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1172. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 323, от 15.12.2019 № 1506 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

 Цель программы: создание условий для развития на территории города-курорта Кисловодска физической культуры и спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 455 450,17 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 321 401,21 тыс. руб. и местного бюджета 134 048,96 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 г. составило 1 727,58 тыс. руб. средств местного бюджета или 0,38% к уточненной бюджетной росписи.

 Муниципальной программой предусмотрена реализация 12 основных мероприятий направленных на решение задач подпрограмм Программы.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале запланирована реализация 6 контрольных событий, которые исполнены в установленный срок.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*

 На мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 450 582,77 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 321 401,21 тыс. руб. и местного бюджета 129 181,56 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 1 727,58 тыс. руб. средств местного бюджета или 0,39% к уточненной бюджетной росписи.

 В рамках основного мероприятия «Обеспечение подготовки и участия сборных команд города-курорта Кисловодска во всероссийских, краевых и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города-курорта Кисловодска» достигнуты следующие показатели:

 1. по контрольному событию 1 «Увеличение доли населения города-курорта Кисловодска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – показатель определяется по итогам года;

 2. по контрольному событию 2 «Увеличение численности учащихся спортивных школ города-курорта Кисловодска» – показатель определяется по итогам года;

 3. по контрольному событию 3 «Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» – показатель определяется по итогам года;

 4. по контрольному событию 4 «средняя заработная плата педагогических работников» по итогам 1 квартала 2020 года показатель составил 23445,27 рублей или 93,22% к плановому значению, итоговое значение также определяется по итогам финансового года;

 5. по контрольному событию 5 за 1 квартал 2020 года проведено 46 спортивных мероприятий, в том числе: из городских, краевых и региональных мероприятий, проводимых на территории города-курорта Кисловодска можно отметить следующие:

- Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского края по кикбоксингу;

- Первенство СК по киокусинкай среди детей 8-10 лет, младших юношей и младших девушек 12-13 лет, юношей и девушек 13-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет по ката;

- Открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный 23 февраля 2003-2004 и 2006-2007 г.р.;

- I этап соревнований в зачёт X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года 2004-2005 г.р. (Зоны);

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры»: настольный теннис, стритбол – муниципальный этап;

- Городские командные соревнования по ШАХМАТАМ «Белая ладья»;

- турнир по шахматам (клуб «Ветеран») посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта;

- Городской конкурс «А ну-ка, парни!» среди студентов ССУЗов г.-к. Кисловодска посвященного Дню Защитника Отечества;

- Матчевая встреча по футболу, посвященная Дню защитника Отечества. 2009 г.р.;

- VI открытый новогодний турнир по теннису среди ветеранов в парном разряде.

 В ходе исполнения основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в спортивные объекты города-курорта Кисловодска» в рамках контрольных событий 7-10 – муниципальным заказчиком «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска» подготовлена проектная документация на следующие объекты:

- Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск»;

- Строительство специализированного открытого поля для хоккея на траве на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск;

- Строительство сектора для длинных метаний на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск.

В настоящее время документация находится на экспертизе в АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства».

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 4 867,40 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 г. составило 902,66 тыс. руб. или 18,55% к уточненной бюджетной росписи.

 Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска. В рамках реализации Подпрограммы проведены расходы на аппарат, расходы на уплату коммунальных и других услуг, уплату налогов и взносов и т.д.

Низкий процент кассового исполнения программы за 1 квартал обусловлен отсутствием своевременного бюджетного финансирования.

***8.******Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»*** утверждена постановлением главы города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218. Постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 322 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели программы:

 - повышение уровня и качества жизни населения города-курорта Кисловодска;

 - обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения города равных с другими гражданами возможностей в реализации их гражданских прав.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 665 926,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 207 949,64 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 456 574,97 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 401,84 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 203 629,02 тыс. руб. или 30,58% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 61 992,06 тыс. руб. или 29,81% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 141 259,39 тыс. руб. или 30,94% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 377,57 тыс. руб. или 26,93% к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»;

- Подпрограмма 2 «Доступная среда»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным управлением труда и социальной защиты администрации города-курорта Кисловодска на 1 квартал 2020 года предусмотрено исполнение 18 контрольных событий, которые выполнены в установленный срок.

*Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 638 600,62 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 207 949,64 тыс. руб., краевого бюджета – 429 544,18 тыс. руб., местного бюджета – 1 106,80 тыс. руб.

 Кассовый исполнение за 1 квартал 2020г. составило 197 667,56 тыс. руб. или 30,95% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 61 992,06 тыс. руб. или 29,81% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 135 359,39 тыс. руб. или 31,51% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 316,11 тыс. рублей или 28,56% к уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска» включает 21 основное мероприятие. В рамках реализации подпрограммы в 1 квартале 2020 года оказаны следующие меры социальной поддержки:

 выплата социального пособия на погребение – получатели 24 человека;

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – получатели 3 085 семей;

 обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – получатели 4 675 человек;

 обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – получатели
629 человек;

 ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий –
получатели 5 человек;

 ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – получатели 8 человек;

 обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – получатели 4 254 человека;

 обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – получатели
176 человек;

 выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям – получатели 3 человека;

 осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – получатели
10 248 человек;

 предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – получатели 232 человека;

 проведение мероприятий в области социальной политики – получатели 211 человек;

 предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – получатели 1 226 семей на 3 980 детей;

 выплата ежемесячного пособия на ребенка – произведена
на 6 042 ребенка;

 ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – получатели 374 человека;

 выплата денежной компенсации семьям, в которых в период
с 01.01.2011 по 31.12.2015 родился третий или последующий ребенок – получатели 52 семьи;

 выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – получатели 519 человек;

 ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ – 8 человек;

 компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан – получатели 1 031 человек;

 ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – получатели 6 855 человек;

 выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей – 0 получателей.

 На базе ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18 III и IV видов» проведен XXIV городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями. Основной целью фестиваля является реабилитация детей-инвалидов с ограниченными возможностями средствами искусства в процессе творческой деятельности. В рамках мероприятия приобретена подарочная продукция (60 штук - блютуз колонки) на 37,98 тыс. руб.

Приобретены подарочные наборы к 75 годовщине Победы в Великой отечественной войне в количестве 109 комплектов на общую сумму 138 120,00 руб.

*Подпрограмма 2 «Доступная среда»*

По состоянию на 01.04.2020 на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год денежных средств не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг объектов инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска» осуществлен осмотр 2532 объекта, из которых 331 объект оборудован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Доля объектов оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска составляет 13,07 %.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 27 325,83 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 27 030,79 тыс. руб. и местного бюджета – 295,04 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 г. составило 5 961,46 тыс. руб. или 21,82% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 5 900,00 тыс. рублей или 21,83% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 61,46 тыс. рублей или 20,83% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы проведены расходы на осуществление УТиСЗН администрации города-курорта Кисловодска функций, определенных Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Положением об управлении, Постановлениями главы города-курорта Кисловодска.

***9.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1205. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 324, от 15.10.2019 № 1174, от 26.12.2019 № 1480 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнитель Программы: отсутствуют.

 Цель программы: развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 5 318,51 тыс. руб. средств местного бюджета.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 771,78 тыс. руб. или 14,51% к уточненной бюджетной росписи.

 Программа включает 2 подпрограммы:

 - Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»;

 - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия».

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, утвержденным приказом управления по курорту и туризму администрации города курорта Кисловодска на 1 квартал 2020 года предусмотрено исполнение 5 контрольных событий, из которых 3 исполнены в установленный срок, не выполнены:

- количество подписанных соглашений и проведенных международных встреч, ввиду их отсутствия;

- утверждение маркетинговой стратегии продвижения туристско-рекреационного продукта города-курорта Кисловодска на российском и международном уровнях. Стратегия разработана и проходит согласование.

*Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 2 000,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 106,72 тыс. руб. или 5,33% к уточненной бюджетной росписи.

Денежные средства были потрачены на приобретение сувенирной продукции в количестве 238 ед. (статуэтки, кружки) и проведение семинара для санаториев.

За 1 квартал 2020 года в городе отдохнуло 47 723 человек, что на 14,7 % меньше, чем в 2019 году (55 979 человек). Неорганизованных туристов 4801 человек, что на 7,2% больше, чем в 2019 году (4 477 человек).

Наполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов за 1 квартал 2020 года по койко-дням составила 49,4%, из них, ведомственные санатории 56,6%, санатории ФНПР 49,7%, гостиницы 19,0 %.

За1 квартал 2020 года удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 19,6% (27 534,4 тыс. руб.).

В 1 квартале 2020 года управлением по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска не было проведено встреч с международным участием.

В настоящее время разработан проект маркетинговой стратегии, который находится на доработке и приведении в соответствие со [Стратегией](#P40) социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года» от 12 февраля 2020 г. № 27-кз.

В рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» были проведены следующие мероприятия:

Проведена работа в рамках соглашений «О приведении объектов к единому архитектурному облику». Обследованы 27 санаториев: Самара, Солнечный, Джинал, Орджоникидзе, Смена, Центросоюз, Крепость, Семицветик, Плаза, Узбекистан, Белая дача, Горького, Кавказ, Долина Нарзанов, Виктория, Россия, Родник, Кисловодск, Пикет, Москва, Димитрова, Кирова, Эльбрус, Семашко, Целебный нарзан, Жемчужина Кавказа, Кисловодский. По итогам составлен перечень замечаний, и подготовлены соглашения на 2020 год.

Проведены 2 заседания Курортного совета (31.01.2020 года и 17.03.2020 года).

Проведено заседание Совета по туризму, физической культуре и спорту (07.02.2020г.).

Проведена работа по организации семинара для коллективных средств размещения КМВ с участием экспертов сферы гостеприимства, который прошел 13.02.2020 года в ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск». В семинаре приняли участие представители санаториев, гостиниц и турфирм со всего региона КМВ. Всего в семинаре приняли участие 60 человек.

13.02.2020 года в г. Ессентуки приняли участие в заседании общественного совета при министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в рамках исполнения федерального закона № 214-ФЗ о курортном сборе.

 20.02.2020 года проведено очередное заседание Этнического совета.

26.02.2020 года приняли участие в совещании с КБ Стрелка по обсуждению предложений по развитию туризма, совещание прошло в санатории «Центросоюз-Кисловодск» с участием главы города А.В. Курбатова.

26.02.2020 года приняли участие в ежегодном деловом мероприятии серии Hospitality Business Day, которое прошло в г. Минеральные Воды в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». На экспозиционной площадке были представлены товары, услуги, проектные решения в сфере индустрии гостеприимства 50-ти ведущих федеральных, южно-российских и региональных отраслевых поставщиков. В рамках мероприятия прошла научно-практическая конференция, включающая тематические разделы, для представителей санаторно-курортного комплекса, сферы общественного питания, гостиниц и отелей.

Подписано и направлено соглашение между Ставропольским краем и г-к Кисловодском СК об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

18.03.2020 года приняли участие в организации 33-го выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Участие гражданского общества в формировании и реализации градостроительной политики».

Проведена инвентаризация знаков туристской навигации по г-к Кисловодску.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»*

 На мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 318,51 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020г. составило 665,06 тыс. руб. или 20,04% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность управления по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска направленная на развитие туризма, создание благоприятного имиджа города-курорта Кисловодска и привлечение отдыхающих. Расходы направлены на выплату заработной платы, налоги и взносы по оплате труда.

***10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

- управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы: управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 318,51 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы в 1 квартале 2020г. по программе не проводились.

Программа включает 1 подпрограмму: «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- благоустройство дворовых и общественных территорий города-курорта Кисловодска;

- пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.

Ответственный исполнитель Программы: управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы:

- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;

- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;

- собственники помещений в многоквартирных домах;

- иные участники в соответствии с действующим законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 19 326,84 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы за 1 квартал 2020г. составили 3 778,72 тыс. руб. или 19,55% к уточненной бюджетной росписи

Программа включает 2 подпрограммы: «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска», «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту;

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  И.Э. Паукова |

Исполнитель:

Волосова Е.М., тел. 8 (87937) 2-74-75