**Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города-курорта Кисловодска за 1-е полугодие 2020 года**

 В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», достижения стратегических целей и решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 02.07.2018 № 197-р (далее соответственно – Перечень муниципальных программ, муниципальные программы).

 На территории городского округа города-курорта Кисловодска
в 1-м полугодии 2020 года реализовывалось 11 муниципальных программ:

 - муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2017 - 2022 годы);

 - муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 - 2025годы).

 На дату формирования информации о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 11 отчетов за 1-е полугодие 2020 года. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 7 отчетов.

 В Сводной информации не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальным программам города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» ответственным исполнителем которых является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска. Также не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальной программе «Сохранение ценных архитектурных объектов» ответственным исполнителем является управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска. Данные о финансировании указанных программ отражены в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, по муниципальным контрактам согласно данным сайта http://zakupki.gov.ru/.

 Уточненной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию
11 муниципальных программ города предусмотрено 4 951 924,84 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 209 827,19 тыс. руб. или 4,24% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 3 020 481,86 тыс. руб. или 60,99% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 1 721 615,79 тыс. руб. или 34,77% к уточненной бюджетной росписи.

За счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2020 год запланировано в сумме 66 836,7 тыс. руб.

 За 1-е полугодие 2020 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 1 213 964,91 тыс. руб. или 24,51% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 121 987,45 тыс. руб. или 58,13% к уточненной бюджетной росписи;

 - краевого бюджета – 707 993,41 тыс. руб. или 23,43% к уточненной бюджетной росписи;

 - местного бюджета – 383 984,05 тыс. руб. или 22,30% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы за счет внебюджетных источников составили 21 916,90 тыс. руб. или 32,79% к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику.

 В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

***1.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1214. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 29.03.2019 № 325 и от 30.12.2019 № 1509, 23.04.2020 № 362 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители:

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Цели программы:

повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;

создание условий для формирования в городе-курорте Кисловодске высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;

создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;

проведение городских мероприятий для подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год – 2 164 408,89 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 1 328 961,94 тыс. руб., местного бюджета 772 710,25 тыс. руб. и внебюджетных источников 62 736,70 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 1-м полугодии 2020 года составило 569 245,88 тыс. руб. или 26,30% к финансовому обеспечению программы, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 322 412,31 тыс. руб. или 24,26% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 225 868,71 тыс. руб. или 29,23% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 20 964,86 тыс. руб. или 33,42% от плана финансово-хозяйственной деятельности.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления образования администрации города-курорта Кисловодска от 25.12.2019 № 01-10/919 - ОД, которым на 2 квартал предусмотрено исполнение 30 контрольных событий, из которых 22 выполнены в установленный срок, не исполнены 8 контрольных событий в связи с переносом их реализации на 2-4 квартал 2020 года.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»*

Подпрограмма включает в себя девять основных мероприятий, на реализацию которых финансовое обеспечение составляет 2 042 303,27 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 304 010,56 тыс. руб., местного бюджета – 738 292,71 тыс. руб., внебюджетных средств предусмотрено направить 62 736,70 тыс. руб.

Кассовые расходы в 1-м полугодии составили 519 998,02 тыс. руб. или 25,46% к финансовому обеспечению, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 312 007,45 тыс. руб. или 23,93% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 207 990,57 тыс. руб. или 28,17% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 13 093,29 тыс. руб. или 20,87% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

В систему образования города-курорта Кисловодска входит 33 муниципальных учреждений, в том числе 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи». Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».

С целью достижения показателей решения задач Подпрограммы ответственным исполнителем Подпрограммы, совместно с соисполнителями, в течение 1 полугодия 2020 года проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

На мероприятие предусмотрено 264 885,79 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 121 387,32 тыс. руб., местного бюджета – 104 390,47 тыс. руб., внебюджетных средств 39 108,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 116 030,88 тыс. руб. или 43,80% к финансовому обеспечению мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 58 518 тыс. руб., местного бюджета 44 398,08 тыс. руб., внебюджетных источников 13 114,88 тыс. руб.

На 01.07.2020 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3575 детей, в том числе в муниципальных дошкольных учреждениях – 3443 детей, в частных дошкольных учреждениях – 132 воспитанника.

По состоянию на 01.07.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 1743 человека.

1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.

В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрено 447 853,80 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 287 054,34 тыс. руб., местного бюджета 151 235,76 тыс. руб. и внебюджетных источников 9 563,70 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 222 001,91 тыс. руб. или 49,57% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 155 223,82 тыс. руб., местного бюджета – 63 918,91 тыс. руб. и внебюджетных источников – 2 859,18 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2020 года количество обучающихся общеобразовательных программ составило 10186 детей, в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9517 учеников и в частных общеобразовательных учреждениях 669 учеников.

1.3. Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.

В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрено 65 713,89 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 19 292,57 тыс. руб., местного бюджета 46 421,32 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 16 149,28 тыс. руб. или 24,57% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб., местного бюджета – 16 149,28 тыс. руб.

Численность детей, получающих льготное питание в общеобразовательных учреждениях составляет 1300 человек.

Доля воспитанников, охваченных здоровым питанием в дошкольных образовательных учреждениях 100% или 3443 воспитанника.

1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия предусмотрено:

По управлению образования администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятия предусмотрено 46 827,18 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 13 569,93 тыс. руб., местного бюджета 33 257,25 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 0 тыс. руб. или 0% к финансовому обеспечению основного мероприятия. Срок реализации мероприятия не наступил, ведутся работы по установлению оконных блоков в МБУ ДО «СЮН», МБДОУ ДС №8 и №20.

По управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятия предусмотрено 1 070 118,34 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 854 009,66 тыс. руб., местного бюджета 216 108,68 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 90 233,90 тыс. руб. или 8,44% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 89 568,94 тыс. руб., местного бюджета – 664,96 тыс. руб.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» ведется строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, 53 в городе-курорте Кисловодске на основании муниципального контракта от 28.05.2019 года № 9, заключенного с ООО «Стройинвест-КМВ», цена контракта 350 947 191,00 руб. Срок строительства 2019-2020 годы. Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение к 2020 году количества новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края. Целевой показатель (индикатор) мероприятия – мощность объекта- 275 новых мест в общеобразовательных организациях города-курорта Кисловодска.

В настоящее время подрядной организацией выполнены следующие работы: произведены работы по ограждению строительной площадки, временному присоединению к электрическим сетям. Снесено основное здание школы литер А, мастерской литер Б, В, здание гаража литер Г, осуществлен снос деревьев, возведено здание школы. Произведено подключение к общегородским коммунальным сетям. Ведутся отделочные работы внутренних помещений, проводится благоустройство территории.

На реализацию мероприятия «Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко)»

Заключен муниципальный контракт от 29.07.2019г. №20 с ООО «Стройжилсервис» на сумму 213 467 712,00 рублей.

В настоящее время подрядной организацией произведены работы по ограждению строительной площадки и сносу деревьев. Осуществлен вынос газовых и электрических сетей из зоны застройки. Произведены работы по планировке территории, разработке скального грунта под устройство фундаментов, возведено здание здания детского сада. Произведено подключение к общегородским коммунальным сетям. Ведутся внутренние отделочные работы.

1.5. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

На реализацию мероприятия предусмотрено 76 843,39 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 73 193,39 тыс. руб. и внебюджетных источников 3 650,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 36 232,22 тыс. руб. или 47,15% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 35 111,00 тыс. руб. и внебюджетных источников 1 121,22 тыс. руб.

В 1 полугодии 2020 года обеспечено дополнительное общеобразовательное общеразвивающее образование в муниципальных учреждениях 2992 детям.

Дополнительное образование проводиться в: спортивном направлении (секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика), эстетическом направлении (художественная гимнастика, спортивные и классические танцы) и интеллектуальном (радио кружок, шахматная секция).

1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждениях подведомственных комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлению по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия предусмотрено:

- комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска – 74 334,58 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 63 919,58 тыс. руб. и внебюджетных средств 10 415,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 38 299,58 тыс. руб. или 51,52% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 34 430,00 тыс. руб. и внебюджетных источников 3 869,58 тыс. руб.

- управлению по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска – 49 431,66 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 49 431,66 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 984,00 тыс. руб. или 26,27% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 12 984,40 тыс. руб.

В отчетном периоде дополнительное образование получили:

- учреждения дополнительного образования детей, подведомственных комитету культуры администрации города-курорта Кисловодска, посещают 1675 детей, в том числе 180 детей обучаются на платной основе. Обучение проводится в области искусства вокального пения, вокально-хорового пения, музыкально-инструментальных занятий, а также проводится театральное, хореографическое и художественное обучение детей.

- учреждения дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска, получают дополнительное образование 356 детей, посещающих МБУ ДО ДЮСШ по футболу города-курорта Кисловодска.

1.7. На реализацию мероприятия «привлечение бюджетных инвестиций в объекты сферы культуры города-курорта Кисловодска» предусмотрено 2339,38 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2339,38 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2339,38 тыс. руб. или 100% к финансовому обеспечению основного мероприятия.

1.8. Реализация программ по развитию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также их родителей (законных представителей), получающих психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, проходит в рамках деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». Данное учреждение не подведомственно управлению образования согласно Решения Думы города-курорта Кисловодска от 26 июня 2019 года.

Обучение, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь в МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 01.07.2020 года получили 330 детей.

1.9. Реализация общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением обучающихся по основным общеобразовательным программам.

В 1 полугодии 2020 году обучение на дому проходили 82 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

*Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

 Основным мероприятием подпрограммы является защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на реализацию которого в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 21 094,64 тыс. рублей средств краевого бюджета. Кассовое исполнение за 1 первое полугодие 2020 года составило 8 798,22 тыс. рублей или 41,71% к уточненной бюджетной росписи, в том числе денежные средства направлены:

 - на содержание детей-сирот, находящихся под опекой, опекунам (попечителям) 88 детей, переданных под опеку в 73 семьи;

 - на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
39 приемным семьям на 59 приемных ребенка.

*Подпрограммы 3 «Молодёжная политика»*

 Основным мероприятием подпрограммы является проведение городских мероприятий с детьми и молодежью, и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. На реализацию мероприятия уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 578,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 1 730,00 тыс. рублей или 48,35% к уточненной бюджетной росписи.

 За отчетный период проведено 31 мероприятие - это развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы и т.д. В мероприятиях приняли участие более 4,2 тыс. подростков и молодежи, что составляет 14% в общей численности подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

 Кроме того, в 1 полугодии 2020 года на станице instagram и в других социальных сетях опубликовано 102 материала в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи» (конкурс среди учащихся общеобразовательных школ «Лучшие из лучших», краевая акция «Займись делом», «Неделя детства», «Мы против…», «Стоп наркотики», «Не дай себя обмануть»).

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 34 696,28 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 3 856,74 тыс. руб., местного бюджета – 30 839,54 тыс. руб.

 Кассовое исполнение составило 17 754,78 тыс. рублей или 51,17% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - краевого бюджета – 1 606,64 тыс. руб. или 41,66% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

 - местного бюджета – 16 148,14 тыс. руб. или 52,36% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету.

 В рамках Подпрограммы проведены расходы:

 - за счет средств местного бюджета, направленные на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;

 - средств краевого бюджета - на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

***2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 1 124 955,86 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 675 871,98 тыс. руб., местного бюджета – 449 083,88 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 206 528,12 тыс. руб. или 18,36% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 114 965,23 тыс. руб. и местного бюджета 91 562,89 тыс. руб.

 Информация о контрольных событиях реализации программы в 2020 году отсутствует.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

 1. *Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Кисловодска.*

 Финансирование в 2020 году предусмотрено на основные мероприятия:

 - капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города-курорта Кисловодска;

 - развитие инженерной инфраструктуры города-курорта Кисловодска;

 - переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, признанных аварийными и подлежащих сносу;

 - оказание государственной поддержки молодым семьям города-курорта Кисловодска в строительстве (приобретении) жилья;

 - проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 97 948,07 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 84 244,72 тыс. руб. и местного бюджета 13 703,35 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 46 018,94 тыс. руб. или 46,98% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 35 869,86 тыс. руб. и местного бюджета 10 149,08 тыс. руб.

 2*. Благоустройство города-курорта Кисловодска.*

 Финансирование в 2020 году предусмотрено на основные мероприятия:

- обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования объектов благоустройства города-курорта Кисловодска;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе-курорте Кисловодске;

- бюджетные инвестиции в объекты благоустройства города-курорта Кисловодска;

- развитие курортной инфраструктуры.

 На реализацию мероприятия подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 963 764,18 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 591 150,90 тыс. руб. и местного бюджета – 372 613,28 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 142 466,32 тыс. руб. или 14,78% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 79 095,37 тыс. руб. и местного бюджета 63 370,95 тыс. руб.

 3. *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске*, включает мероприятия по оплате и содержанию уличного освещения города-курорта Кисловодска. Финансирование на 2020 год запланировано в сумме 27 657,12 тыс. руб. средств местного бюджета. В 1 полугодии 2020 года проведены расходы на сумму 3 500,00 тыс. руб. или 12,65% к уточненной бюджетной росписи.

 4. *Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия*, включает основные мероприятия:

 - обеспечение реализации Программы;

 - реализация мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений н территории города-курорта Кисловодска;

 - реализация мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов на территории города-курорта Кисловодска

 - отлов и содержание безнадзорных животных на территории города-курорта Кисловодска;

 - охрана, восстановление и использование лесов.

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 35 586,49 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 476,36 тыс. руб., местного бюджета – 35 110,13 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 14 542,86 тыс. руб. или 40,86% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***3.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 13.12.2018 № 1117 (в редакции постановлений администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 319, от 29.05.2019 № 584, от 19.07.2019 № 782, от 27.12.2019 № 1497).

 Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска);

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска);

 - комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели Программы:

 1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;

 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

 4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

 На реализацию мероприятий Программой на 2020 год предусмотрено
9 389,27 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1 полугодии 2020 года кассовые расходы мероприятий программы составили 4 059,50 тыс. рублей или 43,24% к уточненной бюджетной росписи.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска
от 28.11.2018 № 27. В 1 полугодии 2020 года запланировано и исполнено 27 контрольных события.

*Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»*

 На реализацию мероприятий Программой на 2020 год финансирование не предусмотрено.

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации» в 1 полугодии 2020 года проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска.

 По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

 На основании официальных статистические данных, и сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города, сформирована информация о социально-экономическом развитии города-курорта Кисловодска за 1-е полугодие 2020 года.

 Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние), средняя численность которых превышает 15 человек за 1-е полугодие 2020 года составил 9 074,39 млн. руб. или 79,2% к соответствующему периоду 2019 года (11 458,69 млн. руб.).

Рост оборота зафиксирован в следующих сферах деятельности: оптовая и розничная торговля – 109,5%, обрабатывающее производство – 102%, гостиниц и предприятий общественного питания – 237,6%. Снижение затронуло сферу образования – 83,1%, услуги по транспортировке и хранению – 55,4%, по операциям с недвижимым имуществом – 54,9%, в отраслях электро-, газо- снабжения – 99,4%, здравоохранение и социальные услуги – 54,3%, в области информации и связи – 95,7%.

Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за 1-е полугодие 2020 года
6 736,09 млн. руб. или 73% к соответствующему периоду 2019 года (9 221,29 млн. руб.).

Рост отгрузки отмечается в сферах деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 102%, обрабатывающее производство – 102,2%. Снижение затронуло деятельности в сфере образования – 83,5%, транспортировка и хранение – 59%, деятельность в области информации и связи – 95,8%, гостиниц и предприятий общественного питания – 93,9%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 53,8%, в области здравоохранения и социальных услуг – 54,5%, оптовая и розничная торговля – 92,7%.

*Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год программой предусмотрено 290,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В первом полугодии 2020 года расходы не осуществлялись.

 По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

На 01.04.2020 в городе зарегистрированы 5005 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 85 субъектов или на 1,7 % меньше в сравнении с аналогичным показателем за 1 квартал 2019 года., из них индивидуальных предпринимателей 3823 единиц, что на 44 единицы или на 1,1% меньше в сравнении с аналогичным показателем за 1 квартал 2019 года и глав КФХ – 39 единиц (показатель не изменился по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2019 года). На 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска число субъектов среднего и малого предпринимательства (включая ИП) составляет 370 единицы, что на 4 единицы или на 1,1% меньше в сравнении с аналогичным показателем за 1 квартал 2019 года. От общего количества граждан, занятых на предприятиях города, 38,6% являются работниками малых и средних предприятий.

 Среднемесячная заработная плата 1 работника в городе-курорте Кисловодске (без субъектов малого предпринимательства) за январь – март 2020 года составила 33 887 рублей при среднекраевой – 33 757 рубля. Уровень среднемесячной заработной платы выше краевого на 0,4%

Прирост среднемесячной номинальной заработной платы по городу-курорту Кисловодску к январю – марту 2019 года составил 111,6% или 3555 рублей (1 квартал 2019 год - 30 332,8 рублей).

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства» и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Управление по экономике инвестициям» размещены активные ссылки на информацию о городских и краевых механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С целью информирования предпринимателей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции создан специальный подраздел на сайте администрации города «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19».

 С целью реализации основного мероприятия «Консультационная поддержка» специалистами управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска в 1 полугодии 2020 года проведены 5 индивидуальных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержек субъектов малого и среднего предпринимательства.

На постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки. Реестр размещается на сайте администрации города-курорта Кисловодска: https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.

 В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 1 полугодии 2020 года управлением по экономике и инвестициям проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя по оказанию образовательных услуг для субъектов МСП города-курорта Кисловодска. Победителем конкурса, предложившим наиболее выгодное ценовое предложение, определено общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Профи». В результате проведения конкурса ценовое предложение по стоимости обучения снижено с 70,0 тысяч рублей до 63,0 тысяч рублей за обучение 70 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах повышения квалификации по направлениям Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности».

 По основному мероприятию «Оказание финансовой муниципальной поддержки» в 1 полугодии 2020 года внесены изменения в действующий Порядок предоставления субсидии с целью приведения его в соответствии с нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу. Измененный Порядок прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, по результатам которой в проект Порядка были внесены изменения, направленные на сокращение сроков проведения административных процедур. По результат оценки регулирующего воздействия измененный Порядок получил заключение уполномоченного органа об отсутствии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета города, предпринимателе и инвесторов. Измененный Порядок направлен в Прокуратуру г. Кисловодска для проведения антикоррупционной экспертизы.

По результатам утверждения нового Порядка управлением по экономике и инвестициям запланировано проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидии за счет средств городского бюджета на частичное возмещение затрат на развитие частного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг на безвозмездной и безвозвратной основе на 3 квартал 2020 года. На 2020 год бюджетом города-курорта Кисловодска предусмотрены лимиты в размере 150,0 тыс. рублей на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства г. Кисловодска.

Также, управлением по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию администрации города-курорта Кисловодска в 1 полугодии 2020 года проведено 2 аукциона на размещение нестационарных торговых объектов и объектов на оказание услуг, по результатам которых с 17 индивидуальными предпринимателями заключены договоры.

В рамках информационной поддержки в 1 полугодии 2020 года подготовлено и направлено на рассмотрение в Министерство экономического развития Ставропольского края ходатайство от администрации города-курорта Кисловодска о награждении В. В. Мисника, директора ООО «Бюро экскурсий и путешествий «Танэкс» Почетной грамотой Министерства.

 С целью популяризации достижений МСП, формирования благоприятного общественного мнения ежегодно на территории города-курорта Кисловодска проводится конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года». В 1 полугодии 2020 года принято постановление администрации города-курорта Кисловодска
«О проведении в 2020 году конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска «Предприниматель года». В связи с введением периода самоизоляции в Ставропольском крае проведение конкурса перенесено на 3 квартал 2020 г.

*Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных*

*некоммерческих организаций»*

 В рамках подпрограммы в первом полугодии 2020 году предусмотрены мероприятия по созданию нормативной базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, формированию и ведению реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).

В 1 полугодии 2020 года разработано и утверждено администрацией постановление от 06.02.2020 г. № 76 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города-курорта Кисловодска на осуществление некоторых видов деятельности».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. Проведена работа по наполнению Реестра контактными сведениями.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы «Оказание финансовой муниципальной поддержки СО НКО» предполагается предоставление финансовой муниципальной поддержки СОНКО за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска. На 2020 год выделены лимиты в сумме 60,0 тысяч рублей.

Проведена работа по организации конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки на участие в конкурсе принимались в срок с 10.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Для участия в конкурсе поступила заявка от некоммерческой организации «Ассоциация «творческая студия «Мульти-Арт», которая представила на конкурс социальный проект по проведению в г. Кисловодске I Международного конкурса – фестиваля «Голоса Победы» среди талантливых детей и молодежи.

Управлением организована работа по подведению итогов конкурса среди СОНКО на право получения субсидии из городского бюджета: подготовлена пояснительная записка по документации участника конкурса, организовано проведение заседания конкурсной комиссии, подготовлен протокол заседания, протокол размещен на сайте администрации. Решение по итогам проведения конкурса было отложено до мая 2020 года в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID, введением режима самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий в Ставропольском крае. Конкурсной комиссией 31 мая 2020 года НКО Ассоциация «Творческая студия «Мульти-Арт», как единственному участнику конкурса социальных проектов 2020 года, в праве получения финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города-курорта Кисловодска отказано.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СО НКО» проведены консультации для трех СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Оказание имущественной поддержки СО НКО» предполагается предоставление имущественной поддержки СОНКО в виде передачи им муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СО НКО» создан на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на [Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций](http://nko.economy.gov.ru/), [информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО](http://unro.minjust.ru/NKOS.aspx), реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация.

*Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год программой предусмотрено 80,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В первом полугодии 2020 года расходы не осуществлялись.

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на 01.04.2020 г. объем инвестиций в основной капитал организаций среднего и крупного бизнеса составил 166,4 млн. руб. (рост на 34,9 млн. руб. или на 26,5% к аналогичному периоду 2019 г.), из них частные инвестиции – 86,2 млн. руб. (рост на 38,8 млн. руб. или на 81,8% к аналогичному периоду 2019 г.).

Объем частных инвестиций, освоенных субъектами предпринимательства, которые не наблюдались прямым статистическим методом, за 6 месяцев 2020 года составил 528,51 млн. руб., что на 56,2% или на 190,21 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За январь-июнь 2020 года на территории города-курорта Кисловодска реализовано 9 проектов (7 из которых за счет частных инвестиций), что на 2 проекта меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Общая стоимость реализованных проектов- 377,31 млн. руб., из которых стоимость проектов, реализованных за счет частных инвестиций составила 159,8 млн. руб.

В разрезе отраслей реализовано: 2 проекта в санаторно-курортной и гостиничной отраслях, 4 - в сфере торговли и сервиса, 1 проект по строительству многоквартирного жилого дома, 1 проект по строительству объекта физической культуры и спорта, 1 проект по благоустройству общественной территории.

По итогам реализации данных проектов создано 35 коечных мест, 38 постоянных рабочих мест (в т.ч. 7 ед. в санкуре, 28 ед. в торговле, 3 ед. в сфере услуг).

Показатели реализованных инвестиционных проектов в 2020 году приведены в таблице 1.

Таблица 1: перечень реализованных инвестиционных проектов в 1 полугодии 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Коечные места, ед. | Рабочие места, ед. | Стоимость, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Строительство мини-гостиницы по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 44 | 20 | 3 | 35 |
| 2 | Реконструкция спальных корпусов (коттеджей) литер "Д", "Е", "Ж" по ул. Прудная, 107а | 15 | 4 | 39,9 |
| **Торговля и сервис** |
| 3 | Строительство универсального магазина по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Строительство торгового центра по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 81 | 0 | 8 | 35 |
| 5 | Строительство автозаправочной станции и автомойки с самообслуживанием по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 157-А | 0 | 3 | 11 |
| 6 | Строительство выставочно-ярмарочного павильона по пр. Мира. | 0 | 18 | 8,9 |
| **Многоквартирные жилые дома (МКД)** |
| 7 | Реконструкция многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева, 88 | 0 | 0 | 27 |
| **Физическая культура и спорт** |
| 8 | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» (пойма реки Подкумок) | 0 | 0 | 150,5 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 9 | Благоустройство пешеходных зон ул. Вокзальная и ул. Герцена от ул. Шаляпина до пр. Дзержинского в городе-курорте Кисловодске | 0 | 0 | 67,01 |
| Итого | 35 | 38 | 377,31 |

По состоянию на 01.07.2020 г. осуществлялась реализация 52 инвестиционных проектов, что на 11 проектов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В разрезе источников финансирования: 36 проектов, финансируемых за счет внебюджетных средств, 16 проектов, реализация которых осуществляется с привлечением бюджетных инвестиций всех уровней.

В разрезе отраслей: проекты по строительству и реконструкции объектов санаторно-курортного и гостиничного комплексов - 20 ед., здравоохранение- 1 ед., образование - 4 ед., физическая культура и спорт - 3 ед., торговля и сервис - 9 ед., многоквартирные жилые дома - 9 ед., благоустройство общественных территорий - 4 ед., общественное питание - 1 ед., строительство зданий - 1 ед.

Общая стоимость проектов составляет 30 млрд. 276,85 млн. руб., по завершении реализации данных инвестиционных проектов, с 2020-2024 годов планируется создание 3356 рабочих мест, 2690 коечных мест.

Таблица 2: перечень реализуемых инвестиционных проектов на территории города-курорта Кисловодска по состоянию на 01.07.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Коечные места (план), ед. | Рабочие места (план), ед. | Общая стоимость проекта на весь срок реализации, млн. руб. | Срок реализации проекта |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Санаторий «Рамада Резорт»  | 180 | 150 | 542 | 2014-3 кв.2020 |
| 2 | Санаторий «Питергоф» | 354 | 443 | 2652,3 | 2016- 3 кв. 2023 |
| 3 |  Гостиница на территории ЗАО СПЗ «Форелевое» | 92 | 30 | 130 | 2008- 4 кв. 2020 |
| 4 | Пансионат по пр. Ленина, 24 | 110 | 42 | 450 | 2015- 4 кв. 2020 |
| 5 | Клиника им. Святителя Луки | 100 | 130 | 834 | 2014-4 кв. 2020 |
| 6 | Санаторий «Стеклянная Струя» | 130 | 200 | 800 | 2015- 4 кв. 2022 |
| 7 | Реставрация и реконструкция объекта «Санаторий «Кисловодск», 1934 г., (литер А)» по ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10 | 543 | 380 | 2000 | 2 кв. 2020-3 кв. 2023 |
| 8 | Санаторий «Эльбрус» МВД России | 0 | 0 | 293,5 | 2018- 4 кв. 2021 |
| 9 | ФГБУ «Санаторий «Красные камни»- Реконструкция корпусов (литеры «А1», «В1»)  | 0 | 0 | 2674 | 2017- 2 кв. 2021 |
| 10 | ФГБУ «Санаторий «Красные камни»- реконструкция хозяйственного корпуса (Литер «Д»), котельной санатория (Литер «Е2»), дачи №2 (Литер «Б3»), наружных инженерных сетей, двух трансформаторных подстанций, подпорных стен и объектов социальной инфраструктуры | 0 | 23 | 1949 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 11 | ФГБУ «Санаторий «Красные камни»- надстройка 3-го этажа нового корпуса (Литер «Б1») | 0 | 0 | 1088,2 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 12 | Медицинский центр «Пирамида»  | 75 | 22 | 150 | 2016- 4 кв. 2020 |
| 13 | Гостиница по ул. Шаляпина, 10 | 80 | 18 | 190 | 2016- 3 кв. 2020 |
| 14 | Строительство административно-лечебного корпуса по пер. Бородинскому  | 69 | 30 | 150 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 15 | Санаторий «Русель»  | 410 | 250 | 2000 | 2017- 1 кв. 2022 |
| 16 | Строительство гостиницы с рестораном по пр. Победы, 11 | 30 | 20 | 60 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 17 | Капитальный ремонт бывшего корпуса санатория им. Кирова по пр. Ленина, 21 | 120 | 90 | 185 | 2019- 2 кв. 2021 |
| 18 | Строительство пансионата для круглогодичного семейного отдыха имени 75-летия Великой Победы по пр. Дзержинского, 2в  | 140 | 100 | 1100 | 2019- 4 кв. 2022 |
| 19 | Пристройка и реконструкция входной группы существующего отеля «Palazzo» по ул. Умара Алиева, 48 | 0 | 0 | 8,6 | 1-3 кв. 2020 |
| 20 | Строительство гостиницы на 12 номеров по ул. Римгорская, 23а | 17 | 4 | 32 | 2 кв. 2020-3 кв. 2021 |
| **Здравоохранение** |
| 21 | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» | 0 | 0 | 1049 | 2020- 4 кв. 2021 |
| **Образование** |
| 22 | Строительство СОШ по ул. Губина, 53 | 0 | 58 | 420,2 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 23 | Строительство детского сада по ул. Осипенко | 0 | 25 | 224,6 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 24 | Реконструкции и восстановление здания СОШ № 1 по ул. Богдана Хмельницкого, 7 | 0 | 16 | 67,84 | 2 кв. 2020-3 кв. 2021 |
| 25 | Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для МБДОУ ДС №8 по ул. Велинградская, 24 | 0 | 25 | 78,71 | 2 кв. 2020-2 кв. 2021 |
| **Физическая культура и спорт** |
| 26 | Верхняя база ЮгСпорт (5 этап)  | 40 | 416 | 2282 | 2017- 3 кв. 2020 |
| 27 | Нижняя база ЮгСпорт (6 этап, 1 очередь) | 200 | 200 | 1594,6 | 2017- 4 кв. 2021 |
| 28 | Реконструкция плавательного бассейна ФГБУ ПОО "Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва" по пр. Победы, 14-16 | 0 | 0 | 265,55 | 2020- 2 кв. 2022 |
| **Торговля** |
| 29 | Строительство торгово-развлекательного центра в г. Кисловодске на ул. Горького/Кутузова, 35/2а  | 0 | 500 | 1900 | 2015- 4 кв. 2020 |
| 30 | Строительство магазина по ул. Катыхина, 147 | 0 | 4 | 25 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 31 | Реконструкция существующих производственных помещений под складские помещения по ул. Чехова, 64а, 64б | 0 | 15 | 25 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 32 | Строительство магазина по ул. Некрасова, 14 | 0 | 6 | 12,8 | 2019- 3 кв. 2020 |
| 33 | Строительство магазина по ул. Чапаева 15  | 0 | 10 | 26 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 34 | Строительство магазина по ул. Главная, 71 | 0 | 3 | 24 | 2019-1 кв. 2021 |
| 35 | Реконструкция нежилого здания под торгово-офисный центр с пристройкой нежилых помещений по ул. Горького, 29 | 0 | 12 | 19 | 2019- 3 кв. 2020 |
| 36 | Строительство торгового дома по ул. Умара Алиева, 71  | 0 | 6 | 22 | 2019- 3 кв. 2020 |
| 37 | Строительство магазина по пр. Дзержинского, 44 Г | 0 | 4 | 2,8 | 1-3 кв. 2020 |
| **Общественное питание** |
| 38 | Строительство магазина с рестораном по адресу: г. Кисловодск, ул. Кирова/Шаляпина | 0 | 18 | 39 | 2019- 3 кв. 2020 г. |
| **Строительство (многоквартирные жилые дома)** |
| 39 | по ул. Замковая, 41 | 0 | 0 | 145 | 2020- 4 кв. 2021 |
| 40 | по ул. Войкова (1-3я очереди) | 0 | 25 | 1160,6 | 2017- 4 кв. 2022 |
| 41 | по пр. Победы, 151 | 0 | 7 | 465 | 2018- 3 кв. 2021 |
| 42 | по ул. Коллективная, 11 | 0 | 14 | 380 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 43 | по ул. Пушкина, 95 | 0 | 5 | 490 | 2018- 4 кв. 2021 |
| 44 | по ул. 40 Лет Октября/Куйбышева, 1-1а/7 | 0 | 35 | 900 | 2016- 4 кв. 2020 |
| 45 | по ул. 8 Марта, 37 | 0 | 0 | 300,3 | 2010- 3 кв. 2020 |
| 46 | по ул. Жмакина, 6 | 0 | 0 | 42 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 47 | по ул. 40 лет Октября, 27 | 0 | 0 | 74 | 2018- 3 кв. 2020 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 48 | Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского | 0 | 0 | 242,8 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 49 | Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро)  | 0 | 0 | 426,8 | 2 кв. 2020- 3 кв. 2021 |
| 50 | Выполнение работ по благоустройству объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Журавли", по адресу: г. Кисловодск, ул. Кольцова"  | 0 | 0 | 104,71 | 2 кв. 2020-4 кв. 2020 |
| 51 | Выполнение работ благоустройству территории, прилегающей к "Мемориальному комплексу "Воинская слава" и воинских захоронений, расположенных по пр. Цандера | 0 | 0 | 93,94 | 2 кв. 2020-4 кв. 2020 |
| **Строительство нежилых зданий (прочие сферы)**  |
| 52 | Строительство здания управленческой деятельности по ул. Островского, 7б | 0 | 20 | 85 | 2018- 2 кв. 2021 |
| Итого | 2690 | 3356 | 30 276,85 |  |

В рамках привлечения крупных инвесторов для реализации проектов на территории города-курорта Кисловодска направлены предложения крупным компаниям: X5 Retail Group N.V., ПАО АФК «Система», ГК «НИАРМЕДИК», ООО «ОН КЛИНИК», АО НПФ «САФМАР», ПАО «Сургутнефтегаз» письмом от 27.03.2020 № 01-08-03/234 о рассмотрении инвестиционных площадок города-курорта Кисловодска в качестве потенциальных объектов для наращивания собственного инвестиционного капитала.

В целях введения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, администрацией города-курорта Кисловодска ведется работа, направленная на восстановление корпуса кардиологической клиники им. Ленина, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5, а именно:

- направлено письмо Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. от 31.01.2020 г. № 01-01/33 с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансового обеспечения реализации проекта по созданию реабилитационно-восстановительного кардиологического центра на базе корпуса клиники им. Ленина. Получен ответ от ФМБА России от 17.02.2020 г. № 32-08/80 (приложение № 6), в котором сообщено, что разработка ПСД планируется в 2020 году, строительство объекта планируется в 2021-2023 годах, финансирование строительства будет учтено в предложениях ФМБА России при внесении изменений в Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Общая стоимость проекта составляет 4,27 млрд. руб.

На постоянной основе актуализируется:

информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска (раздел «Инвестиции»);

перечень инвестиционных проектов и площадок;

нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности;

Ежемесячно публикуются сведения об инвестиционной деятельности в разделе «Новости» официального сайта администрации города-курорта Кисловодска, на официальных страницах администрации города-курорта Кисловодска в социальных сетях:

- в 1 полугодии 2020 года размещены публикации в местных и региональных СМИ о культурно-исторических достопримечательностях и инвестиционном потенциале города-курорта Кисловодска, в том числе в следующих журналах: «Муниципальная практика», «Вестник. Северный Кавказ»; газет: «Аргументы и Факты», «Ставропольская правда», «Кавказская здравница», «Кисловодская газета», «Огни Кавминвод», «На Водах»; информационных агентств – «ТАСС», «Федерал Пресс», «Интерфакс».

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области инвестиций постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.01.2020 № 52 утвержден перечень объектов, право собственности на которые принадлежит городу-курорту Кисловодску, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Данный перечень размещен на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в отношении государственного и муниципального имущества и ресурсов - <https://torgi.gov.ru>.

В рамках достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Предупреждение коррупционных правонарушений» по основному мероприятию «Обеспечение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» в 1 полугодии 2020 года заказчиками города в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок для субъектов малого предпринимательства объявлено 29 конкурентных процедур (48,3% от общего количества проведенных закупок).

Участниками указанных процедур подано 91 заявка. Доля заявок субъектов малого предпринимательства в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 1 полугодии 2020 года составила 57,6%.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»*

 В соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2019 № 90-519 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год предусмотрено
9 019,27 тыс. руб. средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 4 059,50 тыс. руб. или 45,01%.

 В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска, в том числе на содержание имущества и уплату налогов.

 ***4.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.02.2019 № 202. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 30.05.2019
№ 609, от 30.07.2019 № 829, от 25.02.2020 № 139 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы, уточненной бюджетной на 2020 год предусмотрено 34 132,15 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,00 тыс. руб., местного бюджета 34 032,15 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 11 968,27 тыс. руб. или 35,06% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

 В отчетном периоде детальным планом-графиком реализации муниципальной программы запланировано исполнение 13 контрольных событий, 12 из которых выполнены в установленный срок. Не выполнено 1 контрольное событие «Акт выполненных работ» - муниципальные контракты не заключались, в связи с отсутствием средств.

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 2 921,85 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,00 тыс. руб., местного бюджета 2 921,85 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило за счет средств местного бюджета 503,85 тыс. руб. или 17,24% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание локальных систем видеонаблюдения, комплексов связи «гражданин-полиция», средств видеофиксации нарушения правил дорожного движения и иных средств предупреждения и мониторинга ЧС» заключены муниципальный контракт от 11.03.2020 на сумму 48 700 рублей, ремонт квадрокоптера, муниципальный контракт от 11.06.2020 на сумму 51 135 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения, муниципальный контракт от 19.06.2020 на сумму 278 237 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения, муниципальный контракт от 25.06.2020 на сумму 154 653 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения.

В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создание условий для деятельности народных дружин» в 1 полугодии 2020 года организованы и проведены мероприятия по оказанию методической помощи членам ДНД «Кисловодская» и казачьей дружины в вопросах несения службы. Создан и действует штаб ДНД. На официальном сайте администрации, в печатных СМИ и среди учреждений города, размещена информация с приглашением населения принять участие в деятельности народных дружин, а также об установленных льготах и компенсациях народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка.

Проведена работа с руководителями предприятий по привлечению их сотрудников к участию в народных дружинах. Членам дружин выданы удостоверения установленного образца, имеются нарукавные повязки и жилеты.

В рамках основного мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование жителей, пропаганда здорового образа жизни среди населения города-курорта Кисловодска» выполнено:

применены специальные программы правового образования и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей;

проведен анализ практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, внесение изменений в административные регламенты по результатам практики их применения, в том числе в целях обеспечения доступности и понятности оказываемых услуг;

осуществлен систематический контроль за соответствием муниципальных правовых актов действующему законодательству, выявление пробелов и противоречий, контроль за правоприменением, выявление и анализ проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением закона;

размещены на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска нормативные правовые акты по соответствующим сферам деятельности органов местного самоуправления городского округа;

проведены регулярные приемы граждан Главой города-курорта Кисловодска и его заместителями;

проведены в библиотеках города-курорта Кисловодска учебно-методические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности;

информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, путем размещения в местных СМИ информации о видах и формах оказания юридических услуг структурными подразделениями и органами администрации города-курорта Кисловодска.

*Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, экстремистской деятельности и укрепление межнациональной и межконфессиональной культуры общения»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 135,27 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,0 тыс. руб. и местного бюджета 35,27 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило за счет средств местного бюджета 30,00 тыс. руб. или 22,18% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе-курорте Кисловодске»:

- проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике наркомании, совместно с сотрудниками администрации города-курорта Кисловодска, полиции привлечены: волонтеры отряда «Макси»; члены общественной организации «КМВ – территория жизни;

- проведены Интернет - уроки антинаркотической направленности;

- в организациях культуры города-курорта Кисловодска проведены мероприятия:

«Вся правда о наркотиках». Медиа-урок с раздачей буклетов антинаркотической направленности. 20.01.2020 г-к. Кисловодск, МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал», ул. Азербайджанская, 17, 22 человека. «Как жить «сегодня», чтобы иметь шанс увидеть «завтра». Интерактивная беседа антинаркотической направленности с раздачей буклетов. 02.03.2020 г-к. Кисловодск, МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал», ул. Азербайджанская, 17, 27 человек.

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, укрепление межнациональной (межконфессиональной) культуры общения, духовное и патриотическое воспитание (в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий)»:

- проведены общешкольные родительские собрания в общеобразовательных учреждениях с участием представителей общественных и национально-культурных организаций, направленные на выработку механизма взаимодействия школ с родительской общественностью по вопросам воспитания учащихся;

- реализованы мероприятия воспитательной деятельности «Гражданское воспитание», «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма»;

- проведена разъяснительная работа среди педагогов, родителей и обучающихся об основных положениях ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию;

- с целью осуществления контроля за доступом к ресурсам сети Интернет, установлена система контентной фильтрации на базе ключевых фраз и особенностей адресов сайтов;

- проведена сверка библиотечных фондов общеобразовательных организаций города-курорта Кисловодска на наличие экстремистской литературы;

- организованы межведомственные дни профилактики совместно с ОпДН ОМВД России по г. Кисловодску;

- подготовлена и размещена информация антитеррористического содержания на ресурсе сети Интернет управлением образования администрации города-курорта Кисловодска и муниципальными образовательными учреждениями;

- организованы и проведены военно-патриотические мероприятия, посвящённые 77-летию освобождения города-курорта Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков: уборка территорий мемориалов, памятников и захоронений, закрепленных за школами; возложение цветов; участие в митингах и концертах; уроки мужества с участием ветеранов войны и труда;

- организованы и проведены: городская военно-спортивная игра «Зарничка», военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», фестиваль военной песни «Солдатский конверт».

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

 В рамках основного мероприятия: «Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Кисловодска» проведены мероприятия соисполнителями Программы:

- «Музыка нашей Победы!» праздничный концерт Хора ветеранов, посвященное 77-й годовщине битвы за Кавказ и освобождению г. Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков;

- Памятное мероприятие «Нам жизнь дана не для войны», посвященное Международному Дню памяти жертв Холокоста;

- «Память нашу не стереть годами!» торжественное мероприятие, посвященное 76-годовщине снятия блокады Ленинграда;

- «Будущее без терроризма, терроризм без будущего». Урок гражданственности;

- Слайд-галерея «Мои земляки ветераны войны», посвящённая 77-летию освобождения Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков;

- «Мир в наших руках», торжественное мероприятие, посвященное окончанию Сталинградской битвы;

- «Родине жизнь!» торжественное мероприятие, посвященное, Дню защитника Отечества;

- «Афганистан – отвага, мужество и честь». Урок мужества ко Дню вывода советских войск из Республики Афганистан;

- Профилактическая беседа о терроризме «Психологический плен»;

- «Созвездие дружбы» праздничный концерт в рамках Года народного творчества, посвященный Международному дню Содружества наций;

- «Мой Крым, ты – частица великой России». Исторический экскурс ко Дню воссоединения Крыма с Россией;

- Познавательная программа к Всемирному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации «Единство непохожих».

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.) по межнациональной тематике и антитеррористической направленности» проведен конкурс рисунков на тему «Мой народ в истории Великой Отечественной войны», муниципальный контракт, время проведения с 01.04.2020 по 15.04.2020, сумма контракта 30 000 рублей.

В рамках основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на сайтах образовательных организаций города-курорта Кисловодска в феврале 2020 совместно с управлением образования администрации города-курорта Кисловодска, сотрудниками ОпДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по городу Кисловодску в образовательных организациях города-курорта Кисловодска проведены лекции и профилактические беседы, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; родительские собрания в школах города-курорта Кисловодска по просвещению родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов им способствующих; профилактические беседы с родителями о надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В общеобразовательных учреждениях города проведены беседы с обучающимися с участием КДН и ЗП, ОпДН Отдела МВД России по городу Кисловодску, представителей ГБУЗ ЦГБ и наркологического диспансера по вопросу безопасности и предупреждения безнадзорности «Профилактика табакокурения», «Полиция и дети», «Закон и порядок», о недопустимости пропусков занятий в образовательных учреждениях, совершения правонарушений, употребления спиртных напитков, табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ.

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков» проведены мероприятия по совершенствованию профилактике правонарушений среди детей и молодёжи:

- изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций, организаций культуры и спорта города-курорта Кисловодска по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде;

- организация и проведение обучающих семинаров, конференций для молодёжи и специалистов сферы молодёжной политики по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

- создание рабочей группы по организации адресной профилактической работы, с лицами выделенной категории в образовательной сфере и молодежной среде;

- проведение городских родительских собраний, на которых будут затрагиваться вопросы, связанные с профилактикой правонарушений в целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей;

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы и привлечение несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности;

- выявление интересов и потребностей учащихся, состоящих на различных видах учета, а также тех, кто находится в группе риска, в целях устранения трудностей и проблем, отклонений в поведении, повышению адаптации и социализации в социальной среде;

- проведение спортивных мероприятий патриотической направленности;

- проведение лекций и бесед в лагерях дневного пребывания;

- организация ежемесячного мониторинга несовершеннолетних, состоящих на учете, семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении.

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация досуга и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и конфликте с законом» представлены отчеты соисполнителей подпрограммы о проведении мероприятий. Проведено 12 мероприятий.

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, привлекающих внимание общественности к проблемам семей, находящихся в социально опасном положении» проведены мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков; мероприятия, привлекающих внимание общественности к проблемам семей, находящихся в социально опасном положении

Ежегодно, в рамках проведения «Единого дня профилактики» проведены родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, приемы по личным вопросам, посещение семей, находящихся в социально опасном положении, а также досуговых учреждениях. Организовано консультирование родителей с целью формирования знаний родителей и оказания консультативной помощи по возможному вовлечению детей в социально значимую деятельность, активизации совместной работы всех участников педагогического процесса.

В образовательных организациях города организуются родительские конференции, общешкольные родительские собрания, индивидуальные тематические консультации с целью предоставления информации о возможностях организации внеурочной деятельности.

В ходе социальных патронажей, специалистами УТ и СЗН проводятся профилактические беседы с родителями, законными представителями об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию;

с членами семей проводится работа:

по вопросам выплаты пособий на ребенка,

государственной социальной помощи,

назначении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

возможности получения санаторно-курортного лечения через ГБУСО «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания»,

предлагается содействие в прохождении курса коррекции и реабилитации в социально-реабилитационных центрах для н/с в пределах СК и т.д.

Во 2 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Проведение работы по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» в соответствии с законом Ставропольского края № 56-кз от 19.11.2007 «О государственной социальной помощи в Ставропольском крае» по вопросу признания семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими и назначением социальной помощи обратился 597 человек, по состоянию на 20.06.2020 в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска состоит на учете: 43 семьи, в них 80 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 32 семьи, в них 89 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 31 075,03 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года за счет средств местного бюджета составило 11 434,42 тыс. руб. или 36,80% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска и МКУ «Центр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска».

 ***5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.11.2019 № 1323.

 Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: отсутствуют.

 В рамках Программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, включающих в себя:

 - поддержка муниципального дорожного хозяйства;

 - развитие транспортной инфраструктуры города;

 - поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров;

 - улучшение качества транспортного обслуживания населения маршрутным пассажирским автомобильным транспортом.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 223 475,57 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 94 518,10 тыс. руб. и местного бюджета 128 957,47 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 10 241,55 тыс. руб. или 4,58% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средств краевого бюджета 6 509,48 тыс. руб. и местного бюджета 3 732,07 тыс. руб.

 Информация о контрольных событиях, предусмотренных детальным-планом-графиком реализации программы на 2020 год отсутствует.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 221 713,59 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 94 518,10 тыс. руб. и местного бюджета 127 195,49 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 10 241,55 тыс. руб. или 4,58% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средств краевого бюджета 6 509,48 тыс. руб. и местного бюджета 3 732,07 тыс. руб.

Подпрограммой предусмотрено исполнение основных мероприятий:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание светофорных объектов;

- установка светофорных объектов;

- нанесение дорожной разметки;

- содержание дорожных знаков;

- установка дорожных знаков;

- ремонт пешеходных ограждений;

- установка пешеходных ограждений;

- ремонт мостовых переходов;

- обустройство искусственных неровностей.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 1 761,98 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 составило 761,98 тыс. руб. или 43,25% к уточненной бюджетной росписи.

 Подпрограммой предусмотрено исполнение основного мероприятия «Поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров».

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

 ***6.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1169. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 321, от 30.12.2019 № 1505 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы - комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы отсутствуют.

 Цели программы:

 создание условий для сохранения и развития культуры города-курорта Кисловодска;

 развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Кисловодске.

 На реализацию мероприятий программы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 174 785,72 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 3 225,52 тыс. руб. и местного бюджета 167 460,20 тыс. руб., внебюджетных источников – 4100,00 тыс. руб., 2,35% от общего объема финансового обеспечения.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 34 706,04 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 787,54 тыс. руб. или 24,42% к уточненной бюджетной росписи;

 - за счет средств местного бюджета 33 827,50 тыс. руб. или 20,20% к уточненной бюджетной росписи.

 Исполнение по внебюджетным источникам 952,04 тыс. руб. 23,22% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Программой предусмотрена реализация 16 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год запланировано 22 контрольных событий, срок исполнения не наступил (результат по итогам года 31.12.2020 г.).

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год финансовое обеспечение предусмотрено в сумме 119 061,31 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 3 014,73 тыс. руб., местного бюджета 116 046,58 тыс. руб. и внебюджетных средств 330,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 г. составило 10 106,87 тыс. руб. или 8,49% к финансовому обеспечению, в том числе средств краевого бюджета 667,75 тыс. руб., местного бюджета 9 439,12 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 22,61 тыс. руб., 6,85 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

 В состав учреждений культуры города входят 4 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал, Централизованная библиотечная система. Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска, муниципальное бюджетное учреждение культуры города-курорта Кисловодска «Централизованная бухгалтерия» и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета».

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры повысился в среднем до 26384,78 руб.

В учреждениях культуры работает 123,5 человека.

В отчетном полугодии за счет средств местного бюджета были проведены городские мероприятия кассовый расход составил 767,60 тыс. руб., выделены средства на 2020 год на заработную плату из расчета 24732,50 руб. на одного работника культуры в том числе средства от приносящей доход деятельности. Приобретения в 1 полугодии 2020 года на условиях софинансирования составили на сумму 355,78 тыс. руб. Приобретены книжные фонда и аппаратура для Дома культуры «Аликоновка», также частично произведен текущий ремонт здания МКУК ДК «Аликоновка» на сумму 565,29 тыс. руб.

В 1 полугодии 2020 года проведено 18 крупномасштабных мероприятия комитетом по культуре в том числе «Рождественские гуляния», «Масленница», День Защитника Отечества, Международный женский День 8 марта, Масленица, 12 июня автопробег «Под флагом России», 22 июня патриотическая акция «Свеча Памяти», 24 июня акция «Георгиевская ленточка», 24 июня мероприятия памяти ВОВ и другие праздничные мероприятия, и акции. Мероприятия и акции в период пандемии проводятся онлайн. Проведено 257 мероприятий учреждениями клубного типа, сохранился контингент клубных формирований, на базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина». В 1 полугодии 2020 года в творческих коллективах учреждений занималось 667 человек. Проведено участниками клубных формирований 36 концертов, 14 выставок, 207 прочие мероприятия. Мероприятия и акции в период пандемии проводятся онлайн.

В целях совершенствования работы по сохранению культурного наследия, объединения усилий администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, в течение 1 полугодия 2020 года было проведено два заседания на которых были озвучены вопросы по подаче заявки о присвоении городу-курорту Кисловодску почетного звания «Город трудовой доблести» и рассмотрение эскизных проектов памятника архитектору Э.Б. Ходжаеву. Мероприятия в период пандемии проводятся онлайн.

 Заключены договора на содержание памятников, в частности оплата поставки газа для поддержания вечного огня на двух памятниках, заключены договора на техническое обслуживание газовых горелок. Оплачивается налог на имущество.

В 1 полугодии 2020 года МКУК музейного типа г-к Кисловодска «Выставочный зал» проведено 15 выставок, 33 мастер-класса мастеров декоративно – прикладного искусства, 1040 экскурсии, проведено различного типа культурно-массовых мероприятий 51 Выставочным залом обслужено 6998 человек. Проведено 2 ярмарки декоративно-прикладного искусства в которой приняли участие 100 мастеров прикладного искусства.

*Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 35 223,78 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 210,79 тыс. руб. и местного бюджета 35 012,99 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 г. составило 16 801,67 тыс. руб. или 47,70% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средств краевого бюджета 210,79 тыс. руб. и местного бюджета 16 590,88 тыс. руб.

 Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:

 - реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;

 - формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам,

 - формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;

 - формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;

 - обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

 - осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,

 - проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). В течение 1 полугодия 2020 года сформировано в электронном каталоге 5030 учетные записи, по состоянию на 30 июня 2020 года сформировано 106830 учетных записей;

 - организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;

 - осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела,

 - составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп,

 - организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,

 - выпускается библиотечная печатная продукция.

 С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература в количестве 1034 экз. на сумму 221,88 тыс. руб., за счет средств местного бюджета дополнительно приобретена литература в количестве 5 книг военной тематики на сумму 3,0 тыс. руб., подписные издания составляют 1015 экземпляров газет и журналов на сумму 198,64 тыс. руб. из средств бюджета города-курорта Кисловодска.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников библиотек, составляет 25883,15 рублей при плановом распределении заработной платы 24732,50 руб.

В течение 1 полугодия 2020 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 19468 читателю.

В течение 1 полугодия 2020 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»*

 Финансовое обеспечение подпрограммы на 2020 год составило 20 180,63 тыс. руб. средств местного бюджета, в том числе внебюджетных средств 3 780,00 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 8 726,93 тыс. руб. средств местного бюджета или 47,54% к финансовому обеспечению, в том числе за счет внебюджетных средств 929,43 тыс. руб., 24,9 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МБУК «Централизованная бухгалтерия», МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».

 Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы запланированных на 1 полугодие 2020 года выполнены.

***7.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1172. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 323, от 30.12.2019 № 1506 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

 Цель программы: создание условий для развития на территории города-курорта Кисловодска физической культуры и спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 494 135,46 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 359 396,49 тыс. руб. и местного бюджета 134 738,97 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 г. за счет средств местного бюджета составило 3 284,25 тыс. руб. или 0,66% к уточненной бюджетной росписи.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска в 1 полугодии запланирована реализация 9 контрольных событий, которые исполнены в установленный срок.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 489 268,06 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 259 396,49 тыс. руб. и местного бюджета 129 871,57 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 1 585,69 тыс. руб. средств местного бюджета или 0,32% к уточненной бюджетной росписи.

 В рамках основного мероприятия «Обеспечение подготовки и участия сборных команд города-курорта Кисловодска во всероссийских, краевых и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города-курорта Кисловодска» достигнуты следующие показатели:

 1. по контрольному событию 1 «Увеличение доли населения города-курорта Кисловодска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – показатель определяется по итогам года;

 2. по контрольному событию 2 «Увеличение численности учащихся спортивных школ города-курорта Кисловодска» – показатель определяется по итогам года;

 3. по контрольному событию 3 «Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» – показатель определяется по итогам года;

 4. по контрольному событию 4 «средняя заработная плата педагогических работников» по итогам 1 полугодия 2020 года показатель составил 23 305,29 рублей или 96,64% к плановому значению, итоговое значение также определяется по итогам финансового года;

 5. по контрольному событию 5 за 1 полугодие 2020 года проведено 51 спортивное мероприятие, в том числе: из городских, краевых и региональных мероприятий, проводимых на территории города-курорта Кисловодска можно отметить следующие:

- Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского края по кикбоксингу;

- Первенство СК по киокусинкай среди детей 8-10 лет, младших юношей и младших девушек 12-13 лет, юношей и девушек 13-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет по ката;

- Открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный 23 февраля 2003-2004 и 2006-2007 г.р.;

- I этап соревнований в зачёт X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года 2004-2005 г.р. (Зоны);

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры»: настольный теннис, стритбол – муниципальный этап;

- Городские командные соревнования по ШАХМАТАМ «Белая ладья»;

- турнир по шахматам (клуб «Ветеран») посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта;

- Городской конкурс «А ну-ка, парни!» среди студентов ССУЗов г.-к. Кисловодска посвященного Дню Защитника Отечества;

- Матчевая встреча по футболу, посвященная Дню защитника Отечества. 2009 г.р.;

- VI открытый новогодний турнир по теннису среди ветеранов в парном разряде.

 В ходе исполнения основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в спортивные объекты города-курорта Кисловодска» в рамках контрольных событий 7-10 – муниципальным заказчиком «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска» была разработана проектная документация на следующие объекты:

- Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск»;

- Строительство специализированного открытого поля для хоккея на траве на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск;

- Строительство сектора для длинных метаний на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск.

В настоящее время документация находится на экспертизе в АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства».

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 4 867,40 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 г. составило 1 698,56 тыс. руб. или 34,90% к уточненной бюджетной росписи.

 Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска. В рамках реализации Подпрограммы проведены расходы на аппарат, расходы на уплату коммунальных и других услуг, уплату налогов и взносов и т.д.

Низкий процент кассового исполнения программы за 1 полугодие 2020 года обусловлен отсутствием своевременного бюджетного финансирования.

***8.******Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»*** утверждена постановлением главы города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218. Постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 322 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели программы:

 - повышение уровня и качества жизни населения города-курорта Кисловодска;

 - обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения города равных с другими гражданами возможностей в реализации их гражданских прав.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 769 637,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 209 827,19 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 558 407,83 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 402,20 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 385 916,78 тыс. руб. или 50,14% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 121 987,45 тыс. руб. или 58,14% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 263 227,85 тыс. руб. или 47,14% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 701,48 тыс. руб. или 50,03% к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»;

- Подпрограмма 2 «Доступная среда»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным управлением труда и социальной защиты администрации города-курорта Кисловодска на 1 полугодие 2020 года предусмотрено исполнение 28 контрольных событий, 27 из которых выполнены в установленный срок. Не выполнено 1 контрольное событие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности», в связи с отсутствием объектов инфраструктуры в плане программы и источников финансирования.

*Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 742 311,03 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 207 949,64 тыс. руб., краевого бюджета – 531 377,04 тыс. руб., местного бюджета – 1 106,80 тыс. руб.

 Кассовый исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 372 113,40 тыс. руб. или 50,13% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 121 987,45 тыс. руб. или 58,14% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 249 550,54 тыс. руб. или 46,96% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 575,41 тыс. рублей или 51,99% к уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска» включает 21 мероприятие. В рамках реализации подпрограммы меры социальной поддержки получило следующие количество граждан:

выплата социального пособия на погребение – 54 человека;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3185 семьи;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 4587 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 620 человек;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 5 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 8 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам – 62 человека;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 4 185 человек;

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 177 человек;

выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям – 4 человека;

осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 10 116 человек;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан – 1052 человека;

предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – 322 человека;

проведение мероприятий в области социальной политики – 211 человек;

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 3955 ребенка из 1220 семей;

выплата ежемесячного пособия на ребенка – 6701 ребенок, 3570 семьи;

ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 357 человек;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 54 семьи;

выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 474 человека;

ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ – 8 человек;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 6 855 человек;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей – 875 получателям;

ежемесячная выплата на первого ребенка – 578 получателей;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 235 семьям на 355 детей;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – 61 получателю;

сведения о выполнении контрольного события: Выполнено в срок. в отчетном периоде управлением проводилось городское мероприятие социального значения - XXIV городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями проводился на базе ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18 III и IV видов». На данное мероприятие закупалась подарочная продукция – блютуз колонки, в количестве 60 штук на сумму 37 980 рублей.

Приобретались подарочные наборы для передачи ликвидаторам чернобыльцам в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Приобретены подарочные наборы к 75 годовщины Победы в Великой отечественной войне в количестве 109 комплекта на общую сумму 138 120,00 рублей так же приобретены комплекты постельного белья на сумму 185 400,00 руб.

*Подпрограмма 2 «Доступная среда»*

По состоянию на 01.07.2020 на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год денежных средств не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг объектов инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска» осуществлен осмотр 2532 объектов, из которых 331 оборудованы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Доля объектов оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска составляет 13,07%.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 27 326,19 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 27 030,79 тыс. руб. и местного бюджета – 295,40 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 г. составило 13 803,38 тыс. руб. или 50,51% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 13 677,31 тыс. рублей или 50,60% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 126,07 тыс. рублей или 42,68% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы проведены расходы на осуществление УТиСЗН администрации города-курорта Кисловодска функций, определенных Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Положением об управлении, Постановлениями главы города-курорта Кисловодска.

***9.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1205. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 324, от 15.10.2019 № 1174, от 26.12.2019 № 1480, от 30.04.2020 № 375 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнитель Программы: отсутствуют.

 Цель программы: развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 590,24 тыс. руб. средств местного бюджета.

 Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 1 658,61 тыс. руб. или 46,20% к уточненной бюджетной росписи.

 Программа включает 2 подпрограммы:

 Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»;

 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия».

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, утвержденным приказом управления по курорту и туризму администрации города курорта Кисловодска на 1 полугодие 2020 года предусмотрено исполнение 7 контрольных событий, из которых 5 исполнены в установленный срок, не выполнены:

- количество подписанных соглашений и проведенных международных встреч, ввиду их отсутствия;

- утверждение маркетинговой стратегии продвижения туристско-рекреационного продукта города-курорта Кисловодска на российском и международном уровнях. Стратегия разработана и проходит согласование.

*Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 271,73 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 271,73 тыс. руб. или 100% к уточненной бюджетной росписи.

Денежные средства были потрачены на приобретение сувенирной продукции (статуэтки, кружки), полиграфической продукции (книги) и проведение семинара для санаториев.

За 1 полугодие 2020 года в городе отдохнуло 55 808 человек, что на 43% меньше, чем в 2019 году (129 825 человек). Неорганизованных туристов 5 177 человек, что на 50% меньше, чем в 2019 году (10 390 человек).

Наполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов за 1 полугодие 2020 года по койко-дням составила 36,7% от плановых показателей, гостиницы 16,8 %.

За1 полугодие 2020 года удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 20,8% (53510,7 тыс. руб.).

За 1 полугодие управлением по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска были приобретены подарочные книги на сумму 165,00 тыс. руб. в кол-ве – 6 шт.

За 1 полугодиеуправление по курорту и туризму приняло участие в 2 мероприятиях и организовало 6 мероприятий.

В 1 полугодии 2020 года управлением по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска не было проведено встреч с международным участием.

В настоящее время разработан проект маркетинговой стратегии, который находится на доработке и приведении в соответствие со [Стратегией](#P40) социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года» от 12 февраля 2020 г. № 27-кз.

В рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» были проведены следующие мероприятия:

Проведена работа в рамках соглашений «О приведении объектов к единому архитектурному облику». Обследованы 27 санаториев: Самара, Солнечный, Джинал, Орджоникидзе, Смена, Центросоюз, Крепость, Семицветик, Плаза, Узбекистан, Белая дача, Горького, Кавказ, Долина Нарзанов, Виктория, Россия, Родник, Кисловодск, Пикет, Москва, Димитрова, Кирова, Эльбрус, Семашко, Целебный нарзан, Жемчужина Кавказа, Кисловодский. По итогам составлен перечень замечаний, и подготовлены соглашения на 2020 год.

Проведены 2 заседания Курортного совета (31.01.2020 года и 17.03.2020 года).

07.02.2020 г. проведено заседание Совета по туризму, физической культуре и спорту.

Проведена работа по организации семинара для коллективных средств размещения КМВ с участием экспертов сферы гостеприимства, который прошел 13.02.2020 года в ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск». В семинаре приняли участие представители санаториев, гостиниц и турфирм со всего региона КМВ. Всего в семинаре приняли участие 60 человек.

13.02.2020 года в г. Ессентуки приняли участие в заседании общественного совета при министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в рамках исполнения федерального закона № 214-ФЗ о курортном сборе.

20.02.2020 года проведено очередное заседание Этнического совета.

26.02.2020 года приняли участие в совещании с КБ Стрелка по обсуждению предложений по развитию туризма, совещание прошло в санатории «Центросоюз-Кисловодск» с участием главы города А.В. Курбатова.

26.02.2020 года приняли участие в ежегодном деловом мероприятии серии Hospitality Business Day, которое прошло в г. Минеральные Воды в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». На экспозиционной площадке были представлены товары, услуги, проектные решения в сфере индустрии гостеприимства 50-ти ведущих федеральных, южно-российских и региональных отраслевых поставщиков. В рамках мероприятия прошла научно-практическая конференция, включающая тематические разделы, для представителей санаторно-курортного комплекса, сферы общественного питания, гостиниц и отелей.

Подписано и направлено соглашение между Ставропольским краем и г-к Кисловодском СК об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

18.03.2020 года приняли участие в организации 33-го выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Участие гражданского общества в формировании и реализации градостроительной политики».

Проведена инвентаризация знаков туристской навигации по г-к Кисловодску.

16.04.2020 года управлением по курорту и туризму, под председательством главы города-курорта Кисловодска была организованна встреча представителей региональных отделений крупных российских банков, осуществляющих деятельность на территории города Кисловодска, с руководством санаторно-курортного комплекса города. Данная встреча была определяющей в дальнейшей материальной помощи в виде антикризисных программ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

28.05.2020 года управление по курорту и туризму приняло участие в совещании под председательством Золотарёва А.Е. в режиме видеосвязи по вопросу: «О поэтапном выходе санаторно-курортной и туристской отрасли Ставропольского края из режима противоэпидемических ограничений». По итогам совещания был сформирован список вопросов для дальнейшей передачи в министерство туризма и оздоровительных курортов СК с целью доработки Плана поэтапного выхода организаций санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

С начала июня управлением по курорту была организована работа по еженедельному предоставлению информации от санаторно-курортного комплекса по планируемым и реализуемым мерам государственной поддержки. По итогам мониторинга было выявлено, что все санаторно-курортные учреждения получили ту или иную государственную поддержку в полном объёме.

Так же на постоянной основе управлением по курорту и туризму в рамках исполнения федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» ведется работа по мониторингу собранных средств курортного сбора. За первое полугодие было собрано 24,4 млн. руб.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»*

 На мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 318,51 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020г. составило 1 386,88 тыс. руб. или 41,79% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность управления по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска направленная на развитие туризма, создание благоприятного имиджа города-курорта Кисловодска и привлечение отдыхающих. Расходы направлены на выплату заработной платы, налоги и взносы по оплате труда.

***10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

- управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы: управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 5 000,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы в 1 полугодии 2020г. по программе не проводились.

Программа включает 1 подпрограмму: «Современная комфортная городская среда».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- благоустройство дворовых и общественных территорий города-курорта Кисловодска;

- пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.

Ответственный исполнитель Программы: управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы:

- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;

- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;

- собственники помещений в многоквартирных домах;

- иные участники в соответствии с действующим законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 15 251,16 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы за 1 полугодие 2020г. составили 7 320,77 тыс. руб. или 48,0% к уточненной бюджетной росписи

Программа включает 2 подпрограммы: «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска», «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту;

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. начальника управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  Л.Р. Аракелова |

Исполнитель:

Волосова Е.М., тел. 8 (87937) 2-74-75