**Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города-курорта Кисловодска за 9 месяцев 2020 года**

 В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», достижения стратегических целей и решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 02.07.2018 № 197-р (далее соответственно – Перечень муниципальных программ, муниципальные программы).

 На территории городского округа города-курорта Кисловодска
в течение 9 месяцев 2020 года реализовывалось 11 муниципальных программ:

 - муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2016 - 2021 годы);

 - муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2019 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2017 - 2022 годы);

 - муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 - 2024 годы);

 - муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 - 2025годы).

 На дату формирования информации о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 11 отчетов за 9 месяцев 2020 года. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 7 отчетов.

 В Сводной информации не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальным программам города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» ответственным исполнителем которых является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска. Также не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальной программе «Сохранение ценных архитектурных объектов» ответственным исполнителем является управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска. Данные о финансировании указанных программ отражены в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, по муниципальным контрактам согласно данным сайта http://zakupki.gov.ru/.

 Уточненной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию
11 муниципальных программ города предусмотрено 4 310 134,19 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 217 498,02 тыс. руб. или 5,1% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 3 047 368,77 тыс. руб. или 71,8% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 979 900,50 тыс. руб. или 23,1% к уточненной бюджетной росписи.

За счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2020 год запланировано в сумме 65 366,90 тыс. руб.

 За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 2 171 851,56 тыс. руб. или 50,39% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 182 170,63 тыс. руб. или 83,76% к уточненной бюджетной росписи;

 - краевого бюджета – 1 353 621,08 тыс. руб. или 44,42% к уточненной бюджетной росписи;

 - местного бюджета – 609 239,39 тыс. руб. или 62,17% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы за счет внебюджетных источников составили 26 820,46 тыс. руб. или 41,03% к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику.

 В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

***1.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1214. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 29.03.2019 № 325 и от 30.12.2019 № 1509, 23.04.2020 № 362 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители:

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Цели программы:

повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;

создание условий для формирования в городе-курорте Кисловодске высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;

создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;

проведение городских мероприятий для подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год – 1 907 140,05 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 1 335 964,10 тыс. руб., местного бюджета 509 909,05 тыс. руб. и внебюджетных источников 61 266,90 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 889 084,33 тыс. руб. или 46,62% к финансовому обеспечению программы, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 529 385,90 тыс. руб. или 39,63% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 334 564,40 тыс. руб. или 65,61% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 25 134,03 тыс. руб. или 41,02% от плана финансово-хозяйственной деятельности.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления образования администрации города-курорта Кисловодска от 25.12.2019 № 01-10/919 - ОД, которым на 3 квартал предусмотрено исполнение 42 контрольных событий, которые выполнены в установленный срок.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»*

Подпрограмма включает в себя девять основных мероприятий, на реализацию которых финансовое обеспечение составляет 2 042 303,27 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 304 010,56 тыс. руб., местного бюджета – 738 292,71 тыс. руб., внебюджетных средств предусмотрено направить 62 736,70 тыс. руб.

Кассовые расходы в 1-м полугодии составили 519 998,02 тыс. руб. или 25,46% к финансовому обеспечению, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 312 007,45 тыс. руб. или 23,93% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 207 990,57 тыс. руб. или 28,17% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 13 093,29 тыс. руб. или 20,87% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

В систему образования города-курорта Кисловодска входит 33 муниципальных учреждений, в том числе 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи». Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».

1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

На мероприятие предусмотрено 262 843,18 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 127 786,51 тыс. руб., местного бюджета – 100 948,67 тыс. руб., внебюджетных средств 39 108,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 177 759,29 тыс. руб. или 67,63% к финансовому обеспечению мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 91 563,44 тыс. руб., местного бюджета 70 447,33 тыс. руб., внебюджетных источников 15 748,52 тыс. руб.

1.1. На 01.10.2020 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3548 детей, в том числе в муниципальных дошкольных учреждениях – 3415 детей, в частных дошкольных учреждениях – 133 воспитанника.

По состоянию на 01.10.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 1768 человека.

1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.

В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрено 444 435,06 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 284 669,50 тыс. руб., местного бюджета 147 201,86 тыс. руб. и внебюджетных источников 12 563,70 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 317 202,37 тыс. руб. или 71,37% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 208 343,93 тыс. руб., местного бюджета – 105 300,95 тыс. руб. и внебюджетных источников – 3 557,49 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2020 года количество обучающихся общеобразовательных программ составило 10186 детей, в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9517 учеников и в частных общеобразовательных учреждениях 669 учеников.

1.3. Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.

В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрено 61 369,02 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 19 292,58 тыс. руб., местного бюджета 42 076,44 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 19 579,23 тыс. руб. или 31,90% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб., местного бюджета – 19 579,23 тыс. руб.

Численность детей, получающих льготное питание в общеобразовательных учреждениях составляет 433 человек.

Доля воспитанников, охваченных здоровым питанием в дошкольных образовательных учреждениях 100% или 3443 воспитанника.

1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия предусмотрено:

По управлению образования администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятия предусмотрено 32 106,52 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 1 297,42 тыс. руб., местного бюджета 30 809,10 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 5 915,09 тыс. руб. или 18,42% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 297,42 тыс. руб., местного бюджета – 4 617,67 тыс. руб.

Проведены работы по установлению оконных блоков в МБУ ДО «СЮН», МБДОУ ДС №8 и №20. Приобретены основные средства для построенных в 2020 году образовательных учреждений.

По управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на реализацию мероприятия предусмотрено 846 873,10 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 835 393,09 тыс. руб., местного бюджета 11 480,01 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 198 259,15 тыс. руб. или 23,41% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 196 770,75 тыс. руб., местного бюджета – 1 488,40 тыс. руб.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» ведется строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, 53 в городе-курорте Кисловодске на основании муниципального контракта от 28.05.2019 года № 9, заключенного с ООО «Стройинвест-КМВ», цена контракта 350 947 191,00 руб. Срок строительства 2019-2020 годы. Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение к 2020 году количества новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края. Целевой показатель (индикатор) мероприятия – мощность объекта- 275 новых мест в общеобразовательных организациях города-курорта Кисловодска.

В настоящее время подрядной организацией выполнены следующие работы: произведены работы по ограждению строительной площадки, временному присоединению к электрическим сетям. Снесено основное здание школы литер А, мастерской литер Б, В, здание гаража литер Г, осуществлен снос деревьев, возведено здание школы. Произведено подключение к общегородским коммунальным сетям. Ведутся отделочные работы внутренних помещений, проводится благоустройство территории.

Для реализации мероприятия «Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко)» заключен муниципальный от 29.07.2019г. №20 с ООО «Стройжилсервис» на сумму 213 467 712,00 рублей.

В настоящее время ведется сборка и монтаж оборудования и мебели, необходимых для принятия детей и ведения учебных процессов.

1.5. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

На реализацию мероприятия предусмотрено 74 593,20 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 72 943,20 тыс. руб. и внебюджетных источников 1 650,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 52 017,56 тыс. руб. или 69,74% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 50 894,34 тыс. руб. и внебюджетных источников 1 123,22 тыс. руб.

За 9 месяцев 2020 года обеспечено дополнительное общеобразовательное общеразвивающее образование в муниципальных учреждениях 2992 детям. Дополнительное образование проводиться в: спортивном направлении (секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика), эстетическом направлении (художественная гимнастика, спортивные и классические танцы) и интеллектуальном (радио кружок, шахматная секция).

1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждениях подведомственных комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлению по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия предусмотрено:

- комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска – 83 183,83 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 6 357,36 тыс. руб., средств местного бюджета 63 881,27 тыс. руб. и внебюджетных средств 12 945,20 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 52 444,46 тыс. руб. или 82,01% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств краевого бюджета 6 357,36 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 41 380,30 тыс. руб. и внебюджетных источников 4 706,80 тыс. руб.

- управлению по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска – 36 990,98 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 36 990,98 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 12 984,40 тыс. руб. или 26,27% к финансовому обеспечению основного мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета 17 310,63 тыс. руб.

В отчетном периоде дополнительное образование получили:

- учреждения дополнительного образования детей, подведомственных комитету культуры администрации города-курорта Кисловодска, посещают 1675 детей, в том числе 180 детей обучаются на платной основе. Обучение проводится в области искусства вокального пения, вокально-хорового пения, музыкально-инструментальных занятий, а так же проводится театральное, хореографическое и художественное обучение детей.

- учреждения дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска, получают дополнительное образование 356 детей, посещающих МБУ ДО ДЮСШ по футболу города-курорта Кисловодска.

1.7. На реализацию мероприятия «привлечение бюджетных инвестиций в объекты сферы культуры города-курорта Кисловодска» предусмотрено 2339,38 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2339,38 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 2339,38 тыс. руб. или 100% к финансовому обеспечению основного мероприятия.

1.8. Реализация программ по развитию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также их родителей (законных представителей), получающих психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, проходит в рамках деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». Данное учреждение не подведомственно управлению образования согласно Решения Думы города-курорта Кисловодска от 26 июня 2019 года.

Обучение, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь в МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 01.07.2020 года получили 330 детей.

1.9. Реализация общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением обучающихся по основным общеобразовательным программам.

За 9 месяцев 2020 года обучение на дому прошли 86 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

*Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

Основным мероприятием подпрограммы является защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на реализацию которого в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 21 094,64 тыс. рублей средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 13 949,45 тыс. рублей или 66,13% к уточненной бюджетной росписи, в том числе денежные средства направлены:

- на содержание детей-сирот находящихся под опекой, опекунам (попечителям) 88 детей переданных под опеку в 73 семьи;

- на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 39 приемным семьям на 59 приемных ребенка;

- на выплату единовременного пособия, полагающихся за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение) в семьи граждан Российской Федерации.

*Подпрограммы 3 «Молодёжная политика»*

Основным мероприятием подпрограммы является проведение городских мероприятий с детьми и молодежью, и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. На реализацию мероприятия уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 110,51 тыс. руб. средств местного бюджета.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 3 060,51 тыс. рублей или 98,39% к уточненной бюджетной росписи.

За отчетный период проведено 46 мероприятие - это развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы и т.д. В мероприятиях приняли участие более 4,6 тыс. подростков и молодежи, что составляет 16% в общей численности подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

Кроме того, за 9 месяцев на станице instagram и в других социальных сетях опубликован 102 материала в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи» (конкурс среди учащихся общеобразовательных школ «Лучшие из лучших», краевая акция «Займись делом», «Неделя детства», «Мы против…», «Стоп наркотики», «Не дай себя обмануть»).

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 34 720,01 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 3 880,47 тыс. руб., местного бюджета – 30 839,54 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 27 592,88 тыс. рублей или 79,47% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 554,79 тыс. руб. или 65 84% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 25 038,09 тыс. руб. или 81,19% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету.

 В рамках Подпрограммы проведены расходы:

 - за счет средств местного бюджета, направленные на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;

 - средств краевого бюджета - на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

***2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 896 601,82 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 624 920,70 тыс. руб., местного бюджета – 271 681,12 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 371 612,55 тыс. руб. или 41,45% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 200 720,78 тыс. руб. и местного бюджета 170 891,77 тыс. руб.

 Информация о контрольных событиях реализации программы в 2020 году отсутствует.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

 1. *Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Кисловодска.*

 Финансирование в 2020 году предусмотрено на основные мероприятия:

 - капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города-курорта Кисловодска;

 - развитие инженерной инфраструктуры города-курорта Кисловодска;

 - переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, признанных аварийными и подлежащих сносу;

 - оказание государственной поддержки молодым семьям города-курорта Кисловодска в строительстве (приобретении) жилья;

 - проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 84 361,33 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 71 191,26 тыс. руб. и местного бюджета 13 170,07 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 71 152,39 тыс. руб. или 84,34% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 59 681,38 тыс. руб. и местного бюджета 11 471,01 тыс. руб.

 2*. Благоустройство города-курорта Кисловодска.*

 Финансирование в 2020 году предусмотрено на основные мероприятия:

- обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования объектов благоустройства города-курорта Кисловодска;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе-курорте Кисловодске;

- бюджетные инвестиции в объекты благоустройства города-курорта Кисловодска;

- развитие курортной инфраструктуры.

 На реализацию мероприятия подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 750 902,26 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 553 253,08 тыс. руб. и местного бюджета – 197 649,18 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 257 036,10 тыс. руб. или 34,23% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 141 039,40 тыс. руб. и местного бюджета 115 996,70 тыс. руб.

 3. *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске*, включает мероприятия по оплате и содержанию уличного освещения города-курорта Кисловодска. Финансирование на 2020 год запланировано в сумме 27 614,91 тыс. руб. средств местного бюджета. За 9 месяцев 2020 года проведены расходы на сумму 21 624,59 тыс. руб. или 78,31% к уточненной бюджетной росписи.

 4. *Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия*, включает основные мероприятия:

 - обеспечение реализации Программы;

 - реализация мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений н территории города-курорта Кисловодска;

 - реализация мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов на территории города-курорта Кисловодска

 - отлов и содержание безнадзорных животных на территории города-курорта Кисловодска;

 - охрана, восстановление и использование лесов.

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 33 723,32 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 476,36 тыс. руб., местного бюджета – 33 246,96 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 21 799,47 тыс. руб. или 64,64% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***3.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 13.12.2018 № 1117 (в редакции постановлений администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 319, от 29.05.2019 № 584, от 19.07.2019 № 782, от 27.12.2019 № 1497).

 Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска);

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска);

 - комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели Программы:

 1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;

 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

 4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

 На реализацию мероприятий Программой на 2020 год предусмотрено
9 135,18 тыс. рублей средств местного бюджета. За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы мероприятий программы составили 6 145,08 тыс. рублей или 67,27% к уточненной бюджетной росписи.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска
от 28.11.2018 № 27. На 9 месяцев 2020 года запланировано и исполнено 25 контрольных события.

*Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»*

 На реализацию мероприятий Программой на 2020 год финансирование не предусмотрено.

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы по основным мероприятиям «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации», «Мониторинг социально-экономического развития города-курорта Кисловодска» проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2020 года.

 На основании официальных статистические данных, и сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города, сформирована информация о социально-экономическом развитии города-курорта Кисловодска за 9 месяцев 2020 года.

1. Общая численность населения городского округа города-курорта Кисловодска на 1 января 2020 г. составила 135 530 чел.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о сокращении численности населения города-курорта Кисловодска.

Так по статистическим данным за январь – сентябрь 2020 года в городском округе родился 801 ребенок, умерло 1000 человек, таким образом, естественная убыль населения составила 199 человек. Для сравнения, в январе - сентябре 2019 года число родившихся в городе-курорте Кисловодске составило 1037 человек, умерших - 1046 человек, естественная убыль населения составила 9 человек.

При этом в курортных городах-курортах КМВ по показателям рождаемости и смертности за 9 месяцев 2020 года наблюдается:

естественная убыль: в г. Ессентуки – 48 человек, Пятигорске – 249 человек, в Железноводске – 123 человека.

В целом по краю, отмечается естественная убыль, которая за анализируемый период составила 4463 человек.

Миграционные процессы, оказывающие влияние на демографическую ситуацию.

Миграционные процессы влияют на демографическую ситуацию населенного пункта, так, миграционная убыль населения городского округа за анализируемый период составила 146 человек (прибыло - 1845 человек, выбыло - 1991 человек). Для сравнения, в январе - сентябрь 2019 года число прибывших в город-курорт Кисловодске 2105 человек, выбывших 2225 человек, естественная убыль составил 120 человек.

По городам-курортам миграционная убыль зафиксирована в Пятигорске – 691 человек, миграционный прирост населения наблюдается в Ессентуках - 1631 человек, в Железноводске - 301 человек.

В целом по Ставропольскому краю за период с января по сентябрь 2020 миграционный прирост составил 1890 человек и снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 8175 человек или на 81,22 %.

2. По данным ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Кисловодска» на 01.10.2020 численность безработных граждан, имеющих статус безработного составила 3408 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года количество зарегистрированных безработных возросло на 3101 человек - увеличение в 11,1 раза (на 01.10.2019 - 307 чел.). За истекший период снято с регистрационного учета 1102 человека, из них: в связи с трудоустройством 747 человек, в том числе при содействии службы занятости населения 381 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе-курорте Кисловодске на 01.10.2020 составил 4,9%, т.е. увеличился в 12,25 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (0,4%). Напряженность на рынке труда (количество безработных на вакансию) – 5,92 ед., по сравнению с соответствующим периодом 2019 года вырос в 29,6 раза (на 01.10.2019 - 0,2 ед.).

3. Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние), средняя численность которых превышает 15 человек за 9 месяцев 2020 года составил 15 235,12 млн. руб. или 86,4% к соответствующему периоду 2019 года (17 634,48 млн. руб.).

Рост оборота зафиксирован в следующих сферах деятельности: обрабатывающее производство – 102,3%, строительство – 141,3%, оптовая и розничная торговля – 116%, гостиниц и предприятий общественного питания – 213%. Снижение затронуло отрасли электро-, газо- снабжения – 99,3%, услуги по транспортировке и хранению – 64,1%, в области информации и связи – 96,6%, по операциям с недвижимым имуществом – 57,1%, образования – 84,9%.

4. Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним организациям города-курорта Кисловодска за 9 месяцев 2020 года
11 554,03 млн. руб. или 81,1% к соответствующему периоду 2019 года (14 254,21 млн. руб.).

Рост отгрузки отмечается в сферах деятельности: обрабатывающее производство – 103%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 101%, строительство – 143,1%. Снижение затронуло деятельности в сфере транспортировка и хранение – 67,3%, образования – 84,9%, гостиниц и предприятий общественного питания – 95,5%, деятельность в области информации и связи – 96,5%, по операциям с недвижимым имуществом – 50%, образования – 84,9%.

5. В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами организаций наибольший удельный вес приходится на «Обрабатывающие производства».

За 9 месяцев 2020 года наибольшее значение этого показателя (без субъектов малого предпринимательства) достигнуто в г. Кисловодске – 1914,8 млн. руб., г. Пятигорске – 6 531,2 млн. руб., г. Ессентуки – 312,7 млн. руб.,

К соответствующему периоду 2019 года объем отгруженных товаров обрабатывающих производств (в действующих ценах) по г. Кисловодску увеличился на 103%, по г. Пятигорску – 110,4%, по г. Ессентуки – 27%.

В среднем на 1 жителя объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «обрабатывающее производство» за 9 месяцев 2020 года в городах-курортах КМВ (по оценке) составил: в Кисловодске – 14,16 тыс. руб., в Пятигорске – 30,57 тыс. руб.,
г. Ессентуки 2,72 тыс. руб.

6. За 9 месяцев 2020 года отдохнуло 130 619 человек, что на 37,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (209 479 человек). Неорганизованных туристов 8334 человека, что на 51,6% меньше, чем в 2019 году (17 251 человек).

Наполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов за 9 месяцев 2020 года по койко-дням составила 53% от плановых показателей.

В настоящее время в городе насчитывается 129 средств размещения, рассчитанных на 15 333 мест. Санаторно-курортный комплекс представлен 40 санаториями, 4 пансионатами, оказывающими, в том числе медицинские услуги, 10 пансионатами, оказывающими гостиничные услуги, 1 клиникой, 1 детским оздоровительным лагерем, 73 гостиницами.

В городе-курорте Кисловодске отдыхающие наряду с оздоровлением в санаториях могут воспользоваться туристским ресурсом. На территории города функционируют 49 туристских организаций, из них 7 профильных экскурсионных организаций, осуществляющих экскурсии по городам КМВ, Северному Кавказу, а также спортивные, экстремальные, познавательные туры для жителей и гостей города-курорта Кисловодска.

 За 9 месяцев 2020 года удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 22,7% (89 951,9 тыс. руб.).

По видам налогов:

НДФЛ – 67571,0 тыс. руб.; ЕНВД – 63,3 тыс. руб.; земельный налог – 22308,4 тыс. руб. прочие налоги – 9,2 тыс. руб.

7. За 9 месяцев 2020 года в г. Кисловодске введено в эксплуатацию
62781 м2 общей жилой площади, в том числе 5223 м2 индивидуальными застройщиками. Темп роста ввода общей площади жилых домов
в г. Кисловодске в январе – сентябре 2020 года в 5,2 раз выше к соответствующему периоду 2019 года, при этом ввод индивидуальных жилых домов – составил 88,9% площади 2019 года.

Для сравнения в г. Ессентуки введено в действие жилых домов 77896 м2, в том числе индивидуальными застройщиками 43052 м2, в г. Пятигорске 38839 м2, в том числе индивидуальными застройщиками 14910 м2, в г. Железноводске – индивидуальными застройщиками 7623 м2.

Ввод общей площади по отношению к предшествующему периоду, сократился в г. Железноводске – 65,1%.

Прирост показателей к соответствующему периоду отмечен в городе-курорте Ессентуки - в 1,8 раза, в городе-курорте Кисловодске – в 5,2 раза, в Пятигорске составил 102,1% к аналогичному периоду 2019 года.

За январь – сентябрь 2020 года в целом по краю ввод в действия жилья увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 107,7 %, ввод в действия жилья индивидуальными застройщиками уменьшился – 98,3%.

8. Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который насчитывает 1219 предприятий, в том числе:

- торговли – 836 объектов (833 объекта по состоянию на 01.01.2020 года): по продаже продовольственных товаров – 366 ед., непродовольственных – 470 ед.;

- общественного питания – 162 объекта;

- бытового обслуживания – 221 объект (220 объектов по состоянию на 01.01.2020 года).

 Также, на территории города осуществляет деятельность МУП «Городской рынок», который насчитывает 1158 торговых места, организована и действует на территории бывшего рынка «Минутка» по ул. Главная, 20 «Ярмарка выходного дня» на 40 мест.

 Фактическая обеспеченность населения города торговыми площадями составляет 675 кв. м в расчете на 1 тыс. чел., в том числе по продовольственным товарам – 252,0 кв. м, непродовольственным товарам – 423,0 кв. м.

Оборот оптовой и розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за 9 месяцев 2020 года составил 2822,2 млн. руб. или 117,3 % к соответствующему периоду 2019 года (2405,4 млн. руб.).

9. Сальдированный финансовый результат организаций города-курорта Кисловодска (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) за январь-сентябрь 2020 года составил, минус 183,6 млн. руб., соответствующий период 2019 года - прибыль 916,6 млн. руб.

Доля прибыльных организаций 48,7%, сумма прибыли – 229,2 млн. руб. Доля убыточных организаций 51,3%, сумма убытка 412,87 млн. руб.

В рамках исполнения основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов стратегического планирования» за 9 месяцев 2020 года совместно с министерством экономического развития Ставропольского края проведена работа по подготовке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года. Проект Плана доработан с учетом замечаний и предложений министерств и ведомств Российской Федерации, полученных в ходе его согласования. Проект направлен на общественные обсуждения.

В рамках исполнения основного мероприятия «Мониторинг и контроль документов стратегического планирования» проведена работа по:

- внесению изменений в Перечень муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 07.10.2013 № 477-р;

- разработке прогноза социально-экономического развития города-курорта Кисловодска на среднесрочный период;

- корректировке муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие».

 - подготовлен сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска за 2019 год, за 1 квартал, 6 месяцев 2020 года.

*Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год программой по уточненной бюджетной росписи предусмотрено 140,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В течение 9 месяцев 2020 года расходы не осуществлялись.

 В рамках основного мероприятия «Консультационная поддержка» достигнуты следующие результаты:

На 01.10.2020 в городе зарегистрированы 4795 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 211 субъектов или на 4,2 % меньше в сравнении с аналогичным показателем за 9 месяцев 2019 года., из них индивидуальных предпринимателей 3695 единиц, что на 153 единицы или на 3, 97 % меньше в сравнении с аналогичным показателем за 9 месяцев 2019 года и глав КФХ – 40 единиц, что на 2 единицы больше в сравнении с показателем 2019 года. На 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска число субъектов среднего и малого предпринимательства (включая ИП) составляет 354 единицы, что на 14,6 единицы или на 3,95% меньше в сравнении с аналогичным показателем за 9 месяцев 2019 года. От общего количества граждан, занятых на предприятиях города, 38,6% являются работниками малых и средних предприятий.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в городе-курорте Кисловодске (без субъектов малого предпринимательства) за январь – сентябрь 2020 года составила 31701,1 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата по городу-курорту Кисловодску к январю – сентябрю 2019 года составила 98,5% (9 месяцев 2019 год - 32198 рублей).

Среднесписочная численность работников организаций в городе-курорте Кисловодске по крупным и средним организациям по состоянию на 01.10.2020 года составляет 16,6 тыс. чел., численность работников по сравнению с соответствующим периодом 2019 года сократилась на 1,3% (16,7 тыс. чел.).

С целью реализации основного мероприятия «Консультационная поддержка» специалистами управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска за 9 месяцев 2020 года проведены 7 индивидуальных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержек субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства» и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Управление по экономике инвестициям» размещены активные ссылки на информацию о городских и краевых механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С целью информирования предпринимателей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции создан специальный подраздел на сайте администрации города «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19».

На постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки. Реестр размещается на сайте администрации города-курорта Кисловодска: https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства)» бюджетом города-курорта Кисловодска на 2020 г. было запланировано финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 13.12.2018 г. № 1117 по следующим основным мероприятиям:

проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) в сумме 70,0 тысяч рублей;

организация и проведение конкурса среди субъектов МСП «Предприниматель года» - 70,0 тысяч рублей;

оказание финансовой муниципальной поддержки - 60,0 тысяч рублей.

На 2020 год бюджетом города-курорта Кисловодска было запланировано выделение ассигнований на сумму 200,0 тысяч рублей, по уточненной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2020 года сумма 140 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятия «Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 1 полугодии 2020 года управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска были проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя по оказанию образовательных услуг для субъектов МСП города-курорта Кисловодска.

Победителем конкурса, предложившим наиболее выгодное ценовое предложение, определено общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Профи» (ООО «УЦДПО «Профи»). С ООО «УЦДПО «Профи» был заключен контракт от 08.06.2020 г. № 08/2020 на проведение группового обучения для 70 субъектов МСП на курсах повышения квалификации по направлениям «Пожарно-технический минимум» в количестве 14 академических часов и «Охрана труда», сроком обучения в количестве 40 академических часов. Форма обучения очная.

Однако, в связи с введением Губернатором Ставропольского края ограничительных мер на проведение групповых мероприятий с массовым присутствием людей, в нашем случае 70 человек, по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и невозможности проведения группового очного обучения, контакт на обучение по взаимному соглашению сторон 13.08.2020 г. расторгнут.

Распространение в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID - 19 и введение в этой связи ограничительных мер имело крайне негативные последствия для экономики всей страны. Следствием данного форс мажорного обстоятельства стало значительное сокращение налоговых поступлений, в том числе и в городской бюджет, и привело к невозможности финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» по проведению обучения (70,0 тысяч рублей), организации и проведению конкурса среди субъектов МСП «Предприниматель года» (70,0 тысяч рублей) и оказания финансовой муниципальной поддержки (60,0 тысяч рублей). В результате Думой города-курорта Кисловодска принято решение отозвать ранее выделенные бюджетные ассигнования по расходам бюджета города-курорта Кисловодска на мероприятия подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 год.

В тоже время для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением с 28 марта 2020 года на территории Ставропольского края ограничительных мер, а так же в рамках реализации мер государственной поддержки экономики и в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на муниципальном уровне были приняты адресные меры финансовой поддержки субъектов МСП г. Кисловодска, а именно:

- Думой города-курорта Кисловодска от 23.06.2020 № 60-520 принято решение по договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города-курорта Кисловодска (в том числе земельных участков), которые заключены до 1 апреля 2020 г. и арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Мерой поддержки по отсрочке уплаты арендной платы воспользовались 5 субъектов МСП г. Кисловодска;

- Думой города-курорта Кисловодска от 27.05.2020 № 47-520 принято решение установить в период с 18 марта 2020 по 31 декабря 2020 арендную плату за квадратный метр площади арендуемого объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города-курорта Кисловодска, (за исключением земельных участков) в размере 50% от арендной платы, установленной в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта в месяц, в отношении договоров аренды имущества, заключенных до принятия в 2020 году решения Губернатора Ставропольского края о введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности.

Мерой поддержки по уменьшению арендной платы в размере 50% воспользовались 2 субъекта МСП г.Кисловодска на общую сумму 693,96 тысяч рублей;

- администрацией города-курорта Кисловодска принято постановление от 24.07.2020 г. № 537 «О мерах поддержки субъектов малого предпринимательства» в отношении хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность по размещению нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории городского округа города-курорта Кисловодска. На период вынужденного простоя в связи с распространением коронавируса предприниматели, согласно утвержденному постановлением от 24.07.2020 г. № 537 Перечню видов деятельности, освобождены администрацией города-курорта Кисловодска от платы за право размещения нестационарных торговых объектов на период с 28.03.2020 по 10.06.2020 г. (приложение 3).

Мерой поддержки субъектов малого предпринимательства по освобождению от платежей по договорам на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории городского округа города-курорта Кисловодска за период вынужденного простоя воспользовались 125 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 1496,9 тыс. рублей.

Всего мерами муниципальной антикризисной поддержки, разработанной для устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 воспользовались в 2020 году 132 субъекта малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска на общую сумму 2190,86 тыс. рублей.

Кроме этого, предприниматели г.Кисловодска в 2020 году имели возможность воспользоваться мерами государственной и краевой поддержки.

Одной из наиболее востребованных мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от короновирусной инфекции и закрепленных в Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» стала прямая безвозмездная финансовая помощь. Объем поддержки рассчитывался с учетом числа работников по состоянию на 1 апреля, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника.

По данным ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края (исходящее от 06.07.2020 № 02-21/004793 и от 14.07.2020 г. № 02-21/004971) в 2020 г. из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, оказана безвозмездная финансовая помощь в виде субсидии 3507 субъектам МСП, в том числе 2842 индивидуальным предпринимателям и 507 юридическим лицам.

Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в основном для г.Кисловодска санаторно-курортном секторе экономике востребованной оказалась мера краевой поддержки, направленная на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выявлением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством предоставления в 2020 году субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на основе Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19.06.2020 г. № 330-п.

Другими мерами государственной поддержки бизнеса, которыми в 2020 году воспользовались предприниматели г.Кисловдоска, были льготные или беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты и решения других безотлагательных вопросов при условии сохранения рабочих мест на уровне не менее 90 процентов, отсрочка обязательных платежей, приостановление проверок со стороны контролирующих органов и мер взыскания задолженности по налоговым начислениям, мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Поддержка бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства, в 2020 году имела значительно более широкий спектр направлений и носила адресный характер с целью оказания поддержки в первую очередь в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В целом адресная финансовая поддержка в форме преференции по уплате платежей на основе договоров, заключенных администрацией города-курорта Кисловодска и ее структурными подразделениями с субъектами МСП, составила 2190,86 тыс. рублей, что в 11 раз или на 1990,86 тыс. рублей превышает размер субсидий, планируемых к предоставлению субъектам МСП города-курорта Кисловодска на 2020 год в муниципальной программе «Экономическое развитие».

В рамках выполнения основного мероприятия «Проведение открытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Кисловодска» управлением по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию администрации города-курорта Кисловодска за 9 месяцев 2020 года проведено 3 аукциона на размещение нестационарных торговых объектов и объектов на оказание услуг, по результатам которых с 20 индивидуальными предпринимателями заключены договоры.

*Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных*

*некоммерческих организаций»*

 В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2020 году предусмотрены мероприятия по созданию нормативной базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, формированию и ведению реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).

Разработано и утверждено администрацией постановление от 06.02.2020 г. № 76 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города-курорта Кисловодска на осуществление некоторых видов деятельности».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. Проведена работа по наполнению Реестра контактными сведениями.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы «Оказание финансовой муниципальной поддержки СО НКО» предполагается предоставление финансовой муниципальной поддержки СОНКО за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска. На 2020 год выделены лимиты в сумме 20,0 тысяч рублей.

Проведена работа по организации конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки на участие в конкурсе принимались в срок с 10.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Для участия в конкурсе поступила заявка от некоммерческой организации «Ассоциация «творческая студия «Мульти-Арт», которая представила на конкурс социальный проект по проведению в г. Кисловодске I Международного конкурса – фестиваля «Голоса Победы» среди талантливых детей и молодежи.

Управлением организована работа по подведению итогов конкурса среди СОНКО на право получения субсидии из городского бюджета: подготовлена пояснительная записка по документации участника конкурса, организовано проведение заседания конкурсной комиссии, подготовлен протокол заседания, протокол размещен на сайте администрации. Решение по итогам проведения конкурса было отложено до мая 2020 года в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID, введением режима самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий в Ставропольском крае. Конкурсной комиссией 31 мая 2020 года НКО Ассоциация «Творческая студия «Мульти-Арт», как единственному участнику конкурса социальных проектов 2020 года, в праве получения финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города-курорта Кисловодска отказано.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СО НКО» проведены консультации для трех СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Оказание имущественной поддержки СО НКО» предполагается предоставление имущественной поддержки СОНКО в виде передачи им муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СО НКО» создан на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на [Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций](http://nko.economy.gov.ru/), [информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО](http://unro.minjust.ru/NKOS.aspx), реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация.

*Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»*

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В течение 9 месяцев 2020 года расходы не осуществлялись.

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на 01.10.2020 г. объем инвестиций в основной капитал организаций среднего и крупного бизнеса составил 2 млрд. 183,1 млн. руб. (прирост на 87,8% или на 1 млрд. 20,5 млн. руб. к аналогичному периоду 2019 г.), из них:

- частные инвестиции – 1 млрд. 185,8 млн. руб. (прирост на 91,9% или на 779,6 млн. руб. к аналогичному периоду 2019 г.);

- бюджетные инвестиции – 997,2 млн. руб. (прирост на 31,9% или на 240,9 млн. руб. к аналогичному периоду 2019 г.).

За январь-сентябрь 2020 года на территории города-курорта Кисловодска реализовано 19 проектов, что на 3 проекта больше, чем за аналогичный период 2019 года. В разрезе источников финансирования 17 проектов реализовано за счет частных инвестиций, 2 проекта за счет бюджетных средств всех уровней.

В разрезе отраслей реализовано: 2 проекта в санаторно-курортной и гостиничной отраслях, 6- в сфере торговли и сервиса, 9 проектов по строительству и реконструкции многоквартирных жилых домов, 1 проект по строительству объекта физической культуры и спорта, 1 проект по благоустройству общественной территории.

По итогам реализации данных проектов создано 35 коечных мест, 62 постоянных рабочих места (в т.ч. 7 ед. в санкуре, 37 ед. в торговле). Ежегодные поступления по НДФЛ от созданных в 2020 году 62 новых рабочих места составят 3,1 млн. руб. в год, в том числе 0,45 млн. руб. в год в местный бюджет. Информация о реализованных инвестиционных проектах размещена в разделе «Инвестиции» на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в разделе <https://kislovodsk-kurort.org>.

Показатели реализованных инвестиционных проектов в 2020 году приведены в таблице 1.

Таблица 1: перечень реализованных инвестиционных проектов в течение 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Коечные места, ед. | Рабочие места, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Строительство мини-гостиницы по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 44 | 20 | 3 |
| 2 | Реконструкция спальных корпусов (коттеджей) литер "Д", "Е", "Ж" по ул. Прудная, 107а | 15 | 4 |
| **Торговля и сервис** |
| 3 | Строительство универсального магазина по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18 | 0 | 2 |
| 4 | Строительство торгового центра по адресу: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 81 | 0 | 8 |
| 5 | Строительство автозаправочной станции и автомойки с самообслуживанием по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 157-А | 0 | 3 |
| 6 | Строительство выставочно-ярмарочного павильона | 0 | 18 |
| 7 | Строительство магазина «Пятерочка» по пр. Дзержинского 30 | 0 | 6 |
| 8 | Строительство магазина по ул. Щербакова, 20 | 0 | 0 |
| **Многоквартирные жилые дома (МКД)** |
| 9 | по ул. Куйбышева, 88 (реконструкция) | 0 | 0 |
| 10-12 | по ул. Декабристов 18,20,22 (3 ед.) (строительство) | 0 | 0 |
| 13-16 | ул. Пятигорская 50, 50а, 60, 68 (4 ед.) (строительство) | 0 | 0 |
| 17 | по ул. 40 лет Октября, 27 (строительство) | 0 | 0 |
| **Физическая культура и спорт** |
| 18 | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» (пойма реки Подкумок) | 0 | 18 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 19 | Благоустройство пешеходных зон ул. Вокзальная и ул. Герцена от ул. Шаляпина до пр. Дзержинского в городе-курорте Кисловодске | 0 | 0 |
| Итого | 35 | 62 |

В настоящее время на территории города-курорта Кисловодска реализуется 51 инвестиционный проект (на 6 проектов больше, чем за аналогичный период 2019 года), в том числе 32 проекта общей стоимостью 20 млрд. 847,6 млн. руб., реализуемых за счет внебюджетных средств.

Таблица 2: перечень реализуемых инвестиционных проектов на территории города-курорта Кисловодска по состоянию на 01.10.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Коечные места (план), ед. | Рабочие места (план), ед. | Общая стоимость проекта на весь срок реализации, млн. руб. | Срок реализации проекта |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Санаторий «Рамада Резорт»  | 180 | 150 | 780 | 2014-4 кв.2020 |
| 2 | Санаторий «Питергоф» | 354 | 443 | 2652,3 | 2016- 3 кв. 2023 |
| 3 |  Гостиница на территории ЗАО СПЗ «Форелевое» | 92 | 30 | 130 | 2008- 1 кв. 2021 |
| 4 | Пансионат по пр. Ленина, 24 | 110 | 60 | 1200 | 2015- 1 кв. 2021 |
| 5 | Клиника им. Святителя Луки | 100 | 130 | 850 | 2014-4 кв. 2020 |
| 6 | Санаторий «Стеклянная Струя» | 160 | 180 | 1100 | 2015- 4 кв. 2022 |
| 7 | Реставрация и реконструкция объекта «Санаторий «Кисловодск», 1934 г., (литер А)» по ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10 | 543 | 380 | 2000 | 2 кв. 2020-3 кв. 2023 |
| 8 | Медицинский центр «Пирамида»  | 60 | 22 | 150 | 2016- 1 кв. 2021 |
| 9 | Гостиница поул. Шаляпина, 10 | 80 | 18 | 190 | 2016- 4 кв. 2020 |
| 10 | Строительство административно-лечебного корпуса по пер. Бородинскому  | 69 | 30 | 230 | 2017- 3 кв. 2021 |
| 11 | Санаторий «Русель»  | 410 | 250 | 2000 | 2017- 3 кв. 2022 |
| 12 | Строительство гостиницы с рестораном по пр. Победы, 11 | 30 | 20 | 60 | 2018- 3 кв. 2020 |
| 13 | Капитальный ремонт и реконструкция бывшего корпуса санатория им. Кирова по пр. Ленина, 21 | 120 | 90 | 300 | 2019- 2 кв. 2021 |
| 14 | Пристройка и реконструкция входной группы существующего отеля «Palazzo» по ул. Умара Алиева, 48 (пристройка летней веранды, кафе) | 23 | 6 | 32 | 1-4 кв. 2020 |
| 15 | Строительство гостиницы на 12 номеров по ул. Римгорская, 23а | 17 | 4 | 45 | 2 кв. 2020-3 кв. 2021 |
| 16 | Санаторий «Версаль» по пр. Дзержинского/ул. Володарского, 1/5 | 150 | 135 | 670 | 2 кв. 2020-3 кв. 2021 |
| **Торговля** |
| 17 | Строительство торгово-развлекательного центра в г. Кисловодске на ул. Горького/Кутузова, 35/2а  | 0 | 500 | 2400 | 2015- 1 кв. 2021 |
| 18 | Строительство магазина по ул. Катыхина, 147 | 0 | 7 | 25 | 2018- 1 кв. 2021 |
| 19 | Строительство магазина по ул. Чапаева 15  | 0 | 10 | 26 | 2018- 4 кв. 2020 |
| 20 | Строительство магазина по ул. Главная, 71 | 0 | 3 | 24 | 2019-1 кв. 2021 |
| 21 | Реконструкция нежилого здания под торгово-офисный центр с пристройкой нежилых помещений по ул. Горького, 29 | 0 | 12 | 35 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 22 | Строительство торгового дома по ул. Умара Алиева, 71  | 0 | 6 | 22 | 2019- 4 кв. 2020 |
| 23 | Строительство магазина с рестораном по адресу: г. Кисловодск, ул. Кирова/Шаляпина | 0 | 20 | 39 | 2019- 4 кв. 2020 г. |
| **Строительство (многоквартирные жилые дома)** |
| 24 | по ул. Замковая, 41 | 0 | 0 | 230 | 2020- 3 кв. 2021 |
| 25 | по ул. Войкова (1-3я очереди) | 0 | 25 | 1800 | 2017- 4 кв. 2022 |
| 26 | по пр. Победы, 151 | 0 | 7 | 620 | 2018- 3 кв. 2021 |
| 27 | по ул. Коллективная, 11 | 0 | 14 | 430 | 2018- 4 кв. 2020 |
| 28 | по ул. Пушкина, 95 | 0 | 17 | 490 | 2018- 4 кв. 2021 |
| 29 | по ул. 40 Лет Октября/Куйбышева, 1-1а/7 | 0 | 35 | 1890 | 2016- 4 кв. 2020 |
| 30 | по ул. 8 Марта, 37 | 0 | 0 | 300,3 | 2010- 3 кв. 2020 |
| 31 | по ул. Жмакина, 6 | 0 | 0 | 42 | 2018- 3 кв. 2020 |
| **Строительство нежилых зданий (прочие сферы)** |
| 32 | Строительство здания управленческой деятельности по ул. Островского, 7б | 0 | 20 | 85 | 2018- 2 кв. 2021 |
| Итого | 2498 | 2624 | 20847,6 |  |

В рамках привлечения крупных инвесторов для реализации проектов на территории города-курорта Кисловодска направлены предложения крупным компаниям: X5 Retail Group N.V., ПАО АФК «Система», ГК «НИАРМЕДИК», ООО «ОН КЛИНИК», АО НПФ «САФМАР», ПАО «Сургутнефтегаз» письмом от 27.03.2020 № 01-08-03/234 о рассмотрении инвестиционных площадок города-курорта Кисловодска в качестве потенциальных объектов для наращивания собственного инвестиционного капитала.

В целях введения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, администрацией города-курорта Кисловодска ведется работа, направленная на восстановление корпуса кардиологической клиники им. Ленина, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5, а именно:

- направлено письмо Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. от 31.01.2020 г. № 01-01/33 с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансового обеспечения реализации проекта по созданию реабилитационно-восстановительного кардиологического центра на базе корпуса клиники им. Ленина. Получен ответ от ФМБА России от 17.02.2020 г. № 32-08/80 (приложение № 6), в котором сообщено, что разработка ПСД планируется в 2020 году, строительство объекта планируется в 2021-2023 годах, финансирование строительства будет учтено в предложениях ФМБА России при внесении изменений в Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Общая стоимость проекта составляет 4,27 млрд. руб.

На постоянной основе актуализируется:

информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска (раздел «Инвестиции»);

перечень инвестиционных проектов и площадок;

нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности.

Ежемесячно публикуются сведения об инвестиционной деятельности в разделе «Новости» официального сайта администрации города-курорта Кисловодска, на официальных страницах администрации города-курорта Кисловодска в социальных сетях:

- размещены публикации в местных и региональных СМИ о культурно-исторических достопримечательностях и инвестиционном потенциале города-курорта Кисловодска, в том числе в следующих журналах: «Муниципальная практика», «Вестник. Северный Кавказ»; газет: «Аргументы и Факты», «Ставропольская правда», «Кавказская здравница», «Кисловодская газета», «Огни Кавминвод», «На Водах»; информационных агентств – «ТАСС», «Федерал Пресс», «Интерфакс».

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области инвестиций постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.01.2020 № 52 утвержден перечень объектов, право собственности, на которые принадлежит городу-курорту Кисловодску, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Данный перечень размещен на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в отношении государственного и муниципального имущества и ресурсов - <https://torgi.gov.ru>.

В рамках достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Предупреждение коррупционных правонарушений» по основному мероприятию «Обеспечение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» за 9 месяцев 2020 года заказчиками города в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок для субъектов малого предпринимательства объявлено 50 конкурентных процедур (58,8% от общего количества проведенных закупок).

Участниками указанных процедур подано 151 заявка. Доля заявок субъектов малого предпринимательства в общем количестве поданных заявок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 9 месяцев 2020 года составила 66,8%.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»*

 В соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.12.2019 № 90-519 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год предусмотрено
8 975,18 тыс. руб. средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 6 145,08 тыс. руб. или 68,47%.

 В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска, в том числе на содержание имущества и уплату налогов.

 ***4.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.02.2019 № 202. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 30.05.2019
№ 609, от 30.07.2019 № 829, от 25.02.2020 № 139 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы, уточненной бюджетной на 2020 год предусмотрено 32 049,29 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,00 тыс. руб., местного бюджета 31 949,29 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 20 450,63 тыс. руб. или 63,81% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

 В отчетном периоде детальным планом-графиком реализации муниципальной программы запланировано исполнение 19 контрольных событий, 18 из которых выполнены в установленный срок. Не выполнено 1 контрольное событие «Акт выполненных работ» - муниципальные контракты не заключались, в связи с отсутствием средств.

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 2 373,62 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,00 тыс. руб., местного бюджета 2 373,62 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило за счет средств местного бюджета 1 481,86 тыс. руб. или 62,43% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание локальных систем видеонаблюдения, комплексов связи «гражданин-полиция», средств видеофиксации нарушения правил дорожного движения и иных средств предупреждения и мониторинга ЧС» заключены:

- муниципальный контракт от 11.03.2020 на сумму 48 700 рублей, ремонт квадрокоптера;

- муниципальный контракт от 11.06.2020 на сумму 51 135 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения;

- муниципальный контракт от 19.06.2020 на сумму 278 237 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения;

- муниципальный контракт от 25.06.2020 на сумму 154 653 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения;

- муниципальный контракт от 28.07.2020 на сумму 27 650 рублей, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения.

В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создание условий для деятельности народных дружин» в 1 полугодии 2020 года организованы и проведены мероприятия по оказанию методической помощи членам ДНД «Кисловодская» и казачьей дружины в вопросах несения службы. Создан и действует штаб ДНД. На официальном сайте администрации, в печатных СМИ и среди учреждений города, размещена информация с приглашением населения принять участие в деятельности народных дружин, а также об установленных льготах и компенсациях народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка.

Проведена работа с руководителями предприятий по привлечению их сотрудников к участию в народных дружинах. Членам дружин выданы удостоверения установленного образца, имеются нарукавные повязки и жилеты.

В рамках основного мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование жителей, пропаганда здорового образа жизни среди населения города-курорта Кисловодска» выполнено:

применены специальные программы правового образования и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей;

проведен анализ практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, внесение изменений в административные регламенты по результатам практики их применения, в том числе в целях обеспечения доступности и понятности оказываемых услуг;

осуществлен систематический контроль за соответствием муниципальных правовых актов действующему законодательству, выявление пробелов и противоречий, контроль за правоприменением, выявление и анализ проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением закона;

размещены на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска нормативные правовые акты по соответствующим сферам деятельности органов местного самоуправления городского округа;

проведены регулярные приемы граждан Главой города-курорта Кисловодска и его заместителями;

проведены в библиотеках города-курорта Кисловодска учебно-методические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности;

информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, путем размещения в местных СМИ информации о видах и формах оказания юридических услуг структурными подразделениями и органами администрации города-курорта Кисловодска.

*Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, экстремистской деятельности и укрепление межнациональной и межконфессиональной культуры общения»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 135,27 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,0 тыс. руб. и местного бюджета 35,27 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило за счет средств местного бюджета 30,00 тыс. руб. или 22,18% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе-курорте Кисловодске»:

- проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике наркомании, совместно с сотрудниками администрации города-курорта Кисловодска, полиции привлечены: волонтеры отряда «Макси»; члены общественной организации «КМВ – территория жизни;

- проведены Интернет - уроки антинаркотической направленности;

- в организациях культуры города-курорта Кисловодска проведены мероприятия:

«Вся правда о наркотиках». Медиа-урок с раздачей буклетов антинаркотической направленности. 20.01.2020 г-к. Кисловодск, МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал», ул. Азербайджанская, 17, 22 человека. «Как жить «сегодня», чтобы иметь шанс увидеть «завтра». Интерактивная беседа антинаркотической направленности с раздачей буклетов. 02.03.2020 г-к. Кисловодск, МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал», ул. Азербайджанская, 17, 27 человек.

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности» заключен МК № 20 от 25 августа 2020 года на оказание услуги по изготовлению и издательству методических материалов по профилактическим мерам антитеррористического и экстремистского характера: постер (формат А2), количество 200 шт., сумма 14 000 рублей, самоклейка (формат А2, самоклеящаяся интерьерная печать), количество 200 шт., сумма 20 000 рублей, итого – 34 000 рублей.

В рамках основного мероприятия «Проведение городской молодёжной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Кисловодске под девизом: «Мы помним». Молодежная акция, состоявшаяся у памятника «Медикам-героям Великой Отечественной Войны» на Курортном бульваре. «Мы помним» - под таким лозунгом прошел этот митинг. Учащиеся школ, вузов, медицинских училищ собрались, чтобы выразить солидарность и высказать, свое негативное отношение к распространению идеологии терроризма и экстремизма.

Опубликовано в Кисловодской газете от 08.09.2020г.

В рамках основного мероприятия «Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, укрепление межнациональной (межконфессиональной) культуры общения, духовное и патриотическое воспитание (в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий)»:

- проведены общешкольные родительские собрания в общеобразовательных учреждениях с участием представителей общественных и национально-культурных организаций, направленные на выработку механизма взаимодействия школ с родительской общественностью по вопросам воспитания учащихся;

- реализованы мероприятия воспитательной деятельности «Гражданское воспитание», «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма»;

- проведена разъяснительная работа среди педагогов, родителей и обучающихся об основных положениях ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию;

- с целью осуществления контроля за доступом к ресурсам сети Интернет, установлена система контентной фильтрации на базе ключевых фраз и особенностей адресов сайтов;

- проведена сверка библиотечных фондов общеобразовательных организаций города-курорта Кисловодска на наличие экстремистской литературы;

- организованы межведомственные дни профилактики совместно с ОпДН ОМВД России по г. Кисловодску;

- подготовлена и размещена информация антитеррористического содержания на ресурсе сети Интернет управлением образования администрации города-курорта Кисловодска и муниципальными образовательными учреждениями;

- организованы и проведены военно-патриотические мероприятия, посвящённые 77-летию освобождения города-курорта Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков: уборка территорий мемориалов, памятников и захоронений, закрепленных за школами; возложение цветов; участие в митингах и концертах; уроки мужества с участием ветеранов войны и труда;

- организованы и проведены: городская военно-спортивная игра «Зарничка», военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», фестиваль военной песни «Солдатский конверт».

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

 В рамках основного мероприятия: «Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Кисловодска» проведены мероприятия соисполнителями Программы:

- «Музыка нашей Победы!» праздничный концерт Хора ветеранов, посвященное 77-й годовщине битвы за Кавказ и освобождению г. Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков;

- Памятное мероприятие «Нам жизнь дана не для войны», посвященное Международному Дню памяти жертв Холокоста;

- «Память нашу не стереть годами!» торжественное мероприятие, посвященное 76-годовщине снятия блокады Ленинграда;

- «Будущее без терроризма, терроризм без будущего». Урок гражданственности;

- Слайд-галерея «Мои земляки ветераны войны», посвящённая 77-летию освобождения Кисловодска от немецко-фашистских захватчиков;

- «Мир в наших руках», торжественное мероприятие, посвященное окончанию Сталинградской битвы;

- «Родине жизнь!» торжественное мероприятие, посвященное, Дню защитника Отечества;

- «Афганистан – отвага, мужество и честь». Урок мужества ко Дню вывода советских войск из Республики Афганистан;

- Профилактическая беседа о терроризме «Психологический плен»;

- «Созвездие дружбы» праздничный концерт в рамках Года народного творчества, посвященный Международному дню Содружества наций;

- «Мой Крым, ты – частица великой России». Исторический экскурс ко Дню воссоединения Крыма с Россией;

- Познавательная программа к Всемирному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации «Единство непохожих».

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.) по межнациональной тематике и антитеррористической направленности» проведен конкурс рисунков на тему «Мой народ в истории Великой Отечественной войны», муниципальный контракт, время проведения с 01.04.2020 по 15.04.2020, сумма контракта 30 000 рублей.

В рамках основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на сайтах образовательных организаций города-курорта Кисловодска в феврале 2020 совместно с управлением образования администрации города-курорта Кисловодска, сотрудниками ОпДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по городу Кисловодску в образовательных организациях города-курорта Кисловодска проведены лекции и профилактические беседы, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; родительские собрания в школах города-курорта Кисловодска по просвещению родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов им способствующих; профилактические беседы с родителями о надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В общеобразовательных учреждениях города проведены беседы с обучающимися с участием КДН и ЗП, ОпДН Отдела МВД России по городу Кисловодску, представителей ГБУЗ ЦГБ и наркологического диспансера по вопросу безопасности и предупреждения безнадзорности «Профилактика табакокурения», «Полиция и дети», «Закон и порядок», о недопустимости пропусков занятий в образовательных учреждениях, совершения правонарушений, употребления спиртных напитков, табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ.

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков» проведены мероприятия по совершенствованию профилактике правонарушений среди детей и молодёжи:

- изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций, организаций культуры и спорта города-курорта Кисловодска по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде;

- организация и проведение обучающих семинаров, конференций для молодёжи и специалистов сферы молодёжной политики по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

- создание рабочей группы по организации адресной профилактической работы, с лицами выделенной категории в образовательной сфере и молодежной среде;

- проведение городских родительских собраний, на которых будут затрагиваться вопросы, связанные с профилактикой правонарушений в целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей;

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы и привлечение несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности;

- выявление интересов и потребностей учащихся, состоящих на различных видах учета, а также тех, кто находится в группе риска, в целях устранения трудностей и проблем, отклонений в поведении, повышению адаптации и социализации в социальной среде;

- проведение спортивных мероприятий патриотической направленности;

- проведение лекций и бесед в лагерях дневного пребывания;

- организация ежемесячного мониторинга несовершеннолетних, состоящих на учете, семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении.

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация досуга и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и конфликте с законом» представлены отчеты соисполнителей подпрограммы о проведении мероприятий. Проведено 12 мероприятий.

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, привлекающих внимание общественности к проблемам семей, находящихся в социально опасном положении» проведены мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков; мероприятия, привлекающих внимание общественности к проблемам семей, находящихся в социально опасном положении

Ежегодно, в рамках проведения «Единого дня профилактики» проведены родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, приемы по личным вопросам, посещение семей, находящихся в социально опасном положении, а также досуговых учреждениях. Организовано консультирование родителей с целью формирования знаний родителей и оказания консультативной помощи по возможному вовлечению детей в социально значимую деятельность, активизации совместной работы всех участников педагогического процесса.

В образовательных организациях города организуются родительские конференции, общешкольные родительские собрания, индивидуальные тематические консультации с целью предоставления информации о возможностях организации внеурочной деятельности.

В ходе социальных патронажей, специалистами УТ и СЗН проводятся профилактические беседы с родителями, законными представителями об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию;

с членами семей проводится работа:

по вопросам выплаты пособий на ребенка,

государственной социальной помощи,

назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

возможности получения санаторно-курортного лечения через ГБУСО «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания»,

предлагается содействие в прохождении курса коррекции и реабилитации в социально-реабилитационных центрах для н/с в пределах СК и т.д.

Во 2 и 3 квартале 2020 года в соответствии с п. 2.1. постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», на территории города-курорта Кисловодска было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан.

В рамках основного мероприятия «Проведение работы по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» в соответствии с законом Ставропольского края № 56-кз от 19.11.2007 «О государственной социальной помощи в Ставропольском крае» по вопросу признания семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими и назначением социальной помощи обратился 597 человек, по состоянию на 30.09.2020 в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска состоит на учете: 45 семьи, в них 86 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 28 семьи, в них 84 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 29 540,40 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года за счет средств местного бюджета составило 18 938,77 тыс. руб. или 64,11% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска и МКУ «Центр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска».

 ***5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.11.2019 № 1323.

 Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: отсутствуют.

 В рамках Программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, включающих в себя:

 - поддержка муниципального дорожного хозяйства;

 - развитие транспортной инфраструктуры города;

 - поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров;

 - улучшение качества транспортного обслуживания населения маршрутным пассажирским автомобильным транспортом.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 122 868,59 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 94 518,10 тыс. руб. и местного бюджета 28 350,48 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 49 823,30 тыс. руб. или 40,55% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средств краевого бюджета 41 985,69 тыс. руб. и местного бюджета 7 837,61 тыс. руб.

 Информация о контрольных событиях, предусмотренных детальным-планом-графиком реализации программы на 2020 год отсутствует.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 121 423,59 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 94 518,11 тыс. руб. и местного бюджета 26 905,48 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 49 061,32 тыс. руб. или 40,41% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средств краевого бюджета 41 985,69 тыс. руб. и местного бюджета 7 075,63 тыс. руб.

Подпрограммой предусмотрено исполнение основных мероприятий:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание светофорных объектов;

- установка светофорных объектов;

- нанесение дорожной разметки;

- содержание дорожных знаков;

- установка дорожных знаков;

- ремонт пешеходных ограждений;

- установка пешеходных ограждений;

- ремонт мостовых переходов;

- обустройство искусственных неровностей.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 1 445,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 составило 761,98 тыс. руб. или 52,73% к уточненной бюджетной росписи.

 Подпрограммой предусмотрено исполнение основного мероприятия «Поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров».

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

 ***6.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1169. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 321, от 30.12.2019 № 1505 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы - комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы отсутствуют.

 Цели программы:

 создание условий для сохранения и развития культуры города-курорта Кисловодска;

 развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Кисловодске.

 На реализацию мероприятий программы в 2020 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 101 744,14 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 3 225,52 тыс. руб. и местного бюджета 94 418,65 тыс. руб., внебюджетных источников – 4100,00 тыс. руб., 4,03% от общего объема финансового обеспечения.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 52 754,38 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 2 833,04 тыс. руб. или 87,83% к уточненной бюджетной росписи;

 - за счет средств местного бюджета 48 234,91 тыс. руб. или 51,09% к уточненной бюджетной росписи.

 Исполнение по внебюджетным источникам 1 686,43 тыс. руб. 41,13% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Программой предусмотрена реализация 16 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год запланировано 22 контрольных событий, срок исполнения не наступил (результат по итогам года 31.12.2020 г.).

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год финансовое обеспечение предусмотрено в сумме 47 157,97 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 3 014,73 тыс. руб., местного бюджета 44 031,63 тыс. руб. и внебюджетных средств 111,64 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 г. составило 16 128,63 тыс. руб. или 34,20% к финансовому обеспечению, в том числе средств краевого бюджета 2 622,25 тыс. руб., местного бюджета 13 475,52 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 30,86 тыс. руб., 3,62 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

 В состав учреждений культуры города входят 4 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал, Централизованная библиотечная система. Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска, муниципальное бюджетное учреждение культуры города-курорта Кисловодска «Централизованная бухгалтерия» и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета».

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников учреждений культуры повысился в среднем до 28258,48 руб.

В учреждениях культуры работает 123,5 человека.

В отчетном полугодии за счет средств местного бюджета были проведены городские мероприятия кассовый расход составил 1156,38 тыс. руб., выделены средства на 2020 год на заработную плату из расчета 24732,50 руб. на одного работника культуры в том числе средства от приносящей доход деятельности. Приобретения за 9 месяцев на условиях софинансировапния составили на сумму 400,0 тыс. руб. Приобретено оборудование для Дома культуры «Аликоновка», произведен текущий ремонт здания МКУК ДК «Аликоновка» на сумму 2360,26 тыс. руб.

За 9 месяцев 2020 года проведено 18 крупномасштабных мероприятия комитетом по культуре в том числе «Рождественские гуляния», «Масленница», День Защитника Отечества, Международный женский День 8 марта, Масленица, 12 июня автопробег «Под флагом России», 22 июня патриотическая акция «Свеча Памяти», 24 июня акция «Георгиевская ленточка», 24 июня мероприятия памяти ВОВ и другие праздничные мероприятия, и акции. Мероприятия и акции в период пандемии проводятся онлайн. Проведено 381 мероприятий учреждениями клубного типа, сохранился контингент клубных формирований, на базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина». За 9 месяцев 2020 года в творческих коллективах учреждений занималось 669 человек. Проведено участниками клубных формирований 54 концертов, 17 выставок, 310 прочие мероприятия.

За 9 месяцев в МБУК «Выставочный зал» проведено 21 выставка, обслужено 5703 человека, проведено 1535 экскурсий (индивидуальные 351, групповые 184), проведено различного типа культурно-массовых мероприятий 202, обслужено 5883 человека, проведено 20 мастер-классов обслужено 1054 человека, проведено 2 ярмарки декоративно-прикладного искусства в которых приняли участие 1000 человек.

Мероприятия и акции в период пандемии проводятся онлайн.

В целях совершенствования работы по сохранению культурного наследия, объединения усилий администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, в течение 9 месяцев 2020 года было проведено два заседания, на которых были озвучены вопросы по подаче заявки о присвоении городу-курорту Кисловодску почетного звания «Город трудовой доблести» и рассмотрение эскизных проектов памятника архитектору Э.Б. Ходжаеву. Мероприятия в период пандемии проводятся онлайн.

 Заключены договора на содержание памятников, в частности оплата поставки газа для поддержания вечного огня на двух памятниках, заключены договора на техническое обслуживание газовых горелок. Оплачивается налог на имущество.

*Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 34 397,18 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 210,79 тыс. руб. и местного бюджета 34 186,39 тыс. руб. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 г. составило 23 290,13 тыс. руб. или 67,70% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средств краевого бюджета 210,79 тыс. руб. и местного бюджета 23 079,34 тыс. руб.

 Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:

 - реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;

 - формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам,

 - формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;

 - формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;

 - обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

 - осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,

 - проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). В течение 1 полугодия 2020 года сформировано в электронном каталоге 5030 учетные записи, по состоянию на 30 июня 2020 года сформировано 106830 учетных записей;

 - организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;

 - осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела,

 - составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп,

 - организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,

 - выпускается библиотечная печатная продукция.

С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература в количестве 1034 экз. на сумму 221,88 тыс. руб., за счет средств местного бюджета дополнительно приобретена литература в количестве 5 книг военной тематики на сумму 3,0 тыс. руб., получено безвозмездно и в дар от читателей 2286 экземпляров книг, подписные издания составляют 1015 экземпляров газет и журналов на сумму 393,64 тыс. руб. из средств бюджета города-курорта Кисловодска.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников библиотек, составляет 24836,50 рублей при плановом распределении заработной платы 24732,50 руб.

В течение 9 месяцев 2020 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 26933 читателю;

- число посещений библиотек –145910 раз;

- выдано экземпляров книг – 385462 экз.;

- поступило новых экземпляров книг – 3325 экз.;

- выбыло экземпляров книг по утере и ветхости– 1457 экз.;

- занесено записей в электронный каталог – на 01.10.2020 - 108 562 записей;

- количество проведенных массовых мероприятий – 483 мероприятий;

- количество обслуженных посетителей на массовых мероприятиях – 10283 человек.

В течение 9 месяцев 2020 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.

С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература в количестве 1034 экз. на сумму 221,88 тыс. руб., за счет средств местного бюджета дополнительно приобретена литература в количестве 5 книг военной тематики на сумму 3,0 тыс. руб., получено безвозмездно и в дар от читателей 2286 экземпляров книг, подписные издания составляют 1015 экземпляров газет и журналов на сумму 393,64 тыс. руб. из средств бюджета города-курорта Кисловодска.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации уровень заработной платы работников библиотек, составляет 24836,50 рублей при плановом распределении заработной платы 24732,50 руб.

В течение 9 месяцев 2020 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 26933 читателю;

- число посещений библиотек –145910 раз;

- выдано экземпляров книг – 385462 экз.;

- поступило новых экземпляров книг – 3325 экз.;

- выбыло экземпляров книг по утере и ветхости– 1457 экз.;

- занесено записей в электронный каталог – на 01.10.2020 - 108 562 записей;

- количество проведенных массовых мероприятий – 483 мероприятий;

- количество обслуженных посетителей на массовых мероприятиях – 10283 человек.

В течение 9 месяцев 2020 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»*

 Финансовое обеспечение подпрограммы на 2020 год составило 19 980,63 тыс. руб., в том числе: средств местного бюджета – 16 200,63 тыс. руб., внебюджетных средств 3 780,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 13 335,62 тыс. руб. средств местного бюджета или 66,74 % к финансовому обеспечению, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 11680,05 тыс. руб. или 72,0 % от общего объема финансового обеспечения;

за счет внебюджетных источников – 1655,57 тыс. руб. или 43,7 % к плану финансово-хозяйственной деятельности

Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МБУК «Централизованная бухгалтерия», МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».

 Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы запланированных на 9 месяцев 2020 года выполнены.

***7.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1172. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 323, от 30.12.2019 № 1506 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

 Цель программы: создание условий для развития на территории города-курорта Кисловодска физической культуры и спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 379 879,59 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 365 725,79 тыс. руб. и местного бюджета 14 153,80 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 г. составило 72 841,72 тыс. руб. или 19,17% к уточненной бюджетной росписи, в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета 65 753,57 тыс. руб. или 17,98% к уточненной бюджетной росписи;

 - за счет средств местного бюджета 7 088,15 тыс. руб. или 50,08% к уточненной бюджетной росписи.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска в течение 9 месяцев запланирована реализация 8 контрольных событий, которые исполнены в установленный срок.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 374 993,51 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 365 725,79 тыс. руб. и местного бюджета 9 267,72 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 69 659,21 тыс. руб. средств местного бюджета или 18,58% к уточненной бюджетной росписи, в том числе:

 - за счет средств краевого бюджета 65 753,57 тыс. руб. или 17,98% к уточненной бюджетной росписи;

 - за счет средств местного бюджета 3 905,64 тыс. руб. или 42,14% к уточненной бюджетной росписи.

 В рамках основного мероприятия «Обеспечение подготовки и участия сборных команд города-курорта Кисловодска во всероссийских, краевых и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города-курорта Кисловодска» достигнуты следующие показатели:

 1. по контрольному событию 1 «Увеличение доли населения города-курорта Кисловодска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – показатель определяется по итогам года;

 2. по контрольному событию 2 «Увеличение численности учащихся спортивных школ города-курорта Кисловодска» – показатель определяется по итогам года;

 3. по контрольному событию 3 «Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» – показатель определяется по итогам года;

 4. по контрольному событию 4 «средняя заработная плата педагогических работников» по итогам 9 месяцев 2020 года показатель составил 24 694,90 рублей или 98,19% к плановому значению, итоговое значение также определяется по итогам финансового года;

 5. по контрольному событию 5 за 9 месяцев 2020 года проведено 53 спортивных мероприятия, в том числе: из городских, краевых и региональных мероприятий, проводимых на территории города-курорта Кисловодска можно отметить следующие:

- Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского края по кикбоксингу;

- Первенство СК по киокусинкай среди детей 8-10 лет, младших юношей и младших девушек 12-13 лет, юношей и девушек 13-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет по ката;

- Открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный 23 февраля 2003-2004 и 2006-2007 г.р.;

- I этап соревнований в зачёт X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года 2004-2005 г.р. (Зоны);

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры»: настольный теннис, стритбол – муниципальный этап;

- Городские командные соревнования по ШАХМАТАМ «Белая ладья»;

- турнир по шахматам (клуб «Ветеран») посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта;

- Городской конкурс «А ну-ка, парни!» среди студентов ССУЗов г.-к. Кисловодска посвященного Дню Защитника Отечества;

- Матчевая встреча по футболу, посвященная Дню защитника Отечества. 2009 г.р.;

- VI открытый новогодний турнир по теннису среди ветеранов в парном разряде;

- конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященный всероссийскому олимпийскому дню физкультурника на призы Кисловодского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- XI турнир ветеранов по теннису на Кубок города-курорта Кисловодска.

6. по контрольном событию 6 «Увеличение доли населения города-курорта Кисловодска в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения города-курорта Кисловодска в возрасте от 6 до 75 лет» - показатель определятся по итогам года. Общее число участников, принявших участие в сдаче тестов в течение 9 месяцев составило – 106 человек.

 В ходе исполнения основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в спортивные объекты города-курорта Кисловодска» в рамках контрольных событий 7-10 – муниципальным заказчиком «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска» была разработана проектная документация на строительство дворца спорта «Арена Кисловодск».

На разработанную проектную документацию по объектам: строительство специализированного открытого поля для хоккея и легкоатлетического сектора для длинных метаний на траве на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск в АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства» получено положительное заключение от 21.08.2020 года № 26-1-1-3-041334-2020;

По контрольному событию 11 была погашена в полном объеме кредиторская задолженность перед АНО «Арена-2018» по соглашению от 14.11.2016 №19/ТП/КСЛВ за оказанные услуги по строительному контролю на объекте: «Строительство тренировочной площадки на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск.

В ходе реализации контрольных мероприятий 12-13 проведены мероприятия по оснащению системой укрепления травяного покрытия поля и поставка комплекса оборудования для легковой атлетики, а также проведена сертификация легкоатлетического оборудования.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 4 886,08 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 г. составило 3 182,51 тыс. руб. или 65,13% к уточненной бюджетной росписи.

 Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска. В рамках реализации Подпрограммы проведены расходы на аппарат, расходы на уплату коммунальных и других услуг, уплату налогов и взносов и т.д.

Низкий процент кассового исполнения программы за 9 месяцев 2020 года связан со сложной экономической ситуацией, возникшей в результате распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019, отменой физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

***8.******Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»*** утверждена постановлением главы города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218. Постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 322 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели программы:

 - повышение уровня и качества жизни населения города-курорта Кисловодска;

 - обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения города равных с другими гражданами возможностей в реализации их гражданских прав.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 841 863,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 217 498,02 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 622 914,58 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 451,19 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 696 010,77 тыс. руб. или 82,67% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 182 170,63 тыс. руб. или 83,75% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 512 942,10 тыс. руб. или 82,35% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 898,04 тыс. руб. или 61,88% к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»;

- Подпрограмма 2 «Доступная среда»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным управлением труда и социальной защиты администрации города-курорта Кисловодска на 9 месяцев 2020 года предусмотрено исполнение 28 контрольных событий, 27 из которых выполнены в установленный срок. Не выполнено 1 контрольное событие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности», в связи с отсутствием объектов инфраструктуры в плане программы и источников финансирования.

*Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 814 297,16 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 217 498,02 тыс. руб., краевого бюджета – 595 643,35 тыс. руб., местного бюджета – 1 155,79 тыс. руб.

 Кассовый исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 675 190,56 тыс. руб. или 82,92% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 182 170,63 тыс. руб. или 83,76% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 492 349,09 тыс. руб. или 82,66% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 670,84 тыс. рублей или 58,04% к уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска» включает 21 мероприятие. В рамках реализации подпрограммы меры социальной поддержки получило следующие количество граждан:

выплата социального пособия на погребение – 72 человека;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3284 семьи;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 4541 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 613 человек;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 5 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 8 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам – 62 человека;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 4 158 человек;

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 185 человек;

выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям – 5 человек;

осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 10 008 человек;

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан – 1056 человек;

предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – 500 человек;

проведение мероприятий в области социальной политики – 231 человек;

предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 4113 ребенка из 1267 семей;

выплата ежемесячного пособия на ребенка – 7 453 ребенка, 4064 семьи;

ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 420 человек;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 62 семьи;

выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 483 человека;

ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ – 8 человек;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 6 875 человек;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей – 875 получателям;

ежемесячная выплата на первого ребенка – 578 получателей;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 235 семьям на 263 детей;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – 51 получателю.

Сведения о выполнении контрольного события: Выполнено в срок.

В отчетном периоде управлением проводилось городское мероприятие социального значения - XXIV городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями проводился на базе ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18 III и IV видов». На данное мероприятие закупалась подарочная продукция – блютуз колонки, в количестве 60 штук на сумму 37 980 рублей.

Приобретались подарочные наборы для передачи ликвидаторам чернобыльцам в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Приобретены подарочные наборы к 75 годовщины Победы в Великой отечественной войне в количестве 109 комплекта на общую сумму 138 120 рублей так же приобретены комплекты постельного белья на сумму 185 400,00 руб.

 Для празднования дня Матери приобретены покрывала на сумму 34 600 руб.

*Подпрограмма 2 «Доступная среда»*

По состоянию на 01.10.2020 на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год денежных средств не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг объектов инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска» осуществлен осмотр 2532 объектов, из которых 331 оборудованы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Доля объектов оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска составляет 13,07%.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 27 566,63 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 27 271,23 руб. и местного бюджета – 295,40 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 г. составило 20 820,21 тыс. руб. или 75,53% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 20 593,01 тыс. рублей или 75,51% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 227,20 тыс. рублей или 76,91% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы проведены расходы на осуществление УТиСЗН администрации города-курорта Кисловодска функций, определенных Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Положением об управлении, Постановлениями главы города-курорта Кисловодска.

***9.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1205. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 324, от 15.10.2019 № 1174, от 26.12.2019 № 1480, от 30.04.2020 № 375 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнитель Программы: отсутствуют.

 Цель программы: развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 676,24 тыс. руб. средств местного бюджета.

 Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 2 688,17 тыс. руб. или 73,12% к уточненной бюджетной росписи.

 Программа включает 2 подпрограммы:

 Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»;

 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия».

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, утвержденным приказом управления по курорту и туризму администрации города курорта Кисловодска на 9 месяцев 2020 года предусмотрено исполнение 7 контрольных событий, из которых 5 исполнены в установленный срок, не выполнены:

- количество подписанных соглашений и проведенных международных встреч, ввиду их отсутствия;

- утверждение маркетинговой стратегии продвижения туристско-рекреационного продукта города-курорта Кисловодска на российском и международном уровнях. Стратегия разработана и проходит согласование.

*Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 271,73 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 271,73 тыс. руб. или 100% к уточненной бюджетной росписи.

Денежные средства были потрачены на приобретение сувенирной продукции (статуэтки, кружки), полиграфической продукции (книги) и проведение семинара для санаториев.

За 9 месяцев 2020 года в городе отдохнуло 130 619 человек, что на 37,6% меньше, чем в 2019 году (209 479 человек). Неорганизованных туристов 8334 человека, что на 51,6% меньше, чем в 2019 году (17 251 человек).

Наполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов за 9 месяцев 2020 года по койко-дням составила 53% от плановых показателей.

За9 месяцев 2020 года удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 22,7% (89 951,9 тыс. руб.).

По видам налогов: - НДФЛ – 67571 тыс. руб., ЕНВД – 63,3 тыс. руб., земельный налог – 22308,4 тыс. руб., прочие налоги – 9,2 тыс. руб.

За 9 месяцев управлением по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска были приобретены подарочные книги на сумму 165,00 тыс. руб. в кол-ве – 6 шт.

За 9 месяцев управление по курорту и туризму приняло участие в 2 мероприятиях и организовало 6 мероприятий.

В течение 9 месяцев 2020 года управлением по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска не было проведено встреч с международным участием.

В настоящее время разработан проект маркетинговой стратегии, который находится на доработке и приведении в соответствие со [Стратегией](#P40) социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года» от 12 февраля 2020 г. № 27-кз.

В рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» были проведены следующие мероприятия:

Проведена работа в рамках соглашений «О приведении объектов к единому архитектурному облику». Обследованы 27 санаториев: Самара, Солнечный, Джинал, Орджоникидзе, Смена, Центросоюз, Крепость, Семицветик, Плаза, Узбекистан, Белая дача, Горького, Кавказ, Долина Нарзанов, Виктория, Россия, Родник, Кисловодск, Пикет, Москва, Димитрова, Кирова, Эльбрус, Семашко, Целебный нарзан, Жемчужина Кавказа, Кисловодский. По итогам составлен перечень замечаний, и подготовлены соглашения на 2020 год.

Проведены 2 заседания Курортного совета (31.01.2020 года и 17.03.2020 года).

07.02.2020 г. проведено заседание Совета по туризму, физической культуре и спорту.

Проведена работа по организации семинара для коллективных средств размещения КМВ с участием экспертов сферы гостеприимства, который прошел 13.02.2020 года в ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск». В семинаре приняли участие представители санаториев, гостиниц и турфирм со всего региона КМВ. Всего в семинаре приняли участие 60 человек.

13.02.2020 года в г. Ессентуки приняли участие в заседании общественного совета при министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в рамках исполнения федерального закона № 214-ФЗ о курортном сборе.

20.02.2020 года проведено очередное заседание Этнического совета.

26.02.2020 года приняли участие в совещании с КБ Стрелка по обсуждению предложений по развитию туризма, совещание прошло в санатории «Центросоюз-Кисловодск» с участием главы города А.В. Курбатова.

26.02.2020 года приняли участие в ежегодном деловом мероприятии серии Hospitality Business Day, которое прошло в г. Минеральные Воды в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». На экспозиционной площадке были представлены товары, услуги, проектные решения в сфере индустрии гостеприимства 50-ти ведущих федеральных, южно-российских и региональных отраслевых поставщиков. В рамках мероприятия прошла научно-практическая конференция, включающая тематические разделы, для представителей санаторно-курортного комплекса, сферы общественного питания, гостиниц и отелей.

Подписано и направлено соглашение между Ставропольским краем и г-к Кисловодском СК об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

18.03.2020 года приняли участие в организации 33-го выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Участие гражданского общества в формировании и реализации градостроительной политики».

Проведена инвентаризация знаков туристской навигации по г-к Кисловодску.

16.04.2020 года управлением по курорту и туризму, под председательством главы города-курорта Кисловодска была организованна встреча представителей региональных отделений крупных российских банков, осуществляющих деятельность на территории города Кисловодска, с руководством санаторно-курортного комплекса города. Данная встреча была определяющей в дальнейшей материальной помощи в виде антикризисных программ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

28.05.2020 года управление по курорту и туризму приняло участие в совещании под председательством Золотарёва А.Е. в режиме видеосвязи по вопросу: «О поэтапном выходе санаторно-курортной и туристской отрасли Ставропольского края из режима противоэпидемических ограничений». По итогам совещания был сформирован список вопросов для дальнейшей передачи в министерство туризма и оздоровительных курортов СК с целью доработки Плана поэтапного выхода организаций санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

14.08.07.2020 приняли участие в совещании по проекту «Умный город». На совещании обсуждались организационные вопросы, места установки информационных панелей, а также регламент работы по наполнению цифровой платформы.

10.07.2020 года приняли участие в совещании в формате видеоконференции по мерам поддержки субъектов МСП. В ходе совещания обсуждались вопросы поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма со стороны федеральных и региональных институтов развития. В совещании приняли участие предприниматели и представители органов местного самоуправления.

Подготовлен перечень знаков туристской навигации для установки в 2021-2023 годах на территории города-курорта Кисловодска.

22-25.07.2020 приняли участие в пресс-туре по Стратегии развития г. Кисловодска. В пресс-туре приняли участие сотрудники ДОМ. РФ, КБ Стрелка и администрации города-курорта Кисловодска. В рамках встречи была организована экскурсия по городу и национальному парку «Кисловодский», также участники посетили стратегически важные объекты города, работа над которыми лежит в основе Стратегии пространственного развития г-к Кисловодска до 2035 года.

28.07.2020 года приняли участие в проведении и организации деловой встречи с консалтинговой компанией Cushman&Wakefield - американская компания, одна из крупнейших в мире по продаже коммерческой недвижимости. На встрече были представлены инвестиционные проекты города и информация о курорте, потоке туристов и приоритетных направлениях развития города.

Проведена работа по организации проведения XXI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ, XIV радиофестиваля и фестиваля прессы, объединенных общим брендом «Моя провинция», который запланирован к проведению в период с 4 по 7 августа 2020.

Подготовлены материалы по внесении изменений и дополнений в Стратегию пространственного развития г. Кисловодска (мастер-план) в части туризма.

13.08.2020 г. приняли участие воВсероссийском научно-практическом онлайн семинаре: «Каждому гражданину России - доступное санаторно-курортное лечение».

03.09.2020 года приняли участие в IV Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение». Управлением была проведена работа по технической подготовке и установке оборудования и электронных средств связи для участия в мероприятии, подготовлен доклад и презентационный материал. Конгресс проходил в режиме онлайн, заместитель главы Данилов А.П. выступил на конгрессе с докладом и презентацией города-курорта Кисловодска. Всего в конгрессе было зарегистрировано порядка 750 участников.

Приняли участие в круглом столе на тему: «Курорты Ставропольского края», организованном еженедельником «Аргументы и факты», круглый стол прошел в формате онлайн. Круглый стол был организован еженедельником «Аргументы и факты» и прошел в режиме онлайн. Участниками дискуссии стали представители курортных городов КМВ и здравниц, а также «Курортное управление» (холдинг). В рамках кругло стола обсудили важные вопросы: восстановление туристического потока после пандемии, меры защиты отдыхающих, уменьшение курортного сбора.

29-30 сентября 2020 года приняли участие в I Общероссийском онлайн-форуме городов-курортов «Курорты России на рубеже 2020». По итогам онлайн-форума 29-30 сентября 2020 года принято решение данное мероприятие проводить ежегодно. Следующий форум планируется организовать в феврале 2021 года в очном формате на территории города-курорта Кисловодска.

Совместно с волонтёрами и центром молодежи был проведен сбор и анализ информации по анкетам туристов. Всего было опрошено 712 человек.

Проведена работа с участниками конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма (конкурс организован Ростуризмом), от г. Кисловодска принимает участие ДОЛ «Сосновый бор», подписано соглашение о намерениях по реализации проекта между администрацией города и ДОЛ «Сосновый бор».

С начала июня управлением по курорту была организована работа по еженедельному предоставлению информации от санаторно-курортного комплекса по планируемым и реализуемым мерам государственной поддержки. По итогам мониторинга было выявлено, что все санаторно-курортные учреждения получили ту или иную государственную поддержку в полном объёме.

Так же на постоянной основе управлением по курорту и туризму в рамках исполнения федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» ведется работа по мониторингу собранных средств курортного сбора. За 9 месяцев 2020 года собрано 42,7 млн. руб.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»*

 На мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 3 404,51 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020г. составило 2 416,44 тыс. руб. или 70,98% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность управления по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска направленная на развитие туризма, создание благоприятного имиджа города-курорта Кисловодска и привлечение отдыхающих. Расходы направлены на выплату заработной платы, налоги и взносы по оплате труда.

***10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

- управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы: управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 5 000,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020г. по программе не проводились.

Программа включает 1 подпрограмму: «Современная комфортная городская среда».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение основного мероприятия - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города-курорта Кисловодска.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.

Ответственный исполнитель Программы: управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы:

- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;

- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;

- собственники помещений в многоквартирных домах;

- иные участники в соответствии с действующим законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено 15 175,50 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020г. составили 10 440,63 тыс. руб. или 68,80% к уточненной бюджетной росписи

Программа включает 2 подпрограммы: «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска», «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту;

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | И.Э. Паукова |

Исполнитель: Волосова Е.М., тел. 8 (87937) 2-74-75