**Мониторинг, хода реализации муниципальных программ
города-курорта Кисловодска, за 1 квартал 2021 года**

 В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», достижения стратегических целей и решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города-курорта Кисловодска от 02.07.2018 № 197-р (далее соответственно – Перечень муниципальных программ, муниципальные программы).

 На территории городского округа города-курорта Кисловодска
в 1 квартале 2021 года реализовывалось 11 муниципальных программ:

 – муниципальная программа «Развитие образования» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Экономическое развитие» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Развитие культуры» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» (срок реализации 2019 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» (срок реализации 2018 – 2024 годы);

 – муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурных объектов» (срок реализации 2020 – 2025 годы).

 На дату формирования информации о ходе реализации муниципальных программ ответственными исполнителями должны были быть представлены 11 отчетов за 1 квартал 2021 года. В установленном порядке в управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска поступили 9 отчетов.

 В Сводной информации не отражены данные о ходе реализации мероприятий по муниципальным программам города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска» ответственным исполнителем, которых является управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска. Данные о финансировании указанных программ отражены в соответствии с информацией представленной финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, и данным о муниципальных контрактах (данные сайта http://zakupki.gov.ru/).

 Уточненной бюджетной росписью на 2021 год на реализацию
11 муниципальных программ города предусмотрено 5 527 604,78 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 244 712,66 тыс. руб. или 4,43% к уточненной бюджетной росписи;

- краевого бюджета – 4 168 919,74 тыс. руб. или 75,42% к уточненной бюджетной росписи;

- местного бюджета – 1 049 423,38 тыс. руб. или 18,98% к уточненной бюджетной росписи.

За счет внебюджетных источников финансовое обеспечение муниципальных программ на 2021 год запланировано в сумме
64 549,00 тыс. руб. или 1,17% к уточненной бюджетной росписи.

 За 1 квартал 2021 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 696 199,89 тыс. руб. или 12,60% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – 72 957,58 тыс. руб. или 29,81% к уточненной бюджетной росписи;

 - краевого бюджета – 424 778,92 тыс. руб. или 10,19% к уточненной бюджетной росписи;

 - местного бюджета – 188 390,66 тыс. руб. или 17,95% к уточненной бюджетной росписи.

Расходы за счет внебюджетных источников составили 10 072,73 тыс. руб. или 15,6% к финансовому обеспечению муниципальных программ по данному источнику.

 В разрезе муниципальных программ города-курорта Кисловодска состояние финансирования и выполнение основных мероприятий следующее:

***1.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1214. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 29.03.2019 № 325, от 30.12.2019 № 1509, от 23.04.2020 № 362 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Соисполнители:

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

- управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

Цели программы:

повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске;

создание условий для формирования в городе-курорте Кисловодске высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;

создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в городе-курорте Кисловодске;

проведение городских мероприятий для подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2021 год – 2 553 157,80 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 1 967 611,29 тыс. руб., местного бюджета 522 935,69 тыс. руб. и внебюджетных источников 62 610,82 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 289 056,12 тыс. руб. или 11,32% к финансовому обеспечению программы, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 168 921,53 тыс. руб. или 8,59% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 110 323,82 тыс. руб. или 21,10% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 9 810,77 тыс. руб. или 15,67% от плана финансово-хозяйственной деятельности.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденным приказом управления образования администрации города-курорта Кисловодска от 30.12.2020 № 01-10/785 - ОД, которым на 1 квартал предусмотрено исполнение 14 контрольных событий которые выполнены в установленный срок.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, и молодежной политики»*

Подпрограмма включает в себя девять основных мероприятий, финансовое обеспечение реализацию которых составляет 2 501 344,96 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 941 032,32 тыс. руб., местного бюджета – 497 701,82 тыс. руб., внебюджетных средств
62 610,82 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 276 751,90 тыс. руб. или 11,06% к финансовому обеспечению, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 163 538,70 тыс. руб. или 8,42% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

- местного бюджета – 103 402,43 тыс. руб. или 20,78% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету;

- внебюджетных источников 9 810,77 тыс. руб. или 15,67% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

В систему образования города-курорта Кисловодска входит 34 муниципальных учреждения, в том числе 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, а также, МБУ «Центр обслуживания образовательных учреждений», МБУ «Центр молодежи». Кроме того, на территории города осуществляют деятельность Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божьей Матери «Скоропослушница», частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка», общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей Кисловодского гуманитарно-технического института», частное учреждение - общеобразовательная организация «Православная Свято-Никольская классическая гимназия».

С целью достижения показателей решения задач Подпрограммы ответственным исполнителем Подпрограммы совместно с соисполнителями в течение 1 квартала 2021 года проведены мероприятия, направленные на:

На 01.04.2021г. кассовое исполнение составило 57 205,57 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 26 163,82 тыс. руб., местного бюджета 24 016,85 тыс. руб., внебюджетных источников 7 024,90 тыс. руб.

На 01.04.2021 в детских дошкольных учреждениях города-курорта Кисловодска воспитываются 3851 детей, в том числе в муниципальных дошкольных учреждениях – 3721 детей, в частных дошкольных учреждениях – 130 воспитанников.

По состоянию на 01.04.2021 года очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 1606 детей.

1.2. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования.

На 01.04.2021 год кассовое исполнение составило 100 832,67 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 65 901,88 тыс. руб., местного бюджета – 33 998,58 тыс. руб. и внебюджетных источников – 932,21 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2021 года количество обучающихся общеобразовательных программ составило 10186 детей, в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9544 ученика и в частных общеобразовательных учреждениях 642 учеников.

1.3. Организация отдыха и укрепление здоровья несовершеннолетних.

На 01.04.2021 года кассовое исполнение составило 18 153,25 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 6 930,68 тыс. руб., краевого бюджета 442,38 тыс. руб., местного бюджета – 10 780,19 тыс. руб.

Численность детей получающих горячее и льготное питание в общеобразовательных учреждениях, а так же дети с ОВЗ, составляет 4514 учеников.

Доля воспитанников охваченных здоровым питанием в дошкольных образовательных учреждениях 100% или 3721 воспитанника.

1.4. Привлечение бюджетных инвестиций в объекты образовательных организаций города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия предусмотрено:

1.4.1. По управлению образования администрации города-курорта Кисловодска на 01.04.2021 года кассовое исполнение составило 0,00 тыс. руб.

1.4.2. По управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска на 01.04.2021 года кассовое исполнение составило 63 915,31 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 50 137,88 тыс. руб., краевого бюджета 13 426,76 тыс. руб., местного бюджета – 350,00 тыс. руб.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» строится средняя общеобразовательная школа по ул. Замковая в городе-курорте Кисловодске на основании муниципального контракта от 24.06.2020 года №14, заключенного с ООО «ИнвестТрейдСервис». Ожидаемый результат реализации мероприятия - увеличение в 2021 году количества новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края. Целевой показатель (индикатор) мероприятия – мощность объекта - 1000 новых мест в общеобразовательных организациях города-курорта Кисловодска.

Для реализации мероприятия «Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Замковая)» заключен муниципальный от 21.08.2020г. №15 с ООО «Строй ТО Сервис». Целевой показатель (индикатор) мероприятия – мощность объекта - 280 новых мест в дошкольных образовательных организациях города-курорта Кисловодска.

1.5. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

На 01.04.2021кассовое исполнение составило 14 469,63 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 13 926,45 тыс. руб. и внебюджетных источников 543,18 тыс. руб.

За 1 квартал 2021 года дополнительное общеобразовательное общеразвивающее образование в муниципальных учреждениях предоставлено 2986 детям. Дополнительное образование проводиться в спортивном направлении (секции единоборств, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика), эстетическом направлении (художественная гимнастика, спортивные и классические танцы) и интеллектуальном (радио кружок, шахматная секция).

1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждениях подведомственных комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска и управлению по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

На реализацию мероприятия:

- комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска на 01.04.2021 года кассовое исполнение составило 14 944,92 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 13 634,44 тыс. руб. и внебюджетных источников 1 310,48 тыс. руб.

- управлением по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска на 01.04.2021 года кассовое исполнение составило 6 088,21 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 6 088,21 тыс. руб.

В отчетном периоде дополнительное образование получили:

- учреждения дополнительного образования детей, подведомственных комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска, посещают 1675 детей, в том числе 180 детей обучаются на платной основе. Обучение проводится в области искусства вокального пения, вокально-хорового пения, музыкально-инструментальных занятий, а так же проводится театральное, хореографическое и художественное обучение детей;

- учреждения дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска, получают дополнительное образование 356 детей, посещает МБУ ДО ДЮСШ по футболу города-курорта Кисловодска.

1.7. На реализацию мероприятия «привлечение бюджетных инвестиций в объекты сферы культуры города-курорта Кисловодска» на 01.04.2021 года кассовое расход не производился.

1.8. Реализация программ по развитию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же их родителей (законных представителей), получающих психолого-педагогическую и (или) медико-социальную помощь, проходит в рамках деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». Данное учреждение не подведомственно управлению образования согласно Решения Думы города-курорта Кисловодска от 26 июня 2019 года.

Обучение, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь в МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 01.04.2021 года получили 324 ребенка.

1.9. Реализация общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением обучающихся по основным общеобразовательным программам.

На 01.04.2021 года обучение на дому прошли 92 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

*Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

Основным мероприятием подпрограммы является защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2021 год предусмотрено – 22 725,15 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 4 559,94 тыс. рублей, денежные средства направленны:

- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бесплатным проездом воспользовались 67 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- на содержание детей-сирот находящихся под опекой, опекунам (попечителям). Под опеку передано 88 детей в 73 семьи;

- на выплату денежных средств, причитающихся приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 44 приемным семьям на 68 приемных ребенка;

- на выплату единовременного пособия, полагающихся за детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение) в семьи граждан Российской Федерации. В 1 квартале выплаты не производились.

*Подпрограмма 3 «Молодёжная политика»*

Основным мероприятием подпрограммы является проведение городских мероприятий с детьми и молодежью, и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования.

Финансовое обеспечение подпрограммы на 2021 год предусмотрено – 2 612,98 тыс. руб. Кассовое исполнение на 01.04.2021 года составило 600,00 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 57 мероприятий. Это развлекательные молодежные программы, акции, спортивные мероприятия, просмотры патриотических фильмов, конкурсы (деловая коммуникационная игра-стратегия «Счастливый город», акция «Противопожарная безопасность», обучение актерскому мастерству творческой молодежи города-курорта Кисловодска «Амплуа», «#Мы вместе») и т.д. В мероприятиях приняли участие более 2,6 тыс. подростков и молодежи, что составляет 12% в общей численности подростков и молодежи города-курорта Кисловодска.

Кроме того, за 1 квартал 2021 года на странице instagram и в других социальных сетях опубликован 122 материала в области реализации молодежной политики МБУ «Центр молодежи» (конкурс среди учащихся общеобразовательных школ «Лучшие из лучших», краевая акция «Займись делом», «Неделя детства», «Мы против…», «Стоп наркотики», «Не дай себя обмануть» и т.п.).

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2021 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 29 087,69 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 3 853,82 тыс. руб., местного бюджета – 25 233,87 тыс. руб.

 Кассовое исполнение составило 7 744,28 тыс. рублей или 26,62% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств:

 - краевого бюджета – 822,89 тыс. руб. или 21,35% к уточненной бюджетной росписи по краевому бюджету;

 - местного бюджета – 6 921,39 тыс. руб. или 27,43% к уточненной бюджетной росписи по местному бюджету.

В рамках Подпрограммы произведены расходы:

- за счет средств местного бюджета, на обеспечение деятельности Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, а также на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, содержания имущества, уплату налогов и прочие расходы;

- средств краевого бюджета - на реализацию мероприятия «Организация и осуществление в городе-курорте Кисловодске деятельности по опеке и попечительству в области образования и здравоохранения».

***2. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 1 031 290,88 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 720 369,00 тыс. руб., местного бюджета – 310 921,88 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 107 618,03 тыс. руб. или 10,44% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 52 231,07 тыс. руб. и местного бюджета 55 386,96 тыс. руб.

 Информация о контрольных событиях реализации программы в 2021 году отсутствует.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

*Подпрограмма 1* «*Развитие жилищно-коммунального хозяйства*

*города-курорта Кисловодска»*

 Финансирование в 2021 году предусмотрено на основные мероприятия:

 - капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города-курорта Кисловодска;

 - развитие инженерной инфраструктуры города-курорта Кисловодска;

 - переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории города-курорта Кисловодска, признанных аварийными и подлежащих сносу;

 - оказание государственной поддержки молодым семьям города-курорта Кисловодска в строительстве (приобретении) жилья;

 - проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства.

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено – 40 222,47 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 6 466,50 тыс. руб. и местного бюджета 33 755,97 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 0,00 тыс. руб.

*Подпрограмма 2 «Благоустройство города-курорта Кисловодска»*

 Финансирование в 2021 году предусмотрено на основные мероприятия:

- обеспечение бесперебойного и стабильного функционирования объектов благоустройства города-курорта Кисловодска;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе -курорте Кисловодске;

- бюджетные инвестиции в объекты благоустройства города-курорта Кисловодска;

- развитие курортной инфраструктуры.

 На реализацию мероприятия подпрограммы в 2021 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 925 672,83 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 712 264,18 тыс. руб. и местного бюджета – 213 408,65 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 96 086,26 тыс. руб. или 2,85% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета 51 632,14 тыс. руб. и местного бюджета 44 454,12 тыс. руб.

*Подпрограмма 3* «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе-курорте Кисловодске*»

 Подпрограмма включает мероприятия по оплате и содержанию уличного освещения города-курорта Кисловодска. Финансирование на 2021 год средств местного бюджета запланировано в сумме 37 000,00 тыс. руб.

В 1 квартале 2021 года проведены расходы на сумму 4 879,43 тыс. руб. или 31,19% к уточненной бюджетной росписи.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия*»

 Подпрограмма включает основные мероприятия:

 - обеспечение реализации Программы;

 - реализация мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений н территории города-курорта Кисловодска;

 - реализация мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов на территории города-курорта Кисловодска

 - отлов и содержание безнадзорных животных на территории города-курорта Кисловодска;

 - охрана, восстановление и использование лесов.

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 28 395,58 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 638,32 тыс. руб., местного бюджета – 26 757,26 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 6 652,34 тыс. руб. или 23,43% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***3.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Экономическое развитие»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 13.12.2018 № 1117 (в редакции постановлений администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 319, от 29.05.2019 № 584, от 19.07.2019 № 782, от 27.12.2019 № 1497, от 16.07.2020 № 508).

 Ответственный исполнитель Программы – управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по торговле, общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска);

 - администрация города-курорта Кисловодска (управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска);

 - комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели Программы:

 1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;

 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса;

 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

 4. Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.

 На реализацию мероприятий Программой на 2021 год предусмотрено
7 596,89 тыс. рублей средств местного бюджета. В 1 квартале 2021 года кассовые расходы мероприятий программы составили 1 823,37 тыс. рублей или 24% к уточненной бюджетной росписи.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска
от 30.12.2020 № 49. В 1 квартале 2021 года запланировано и исполнено 23 контрольных события.

*Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования»*

 На реализацию мероприятий Программой на 2021 год финансирование не предусмотрено.

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации» в 1 квартале 2021 года проведен мониторинг основных социально-экономических и демографических показателей города-курорта Кисловодска.

 По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

 На основании официальных статистические данных, и сведений, представленных структурными подразделениями администрации города-курорта Кисловодска, организациями и предприятиями города, сформирована информация о социально-экономическом развитии города-курорта Кисловодска за 2020 год.

1) За 2020 год родился 1120 ребенок, умерло 1494 человек, естественная убыль населения составила 374 человека, что в
7,3 раза превышает показатель 2019 года (естественная убыль населения за 2019 год- 51 человек).

Коэффициент рождаемости в 2020 году в расчете на 1000 человек населения составил 8,3%, в 2019 году – 9,7%. Коэффициент смертности в 2020 году в расчете на 1000 человек населения составил 11,0%, в 2019 году – 10,1%.

С учетом естественной и миграционной убыли населения городского округа города-курорта Кисловодска по предварительным данным государственной статистики по состоянию на 01.01.2021 численность постоянного населения города составила 135,1 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения сократилась на 0,58% (2019 год – 135,9 тыс. чел.).

2) Среднемесячная заработная плата 1 работника в городе-курорте Кисловодске (без субъектов малого предпринимательства) за 2020 года составила 33 027,4 рублей при среднекраевой – 36 335,8 рублей, что ниже среднекраевого показателя на 9,1%.

Снижение среднемесячной номинальной заработной платы по городу-курорту Кисловодску к 2019 года составило 0,3% или 97,7 рублей (2019 год – 33 125,1 рублей).

 3) Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям по состоянию на 01.01.2021 года составила 16 634 тыс. чел. и снизилась на 1,2% или 202 чел. к уровню 2019 года (16 836 тыс. чел.).

 4) Оборот организаций по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), за январь-декабрь 2020 года уменьшился на 8,1% или на 1,9 млрд. руб. к соответствующему периоду 2019 и составил
22,2 млрд. руб.

Наибольший рост экономики к показателям 2019 года зафиксирован в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с обрабатывающим производством – 101,9%, торговлей – 118,4%, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 100,4%. Снижение оборотов отмечается в сферах деятельности: транспортировка и хранение – 69,1%, в области информации и связи – 97,2%, по операциям с недвижимым имуществом – 68,5%, образование – 87%, в области здравоохранения и социальных услуг – 69,1%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 45,8%.

В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, за 2020 год наибольший удельный вес доходов приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 38,6% (6543,3 млн. руб.) - снижение показателя к уровню 2019 года 30,9% или на 2931,1 млн. руб., удельный вес «Деятельности в области информации и связи» составляет 21,6% (3664,1 млн. руб.), «Обрабатывающих производств» - 15,2% (2573,8 млн. руб.), «Деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 9,6% (1632,6 млн. руб.), «Деятельности по операциям с недвижимым имуществом» - 2,2% (375,0 млн. руб.), «Образование» - 1,2% (204,2 млн. руб.), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 0,53 % (90,5 млн. руб.).

 5) За 2020 год на курорте отдохнули 156 878 человек, что на 58,9% меньше по сравнению с 2019 годом (382 037 человек).

 Количество иностранных туристов, отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях, гостиницах и других средствах размещения города-курорта Кисловодска составило 1 404 человек, что на 85,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года (9 831 чел.).

 Количество детей отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях и пансионатах города-курорта составило 11 421 человек, что на 61,3% меньше по сравнению с показателем 2019 года (29 495 чел.).

За 2020 год от учреждений санаторно-курортного комплекса, предприятий гостиничного хозяйства и организаций, занимающихся врачебной практикой, в местный бюджет поступило 183 088,5 тыс. руб., 116,2% к соответствующему периоду прошлого года (157 558,7 тыс. рублей),

в том числе по видам налогов:

НДФЛ – 127 613,8 тыс. руб., 106,5% к соответствующему периоду прошлого года (119 874,7 тыс. руб.);

ЕНВД – 214,3 тыс. руб., 79,7% к соответствующему периоду прошлого года (269,0 тыс. руб.);

земельный налог – 55 248,2 тыс. руб., 147,8% к соответствующему периоду прошлого года (37 387,2 тыс. руб.);

прочие – 12,2 тыс. руб., 43,9% к соответствующему периоду прошлого года (27,8 тыс. руб.).

6) За 2020 года в г. Кисловодске введено в эксплуатацию
77 950 м2 общей жилой площади, в том числе 7 992 м2 индивидуальными застройщиками. Темп роста ввода общей площади жилых домов
в 2020 году составил 273% к показателю 2019 года (28 591 м2), индивидуальных жилых домов 108,2% (7 384 м2).

 7) Одной из самых динамичных отраслей города является потребительский рынок торговли и услуг, который насчитывает 1343 предприятий, количество предприятий увеличилось на 9,2% или на 113 предприятий к соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 1230), в том числе:

- торговли – 933 объекта (по продаже продовольственных товаров – 426 ед., непродовольственных – 507 ед.);

- общественного питания – 144 объекта;

- бытового обслуживания – 266 объект.

 Также, на территории города осуществляет деятельность МУП «Городской рынок», который насчитывает 1114 торговых мест, организована и действует на территории бывшего рынка «Минутка» по ул. Главная, 20 «Ярмарка выходного дня» на 70 мест.

 Фактическая обеспеченность населения города торговыми площадями составляет 705 кв. м. в расчете на 1 тыс. чел., в том числе по продовольственным товарам – 283,0 кв. м., непродовольственным товарам – 422,0 кв. м.

Оборот оптовой и розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за 2020 год составил 8 485,3 млн. руб., снизился на 5,3% или на 471,7 тыс. руб. к соответствующему периоду 2019 года (8 957 млн. руб.).

*Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2021 год программой предусмотрено 81,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В первом квартале 2021 года расходы не осуществлялись.

 По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

 На 01.01.2021 в городе зарегистрированы 5037 субъект малого и среднего предпринимательства, из них индивидуальных предпринимателей 2985 единиц и глав КФХ – 40 единиц. В 1 квартале 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с данными на 01.01.2021 года (5138 ед.) сократилось на 101 единицы, что составляет 98,3 % по отношению к началу 2021 года.

От общего количества граждан, занятых на предприятиях города, 43,7 % являются работниками малых и средних предприятий.

На 10 тыс. населения города-курорта Кисловодска число субъектов среднего и малого предпринимательства (включая ИП) составляет 372,9 единицы.

 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, включая организации с численностью работников до 15 человек, без субъектов малого и среднего предпринимательства за январь – март 2021 года составила 34,63 тыс. руб., что на выше 101,8 % по сравнению с аналогичным периодом (январь-март) 2020 года.

 Для достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства» и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Управление по экономике инвестициям» размещены активные ссылки на информацию о городских и краевых механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 С целью реализации основного мероприятия «Консультационная поддержка» специалистами управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале 2021 года проведены проведено 3 индивидуальные консультации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, две из которых для действующих юридических лиц и 1 консультация для частного лица, планирующего открытие бизнеса в г. Кисловодске.

На постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки. Реестр размещается на сайте администрации города-курорта Кисловодска: https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.

 С целью реализации основного мероприятия «Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства)» на 2021 года выделено финансирование в сумме 18,0 тысяч рублей. Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по оказанию образовательных услуг для субъектов МСП города-курорта Кисловодска запланировано на 2 квартал 2021 г. Проведение обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах повышения квалификации по направлениям Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности» запланировано на 3-4 квартал 2021 г.

 По основному мероприятию «Оказание финансовой муниципальной поддержки» в первом квартале 2021 года внесены изменения в действующий Порядок предоставления субсидии и разработан проект нормативного правового акта - постановление администрации города-курорта Кисловодска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города-курорта Кисловодска», утвержденный постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 16.07.2020 № 506. Изменения внесены с целью приведения его в соответствие с нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу. Измененный Порядок прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, по результатам которой в проект Порядка были внесены изменения. По результат оценки регулирующего воздействия измененный Порядок получил заключение уполномоченного органа об отсутствии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета города, предпринимателе и инвесторов. Измененный Порядок направлен на согласование в структурные подразделения администрации города-курорта Кисловодска, а впоследствии в Прокуратуру г. Кисловодска для проведения антикоррупционной экспертизы.

По результатам утверждения нового Порядка управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска запланировано проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидии за счет средств городского бюджета на частичное возмещение затрат на развитие частного бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг на безвозмездной и безвозвратной основе на 3 квартал 2021 года. На 2021 год бюджетом города-курорта Кисловодска предусмотрены лимиты в размере 60,0 тыс. рублей на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства г. Кисловодска.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства решением Думы города-курорта Кисловодска от 24.06.2016 № 67-416 утвержден Перечень муниципального имущества городского округа города-курорта Кисловодска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). В Перечень включено 4 нежилых помещения. По состоянию на 01.04.2021 года значилось 3 свободных помещения (1 помещение из Перечня предоставлено в аренду субъекту малого предпринимательства). В 1 квартале 2021 года помещения из Перечня субъектам МСП не предоставлялись.

Соисполнителем программы - управлением по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале 2021 года проведен 1 аукцион на размещение нестационарных торговых объектов и объектов на оказание услуг, по результатам которых с 8 индивидуальными предпринимателями заключены договоры.

В рамках информационной поддержки в 1 квартале 2021 года подготовлены два ходатайства от администрации города-курорта Кисловодска в Правительство Ставропольского края о награждении Благодарственными письмом Губернатора Ставропольского края Овчаренко В.П., директора ООО «Озеленение и благоустройство КМВ» и Алиева Г.В., генерального директора ООО «Югтурсфера».

 С целью популяризации достижений МСП, формирования благоприятного общественного мнения ежегодно на территории города-курорта Кисловодска проводится конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года». В 1 квартале 2021 года подготовлен проект постановление администрации города-курорта Кисловодска «О проведении в 2021 году конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска «Предприниматель года». Проведение конкурса запланировано на 2 квартал 2021 г.

*Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных*

*некоммерческих организаций»*

 В рамках подпрограммы в первом квартале 2021 году предусмотрены мероприятия по формированию и ведению реестра некоммерческих организаций, осуществляющих предоставление услуг в социальной сфере: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность в области спорта; деятельность в области здравоохранения (санаторно-курортный комплекс).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы сформирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Кисловодска. Проведена работа по наполнению Реестра контактными сведениями.

В рамках основного мероприятия Подпрограммы «Оказание финансовой муниципальной поддержки СО НКО» администрацией города-курорта Кисловодска на постоянной основе оказывается финансовая поддержка СОНКО сферы образования: Образовательная организация образования Лицей «КГТИ», Частное учреждение - общеобразовательная организация "Православная Свято-Никольская классическая гимназия", Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад в честь чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница" г.Кисловодск Пятигорской и Черкесской Епархии". В 1 кв.2021 финансовая поддержка оказана на общую сумму 1065,120 тысяч рублей.

Кроме постоянной финансовой поддержки СОНКО сферы образования, на 2021 год запланировано оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска на реализацию социального проекта. На 2021 год выделены лимиты в сумме 50,0 тысяч рублей. Проведение конкурса на получение субсидии запланировано на 3 кв.2021 г.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Консультационная поддержка СО НКО» проведены консультации для 2 СОНКО о содержании и применении правовых актов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия Подпрограммы «Оказание имущественной поддержки СО НКО» предполагается предоставление имущественной поддержки СОНКО в виде передачи им муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Ответственным исполнителем основного мероприятия является комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска. В 1 кв. 2021 г. оказана имущественная поддержка 14 СОНКО, из них 1 СОНКО на возмездной основе (за арендную плату) и 13 СОНКО на безвозмездной основе.

С целью реализации основного мероприятия «Проведение обучающих семинаров (дополнительное профессиональное образование субъектов малого и среднего предпринимательства)» на 2021 года выделено финансирование в сумме 29,0 тысяч рублей. Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя по оказанию образовательных услуг для СОНКО города-курорта Кисловодска запланировано на 2 квартал 2021 г.. Проведение обучения для СОНКО на курсах повышения квалификации по направлениям Охрана труда» и «Техника пожарной безопасности» запланировано на 3-4 квартал 2021 г..

В рамках мероприятия Подпрограммы «Информационная поддержка СО НКО» создан на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска раздел «Поддержка некоммерческих организаций», где на постоянной основе размещается актуальная информация, касающаяся деятельности некоммерческих организаций, а также ссылки на [Портал Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций](http://nko.economy.gov.ru/), [информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации: информация о зарегистрированных НКО](http://unro.minjust.ru/NKOS.aspx), реестр некоммерческих организаций и другая актуальная информация.

*Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2021 год программой предусмотрено 79,0 тыс. рублей средств местного бюджета. В первом квартале 2021 года расходы не осуществлялись.

По контрольным событиям Подпрограммы достигнуты следующие результаты:

 По итогам 1 квартала 2021 года г. Кисловодск занял 11 место среди муниципальных и городских городов Ставропольского края и 2 место
(после г. Ессентуки) среди городов Кавказских Минеральных Вод по объему привлеченных инвестиций в основной капитал.

 Суммарный объем освоенных инвестиций составил 1,093 млрд. руб., что на 702,9 млн. руб. или в 2,8 раза больше чем за аналогичный период 2020 г. (диаграмма 1), из них:

 - бюджетные инвестиции – 586,8 млн. руб. (что в 2,6 раза или на 362,8 млн. руб. больше чем в 2020 г.);

 - внебюджетные инвестиции, освоенные субъектами среднего предпринимательства – 320,8 млн. руб. (что в 3,7 раза или на 234,6 млн. руб. больше чем в 2020 г.);

 - внебюджетные инвестиции, освоенные субъектами малого предпринимательства и физическими лицами– 185,7 млн. руб. (что в 2,3 раза или на 105,5 млн. руб. больше чем в 2020 г.) (диаграмма 2).

Диаграмма 1

Освоенные инвестиции в основной капитал, млн. руб.

Диаграмма 2

Освоенные инвестиции в основной капитал
(по источникам финансирования), млн. руб.

2. Реализованные инвестиционные проекты в 1 кв. 2021 года.

 В отчетном периоде реализовано 11 проектов (в т.ч. 10 проектов за счет частных инвестиций), что на 7 проектов больше, чем за аналогичный период 2020 года. По итогам реализации проектов, общей стоимостью 405,9 млн. руб. руб., создано 73 постоянных рабочих места, 77 коечных мест.

Таблица 1

Количество созданных коечных и рабочих мест по проектам,
реализованным в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Коечные места, ед. | Рабочие места, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санаторно-курортная и гостиничная сферы |
| 1 | Организация отеля «Султан» по ул. Кольцова, 34а | 20 | 12 |
| 2 | Строительство гостиницы «Нарзан Вест» по ул. Профинтерна, 20 | 15 | 4 |
| 3 | Строительство гостевого дома по ул. 8 Марта, 27 | 17 | 3 |
| 4 | Строительство гостевого дома по ул. Белореченская, 19 | 25 | 6 |
| Торговля, сервис, общественное питание |
| 5 | Строительство магазина с рестораном по адресу: г. Кисловодск, ул. Кирова/Шаляпина | 0 | 18 |
| 6 | Строительство магазина «Строитель» по ул. 8 Марта, 32 | 0 | 4 |
| 7 | Строительство торгового центра по ул. Свердлова, 16Б | 0 | 18 |
| 8 | Строительство торгово-делового центра по ул. Свердлова, 21 | 0 | 8 |
| 9 | Реконструкция магазина «Продукты» по ул. Гайдара, 36 | 0 | 0 |
| Многоквартирные жилые дома (МКД) |
| 10 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Щербакова, 16 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественных территорий |
| 11 | Мемориальный комплекс «Воинская слава» и воинские захоронения по пр. Цандера | 0 | 0 |
| Итого | 77 | 73 |

3. Реализуемые (переходящие) проекты по состоянию на 01.04.2021 года.

 3.1. Проекты, реализуемые за счет внебюджетных (частных) источников финансирования.

 В настоящее время на территории города-курорта Кисловодска реализуется 27 инвестиционных проектов за счет внебюджетных (частных) источников финансирования, общей стоимостью 22,5 млрд. руб., по итогам, реализации которых планируется создать до 2363 коечных места к 2024 году, а также до 2584 рабочих мест к 2024 году.

Таблица 2

Проекты, реализуемые за счет внебюджетных (частных) источников финансирования по состоянию на 01.04.2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Коечные места (план), ед. | Рабочие места (план), ед. | Общая стоимость проекта на весь срок реализации, млн. руб. | Срок реализации проекта | Срок разрешения на строительство |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Строительство санатория по ул. Ходжаева | 300 | 200 | 2000 | 2021-2023 | В процессе оформления |
| 2 | Санаторий «Питергоф» | 354 | 443 | 2652,3 | 2016-2023 | Истек 09.10.2018 г. |
| 3 | Пансионат по пр. Ленина, 24 | 110 | 60 | 1200 | 2015-2021 | до 2021 г. |
| 4 | Клиника им. Святителя Луки | 100 | 130 | 850 | 2014-2021 | до 2021 г. |
| 5 | Санаторий «Стеклянная Струя» | 160 | 180 | 1100 | 2015-2022 | Истек 30.09.2019 г. |
| 6 | Реставрация и реконструкция объекта «Санаторий «Кисловодск», 1934 г., (литер А)» по ул. Коминтерна, 15/ул. Володарского, 10 | 543 | 380 | 2000 | 2020-2023 | до 2021 г. |
| 7 | Строительство административно-лечебного корпуса по пер. Бородинскому | 69 | 30 | 280 | 2017-2021 | до 2021 г. |
| 8 | Санаторий «Русель» | 410 | 250 | 2000 | 2017-2022 | до 2022 г. |
| 9 | Строительство гостиницы с рестораном по пр. Победы, 11 | 30 | 20 | 60 | 2018-2021 | до 2021 г. |
| 10 | Капитальный ремонт и реконструкция бывшего корпуса санатория им. Кирова по пр. Ленина, 21 | 120 | 90 | 300 | 2019-2021 | до 2021 г. |
| 11 | Строительство гостиницы на 12 номеров по ул. Римгорская, 23а | 17 | 4 | 40 | 2020-2021 | до 2022 г. |
| 12 | Санаторий «Версаль» по пр. Дзержинского/ул. Володарского, 1/5 | 150 | 135 | 670 | 2020-2021 | до 2022 г. |
| **Торговля** |
| 13 | Строительство торгово-развлекательного центра в г. Кисловодске на ул. Горького/Кутузова, 35/2а | 0 | 500 | 2400 | 2015-2021 | до 2021 г. |
| 14 | Строительство магазина по ул. Катыхина, 147 | 0 | 7 | 25 | 2018-2021 | до 2022 г. |
| 15 | Строительство магазина по ул. Чапаева 15 | 0 | 10 | 26 | 2018-2021 | до 2021 г. |
| 16 | Строительство магазина по ул. Главная, 71 | 0 | 3 | 24 | 2019-2021 | до 2022 г. |
| 17 | Реконструкция нежилого здания под торгово-офисный центр с пристройкой нежилых помещений по ул. Горького, 29 | 0 | 12 | 35 | 2019-2021 | до 2021 г. |
| 18 | Строительство торгового дома по ул. Умара Алиева, 71 | 0 | 6 | 22 | 2019-2021 | до 2021 г. |
| **Строительство (многоквартирные жилые дома)** |
| 19 | по ул. Замковая, 41 | 0 | 0 | 350 | 2020-2021 | до 2021 г. |
| 20 | по ул. Войкова (1-3я очереди) | 0 | 25 | 1800 | 2017-2022 | до 2022 г. |
| 21 | по пр. Победы, 151 | 0 | 7 | 620 | 2018-2021 | до 2022 г. |
| 22 | по ул. 40 лет Октября, 37 | 0 | 20 | 1200 | 2020-2024 | до 2022 г. |
| 23 | по ул. Пушкина, 95 | 0 | 17 | 490 | 2018-2021 | до 2022 г. |
| 24 | по ул. 40 Лет Октября/Куйбышева, 1-1а/7 | 0 | 35 | 1890 | 2016-2021 | до 2022 г. |
| 25 | по ул. 8 Марта, 37 | 0 | 0 | 300,3 | 2010-2021 | до 2021 г. |
| 26 | по ул. Жмакина, 6 | 0 | 0 | 42 | 2018-2021 | до 2021 г. |
| **Строительство нежилых зданий (прочие сферы)** |
| 27 | Строительство здания управленческой деятельности по ул. Островского, 7б | 0 | 20 | 85 | 2018-2021 | до 2022 г. |
| **Итого** | **2363** | **2584** | **22461,6** |  |  |

 3.2. Проекты, реализуемые за счет бюджетных источников финансирования.

 В настоящее время на территории города-курорта Кисловодска реализуется
16 инвестиционных проектов за счет бюджетных источников финансирования, общей стоимостью 21,08 млрд. руб., по итогам реализации которых планируется создать до 296 коечных мест к 2024 году, а также до 806 рабочих мест к 2024 году.

Таблица 3

Проекты, реализуемые за счет бюджетных источников
финансирования по состоянию на 01.04.2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Коечные места (план), ед. | Рабочие места (план), ед. | Общая стоимость проекта на весь срок реализации, млн. руб. | Срок реализации проекта |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Санаторно-курортная и гостиничная сферы** |
| 1 | Реконструкция спального корпуса санатория «Эльбрус» МВД России | 139 | 60 | 301,63 | 2018-2021 |
| 2 | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Санаторий им. Орджоникидзе» | 23 | 18 | 6655 | 2020-2025 |
| 3 | Реконструкция корпусов (литеры "А1", "В1") санатория «Красные Камни» | 65 | 90 | 2170,16 | 2017-2022 |
| 4 | Реконструкция хозяйственного корпуса (Литер "Д"), котельной санатория (Литер "Е2"), дачи №2 (Литер "Б3") | 0 | 120 | 1999,73 | 2017-2021 |
| 5 | Надстройка 3-го этажа нового корпуса (Литер "Б1") санатория «Красные Камни» | 45 | 20 | 1107,6 | 2017-2021 |
| **Здравоохранение** |
| 6 | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», (1-й этап) | 24 | 0 | 1216,7 | 2020-2021 |
| **Образование** |
| 7 | Реконструкции и восстановление здания СОШ № 1 по ул. Богдана Хмельницкого, 7 | 0 | 16 | 76,7 | 2020-2021 |
| 8 | Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для МБДОУ ДС №8 по ул. Велинградская, 24 | 0 | 25 | 85,55 | 2020-2021 |
| 9 | Строительство СОШ на 1000 мест | 0 | 139 | 1063 | 2020-2021 |
| 10 | Строительство детского сада-яслей на 280 мест | 0 | 65 | 265,1 | 2020-2021 |
| 11 | Строительство хореографической школы по ул. Горького, 27а | 0 | 30 | 263,3 | 2021-2022 |
| **Физическая культура и спорт** |
| 12 | Реконструкция объектов спортивной базы 6-й этап. (Нижняя база ООО «ЮГ Спорт»). | 0 | 200 | 1 593,4 | 2017-2021 |
| 13 | Реконструкция плавательного бассейна ФГБУ ПОО "Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва" по пр. Победы, 14-16  | 0 | 23 | 613,17 | 2020-2022 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 14 | Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске | 0 | 0 | 426,8 | 2020-2021 |
| 15 | Выполнение работ по благоустройству объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Журавли", расположенный по адресу: г. Кисловодск, ул. Кольцова" (Прилегающая территория) | 0 | 0 | 104,71 | 2020-2021 |
| 16 | Выполнение работ реконструкции проспекта Ленина в городе-курорте Кисловодске | 0 | 0 | 857,67 | 2020-2021 |
| **Итого** | **296** | **806** | **21082,22** |  |

4. Планируемые к реализации проекты в 2021-2022 годах.

Таблица 4

Планируемые к реализации инвестиционные проекты
(внебюджетные инвестиции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Стоимость проекта, млн. руб. (план) | Мощность проекта |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Санаторно-курортные учреждения и гостиницы** |
| 1 | Строительство гостиницы «Дружба Ростов» по пр. Дзержинского, 22 | 180 | Коечная вместимость (план)- 133 ед. |
| 2 | Строительство гостиницы по пр. Первомайскому, 12 (здание «Дом связи») | 800 | Коечная вместимость (план)- 200 ед. |
| 3 | Строительство новых и реконструкция существующих объектов спортивно-оздоровительного комплекса (Запикетный район, ул. Прудная, 105а) | 500 | Коечная вместимость(план)- 220 ед. |
| 4 | Строительство объектов санаторно-курортного и гостиничного комплексов в рамках планируемой к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Солнечная Долина» | до 55000,0 | Коечная вместимость(план)- до 11 тыс. ед. |
| **Строительство многоквартирных жилых домов** |
| 5 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 8 Марта, 25 | 120 | Здание площадью 5000 кв.м., 5 этажей |
| **Торговля** |
| 6 | Реконструкция нежилых зданий с пристройкой под торгово-развлекательный центр в г. Кисловодске, ул. Фоменко, 25 | 800 | Реконструкция существующего здания под торгово-развлекательный центр общей площадью более 20000 кв.м. |
| **Итого** | **57400,0** | **-** |

Таблица 5

Планируемые к реализации инвестиционные проекты
**(бюджетные инвестиции)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Стоимость проекта, млн. руб. (план) | Мощность проекта |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Санаторно-курортные учреждения, оздоровительные лагеря** |
| 1 | Строительство спального корпуса санатория Федеральной таможенной службы России «Электроника», ул. Желябова, 14а | 214,9 | Проектная мощность- 51 коечное место |
| 2 | Создание реабилитационно-восстановительного кардиологического центра на базе объекта незавершенного строительства «Корпус клиники им. Ленина», расположенного по ул. Ярошенко, 5. | 2500 | Коечная вместимость (план)- от 200 ед. |
| 3 | Реконструкция студенческого лагеря «Горное эхо» под спортивный клуб для подготовки и формирования студенческих спортивных лиг России | 1000 | Коечная вместимость (план)- от 100 ед. |
| **Физическая культура и спорт** |
| 4 | Строительство спортивного зала в МКОУ СОШ № 7 | 32,9 | Общая площадь здания- 747,23 кв.м |
| 5 | Строительство плавательного бассейна на территории МБОУ «Гимназия № 19» | 194,1 | Пропускная способность- 48 чел. в смену |
| 6 | Строительство специализированного открытого поля для хоккея и легкоатлетического сектора для длинных метаний на траве на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок | 195,2 | - площадь земельного участка в границах благоустройства - 1,0616 га;- площадь поля для игры в хоккей - 5941,4 м2; |
| 7 | Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» (1 этап) | 850,5 | 1 этап 2020-2021 годы - строительство плавательного бассейна 51мх25м и плавательного бассейна 10мх6м. |
| **Культура и развлечения** |
| 8 | Строительство многофункционального культурного центра «Россия» | 3600,0 | 1200 мест |
| **Проекты в области жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства территории** |
| 9 | Строительство объездной дороги «Западный обход» | 990 | 6,7 км |
| 10 | Строительство путепроводной развязки на 63-ем километре железной дороги Минеральные Воды -Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги г. Кисловодск | 822,32 | 6,2 км. |
| 11 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги к территории, на которое планируется создание особой экономической зоны «Солнечная Долина» | 1820,0 | электроснабжение 8,5 км., газоснабжение 12 км, сети связи 7 км., водоотведение 7 км, водоснабжение 14 км, минералопровод 8,4 км, автодорога- 3,6 км. |
| 12 | Реконструкция городского парка культуры и отдыха «Парк имени Ленинского комсомола»/ ул. Озерная | 350,0 | 34,84 га |
| 13 | Реконструкция проспекта Победы | 800,0 | 4,078 км. |
| 14 | Строительство канализационного коллектора по проспекту Победы | 2200,0 | 9,2 км.  |
| **Итого** | **15569,92** | **-** |

На постоянной основе актуализируется:

информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, которая размещается на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска (раздел «Инвестиции»);

перечень инвестиционных проектов и площадок;

нормативно-правовая база в области инвестиционной деятельности.

В рамках достижения показателей решения задачи Подпрограммы «Предупреждение коррупционных правонарушений» по основному мероприятию «Обеспечение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» в 1 квартале 2021 года заказчиками города в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере закупок для субъектов малого предпринимательства объявлено 34 конкурентных процедур (89,5% от общего количества проведенных закупок). Участниками указанных процедур подано 77 заявок.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год предусмотрено 7 436,89 тыс. руб. средств местного бюджета, кассовое исполнение составило 1 823,37 тыс. руб. или 24,52%.

 В рамках данной Подпрограммы запланированы и проведены расходы на обеспечение деятельности управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска, в том числе на содержание имущества и уплату налогов.

 ***4.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.02.2019 № 202. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 30.05.2019
№ 609, от 30.07.2019 № 829, от 25.02.2020 № 139, от 17.03.2020 № 613 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы – управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска;

- управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы, уточненной бюджетной на 2021 год предусмотрено 34 651,59 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 5 520,23 тыс. руб. или 15,93% к уточненной бюджетной росписи. Расходы произведены за счет средств местного бюджета.

 В отчетном периоде детальным планом-графиком реализации муниципальной программы запланировано исполнение 5 контрольных событий, которые выполнены в установленный срок.

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Безопасный город Кисловодск»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 3 529,21 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило за счет средств местного бюджета 204,44 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание локальных систем видеонаблюдения, комплексов связи «гражданин-полиция», средств видеофиксации нарушения правил дорожного движения и иных средств предупреждения и мониторинга ЧС» заключен муниципальный контракт на сумму 346 800 рублей.

В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создание условий для деятельности народных дружин» в 1 квартале организованы и проведены мероприятия по оказанию методической помощи членам ДНД «Кисловодская» и казачьей дружины в вопросах несения службы. Создан и действует штаб ДНД. На официальном сайте администрации, в печатных СМИ и среди учреждений города, размещена информация, с приглашением населения, принять участие в деятельности народных дружин, а также об установленных льготах и компенсациях народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка.

В рамках основного мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование жителей, пропаганда здорового образа жизни среди населения города-курорта Кисловодска» выполнено:

применены специальные программы правового образования и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей;

проведен анализ практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, внесение изменений в административные регламенты по результатам практики их применения, в том числе в целях обеспечения доступности и понятности оказываемых услуг;

осуществлен систематический контроль за соответствием муниципальных правовых актов действующему законодательству, выявление пробелов и противоречий, контроль за правоприменением, выявление и анализ проблемных ситуаций, связанных с неправильным пониманием и применением закона;

размещены на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска нормативные правовые акты по соответствующим сферам деятельности органов местного самоуправления городского округа;

проведены регулярные приемы граждан Главой города-курорта Кисловодска и его заместителями;

проведены в библиотеках города-курорта Кисловодска учебно-методические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности;

информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, путем размещения в местных СМИ информации о видах и формах оказания юридических услуг структурными подразделениями и органами администрации города-курорта Кисловодска.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования» заключены муниципальные контракты с ООО «Охранное предприятие «Вымпел» по оказанию охранных услуг на территории мест массового пребывания граждан: Б. Курортный – ул. А. Реброва на общую сумму 299 700 рублей.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для повышения уровня безопасности населения города-курорта Кисловодска от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обеспечена постоянная готовность сил и средств Кисловодского городского звена РСЧС, проведено 45 учений и тренировок с привлечением 984 чел, созданы и содержатся в исправном состоянии материальные ресурсы для ликвидации ЧС муниципального характера, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ЧС, включающего развертывание и содержание пунктов временного размещения населения, пунктов обогрева и питания; оснащения аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб для проведения аварийно-спасательных работ и других мероприятий.

Обеспечено повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов управления Кисловодского городского звена РСЧС - прошли подготовку 68 чел.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа города-курорта Кисловодска» организовано и проведено 4 мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности (в т.ч. изготовление и приобретение брошюр, листовок, плакатов, наглядных пособий по пожарной безопасности, проведение учений, пропаганда в области пожарной безопасности в СМИ, создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности).

*Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, экстремистской деятельности и укрепление межнациональной и межконфессиональной культуры общения»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 105,27 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 100,0 тыс. руб. и местного бюджета 5,27 тыс. руб. Расходы по подпрограмме в 1 квартале 2021 года не проводились.

В рамках основного мероприятия «Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности» в рамках муниципального контракта МК № 5 изготовлены:

Блокнот, А5 4+0 обложка – 100 шт., Ручка с логотипом АТК – 100 шт., Магнит «Бдительность спасает жизнь» -200 шт., Методические рекомендации КП 19-23 – 100 шт., Плакат А3 -10 шт., Плакат А4 – 50 шт., Флаер А6 «Бдительность спасает жизнь» – 1000 шт., Календарь карманный – 250 шт. Сумм контракта 57 050 рублей.

В рамках основного мероприятия «Проведение городской молодёжной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» мероприятие проводится в августе-сентябре.

В рамках основного мероприятия «Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, укрепление межнациональной (межконфессиональной) культуры общения, духовное и патриотическое воспитание (в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий» проведены:

- 10.01.2021 турнир по вольной борьбе на призы Героя Российской Федерации, президента федерации Спортивной борьбы Ставропольского края Олега Дуканова собрал в Кисловодске 22 спортсмена. Главная цель этих коммерческих соревнований - пропаганда здорового образа жизни, укрепление межнациональной культуры общения и популяризация вольной борьбы. 22 участника, которые представляли нашу страну, а также Азербайджан и Венгрию, боролись за призы Героя России Олега Дуканова;

 - 13.01.2021 возложение цветов к Вечному Огню на мемориале «Солдатам Родины» в память об освобождении частями Красной Армии города-курорта от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие представители национально-культурных автономий, общественных ветеранских, офицерских, молодежных организаций Кисловодска;

- 21.01.2021 в Кисловодской школе № 21, в рамках реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма» провели памятную акцию, посвященную трагедии Холокоста.

Вспомнить обо всех жертвах массового уничтожения евреев и о более чем трёх тысячах мирных жителях Кисловодска, замученных во время нацистской оккупации города-курорта с августа 1942 по январь 1943 года, пришли школьники и студенты, представители общественности, национальных и конфессиональных организаций;

- 27.01.2021 возложение цветов и венков к памятнику жертвам Холокоста. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта памятная дата призвана напомнить о геноциде в мировой истории. 322 кисловодчанина было расстреляно нацистами и их пособниками в период Великой отечественной войны, большинство из них были евреями. Ещё 8 жителей Кисловодска были Праведниками мира – спасали евреев. С торжественной речью выступил и директор центра военно-патриотического воспитания Егор Николаевич Буров: «Давайте оставаться людьми, давайте учиться общаться и давайте помнить, что бывает, когда люди не могут договариваться. Та память должна оставаться с нами. Не допустим проявлений терроризма и геноцида в наше время»;

- военно-спортивный турнир «А ну-ка, парни!»

В соревнованиях приняли участие учащиеся ССУЗов города-курорта Кисловодска. Будущие защитники Отечества проявили себя в соревнованиях по сборке автомата, подтягивании, отжимании и других армейских видах спорта. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, выявил победителей, которые представят город-курорт Кисловодск на краевых соревнованиях;

- «Мир в наших руках», торжественное мероприятие, посвященное окончанию Сталинградской битвы. МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал»;

- «Вспомним подвиг Сталинграда». Урок памяти ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал»;

- «Афганистан – отвага, мужество и честь». Урок мужества ко Дню вывода советских войск из Республики Афганистан. МБУК музейного типа г-к. Кисловодска «Выставочный зал»;

- «Военная слава России». Час мужества ко Дню защитника Отечества;

- профилактическая беседа о терроризме «Психологический плен». МКУ клубного типа дом культуры «Аликоновка»;

- торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

- торжественный митинг состоялся на мемориале Воинской славы. В нем приняли участие учащиеся школы №15, кадеты ВПК «Беркут», «ЦЕНТУРа», представители культурного центра «Дружба», общественных организаций города, ветераны военной службы и боевых действий;

- в школе № 15 города-курорта Кисловодска установили «Парту Героя» в честь выпускника школы № 15, подполковника пограничной службы Василия Квитко, погибшего в Абхазии при выполнении воинского долга 8 апреля 2011 года. Посмертно он награжден орденом Мужества;

- герой имеет непосредственное отношение к вашей школе, он учился здесь, дружил, занимался спортом, - обратился к школьникам генерал-майор Павел Васильевич Соловьев, председатель краевого Ставропольского Совета ветеранов пограничной службы ФСБ РФ. – Учиться за партой Василия Квитко - большая честь. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы Проект «Парта Героя» - важный для воспитания молодёжи и объединяющий поколения образовательный проект. Василий Квитко заслонил собой товарищей, подарив им жизнь»;

- 25 марта у мемориала Воинской Славы на проезде Цандера был открыт Пост № 1. В Кисловодске в торжественной церемонии открытия Поста №1 приняли участие депутат Государственной Думы Ольга Казакова, глава города Александр Курбатов и спикер городского парламента Любовь Волошина;

- в рамках церемонии на пост заступили почетные гости мероприятия, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Их сменили кадеты ВПК «Беркут» после того, как принесли торжественную клятву ветеранам быть достойными гражданами своей страны и свято чтить память о подвиге русских солдат;

- 18 марта в России отмечают седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации;

- на Курортном бульваре прошла акция с говорящим названием «Под флагом единым». Волонтеры развернули и пронесли 25-тиметровое полотнище государственного российского флага от Октябрьской площади до Нарзанной галереи. Так в городе подчеркнули суть событий, произошедших 18 марта 2014 года;

- 18.03.2021. Масштабная патриотическая акция с участием депутата Государственной Думы Российской Федерации Ольги Казаковой, главы Кисловодска Александра Курбатова и председателя городской Думы Любови Волошиной состоялась в средней школе №7. Ольга Михайловна пояснила: – Когда мы были школьниками, тема юных героев была широко представлена в школьной программе. В частности, мы проходили роман «Молодая гвардия» Александр Фадеева, а плакаты с портретами молодогвардейцев висели на стенах школы. Сейчас в школьной программе этого произведения литературы нет. Депутат ГД РФ подробно рассказала кисловодским школьникам и историю разоблачения, пыток, гибели юных подпольщиков.

Спортивные мероприятия:

- практическое занятие по сдаче нормативов ГТО для представителей общественных организаций города и детей, состоящих на всех видах профилактического учета, посвященное 7-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией;

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных школ города-курорта Кисловодска;

- городские студенческие игры города-курорта Кисловодска на 2020-2021 учебный год посвященные 76 годовщине Победы в Великой отечественной войне – волейбол.

Вышеуказанные мероприятия проведены с привлечением ветеранов спорта, участников боевых действий, ветеранов правоохранительных органов в целях пропаганды здорового образа жизни, духовно-нравственных и патриотических ценностей, недопущения распространения идеологии терроризма в молодежной среде.

*Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

 На реализацию подпрограммы финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков» проведены мероприятия по совершенствованию профилактике правонарушений среди детей и молодёжи:

- изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций, организаций культуры и спорта города-курорта Кисловодска по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде;

- организация и проведение обучающих семинаров, конференций для молодёжи и специалистов сферы молодёжной политики по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

- проведение городских родительских собраний, на которых будут затрагиваться вопросы, связанные с профилактикой правонарушений в целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей;

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы и привлечение несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности;

- выявление интересов и потребностей учащихся, состоящих на различных видах учета, а также тех, кто находится в группе риска, в целях устранения трудностей и проблем, отклонений в поведении, повышению адаптации и социализации в социальной среде;

- проведение спортивных мероприятий патриотической направленности;

- проведение лекций и бесед в лагерях дневного пребывания;

- организация ежемесячного мониторинга несовершеннолетних, состоящих на учете, семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении.

В рамках основного мероприятия «Организация досуга и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и конфликте с законом» на территории города-курорта Кисловодска функционируют 4 организации дополнительного образования детей: МБУ ДО «ЦТРГО», МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МКОУ ДО «ЦЕНТУР», МКУ ДО СЮН.

Общий охват дополнительным образованием детей составляет 3013 чел.:

МКОУ ДО «ЦЕНТУР» 168 чел (все на бюджетной основе).

МБУ ДО «ЦТРГО» 492 чел., обучаются на бюджетной основе 445 чел.

МКУ ДО СЮН 977 чел., (все на бюджетной основе).

МБУ ДО «ДЮСШ № 1» 1226 чел. обучаются на бюджетной основе, 150 чел. на внебюджетной основе.

Занимаются в кружках на базах общеобразовательных организаций 4671 чел, из них 988 чел. занимаются в двух и более кружках и 140 человек занимаются в кружках на внебюджетной основе.

Основная направленность кружков: спортивные (834 обучающихся) и художественно-творческие (1846 человек). Низкий показатель развития кружков технической направленности (6 кружков, всего 101 обучающийся) и туристко-краеведческих (144 обучающихся) и эколого-биологических (128 обучающихся). Детей, охваченных иными видами деятельности 1588 человек, это направления социальной направленности, предметные кружки (английский язык).

Общий охват несовершеннолетних внеурочной занятостью составляет 7684 человека, что составляет 76% обучающихся школьного возраста.

В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, привлекающих внимание общественности к проблемам семей находящихся в социально опасном положении» в 1 квартале 2021 года по месту обучения и проживания несовершеннолетних проведена комплексная индивидуально- профилактическая работа, направленная не недопущение совершения повторных правонарушений. В рамках реализации специальной программы повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города-курорта Кисловодска совместно с прокуратурой города-курорта Кисловодска 9 бесед для обучающихся. Совместно со специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений города-курорта Кисловодска (УТСЗН, КДН, ОпДН, УФСИН, ГБУСО «Кисловодский КЦСОН», Управления образования администрации г-к Кисловодска) осуществлено 7 рейдов по неблагополучным семьям и семьям несовершеннолетних, находящимся в социально опасном положении. Проведен мониторинг совершаемых несовершеннолетними общественно опасных деяний с целью предупреждения совершения повторных правонарушений. В общеобразовательных организациях ведется ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его возвращению

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение родительской компетенции в вопросах семейного воспитания по темам «Конфликт в подростковом возрасте», «Подросток в кризисной ситуации», «Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях».

Разработаны методические рекомендации для родителей (законных представителей) и педагогов образовательных организаций по выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних. Были изготовлены буклеты по ознакомлению с проявлениями у несовершеннолетних суицидального поведения.

Проведено общегородское родительское собрание на тему: «Профилактика суицидального поведения детей».

В рамках основного мероприятия «Проведение работы по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» в соответствии с законом Ставропольского края № 56-кз от 19.11.2007 «О государственной социальной помощи в Ставропольском крае» по вопросу признания семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими и назначением социальной помощи обратился 494 человек, по состоянию на 15.03.2021 в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска состоит на учете:

43 семьи, в них 80 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

32 семьи, в них 89 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, алкоголизма, иных социально-негативных последствий на территории города-курорта Кисловодска»*

 На реализацию подпрограммы финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия «Проведение комплексных культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, направленных на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, алкоголя и табачной продукции» совместно с сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по СК в г. Кисловодске, КДН И ЗП, представителями прокуратуры с 05 по 16 апреля 2021г. во всех образовательных организациях будет проведена Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

МБУ «Центр молодежи» совместно с ОНК отделом МВД России по г.Кисловодску регулярно проводят мероприятия, направленные на предупреждение фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и молодежи в студенческих общежитиях, местах традиционного проведения досуга обучающихся. Совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Кисловодску, а также специалистами Управления образования администрации города-курорта Кисловодска, специалистами антинаркотической комиссии состоялся комплекс открытых уроков в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в общеобразовательных учреждениях города. В общей сложности участниками акции стали школьники в возрасте от 12 лет (426 человек).

Систематически проводится работа с учащимися об опасности вредных привычек, в том числе употребления алкоголя, наркотических средств и последствиях как медицинских, так и социальных. Были проведены классные часы на тему: «Я выбираю жизнь» (1–11-е кл.); акция «Здоровье вместо наркотиков»; деловая игра «Наркотики. За и против» (8–9-е кл.); тренинг «Твой выбор?!» (10–11-е кл.); конкурс сочинений «Мир без наркотиков» (9–11-е кл.). Проведены тематические классные часы на темы: «О вреде курения» (5 классы), викторина: «Вредным привычкам скажем «нет» (6 классы), «Снюсы и спайсы. Последствия употребления» (7-8 классы), диспут «Наркотики - оружие самоистребления» (10-11 классы)

13 февраля 2021 года в рамках работы городского Университета педагогических знаний для родителей проведено общегородское родительское собрание по теме:

«Проблемы воспитания детей»;

«Безопасность ребенка в школе и дома»;

«Здоровье детей - будущее России»;

«Состояние подростковой преступности»;

«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. Безопасность детей в сети Интернет».

25 марта 2021 приняли участие в краевом родительском собрании на тему: «Роль родителей (законных представителей) в решении новых задач воспитания, поставленных на государственном уровне, путях и способах формирования атмосферы доверия семьи и школы».

В соответствии с программой работы городского Университета педагогических знаний для родителей на 2020-2021 учебный год проведено 9 собраний.

20 марта 2021 года состоялось практическое занятие по сдаче нормативов ГТО на территории ФОКа для детей, стоящих на всех видах профилактического учета, посвященное 7-щй годовщине воссоединения Крыма с Россией, в котором приняли участие 25 человек.

Совместно с сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по СК в г. Кисловодске, КДН И ЗП, представителями прокуратуры с 05 по 16 апреля 2021 г. во всех образовательных организациях проведена Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Всего проведено 23 мероприятия.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия».

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 31 017,11 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 5 315,79 тыс. руб. или 17,14% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска и МКУ «Центр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска».

 ***5. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.11.2019 № 1323.

 Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: отсутствуют.

 В рамках Программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, включающих в себя:

 - поддержка муниципального дорожного хозяйства;

 - развитие транспортной инфраструктуры города;

 - поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров;

 - улучшение качества транспортного обслуживания населения маршрутным пассажирским автомобильным транспортом.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 119 950,72238 528,10 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 216 664,51 тыс. руб. и местного бюджета 21 863,59 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 37,08 тыс. руб. или 0,02% к уточненной бюджетной росписи. Расходы проведены за счет средств местного бюджета.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 236 328,10 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 216 664,51 тыс. руб. и местного бюджета 19 663,59 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 8,28 тыс. руб. или 0,003% к уточненной бюджетной росписи. Расходы проведены за счет средств местного бюджета.

Подпрограммой предусмотрено исполнение основных мероприятий:

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание светофорных объектов;

- установка светофорных объектов;

- нанесение дорожной разметки;

- содержание дорожных знаков;

- установка дорожных знаков;

- ремонт пешеходных ограждений;

- установка пешеходных ограждений;

- ремонт мостовых переходов;

- обустройство искусственных неровностей.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 2 200,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 составило 28,80 тыс. руб. или 1,31% к уточненной бюджетной росписи.

 Подпрограммой предусмотрено исполнение основного мероприятия «Поддержка организаций, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров».

 ***6.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1169. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 321, от 30.12.2019 № 1505, от 09.03.2021г. в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы - комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы отсутствуют.

 Цели программы:

 создание условий для сохранения и развития культуры города-курорта Кисловодска;

 развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Кисловодске.

 На реализацию мероприятий программы в 2021 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено 84 170,51 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 24 235,63 тыс. руб. и местного бюджета 57 996,70 тыс. руб., внебюджетных источников – 1 938,18 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 10 988,15 тыс. руб., в том числе:

 - за счет средств местного бюджета 10 726,19 тыс. руб. или 18,49% к уточненной бюджетной росписи.

 Исполнение по внебюджетным источникам 261,96 тыс. руб. или 13,52% к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Программой предусмотрена реализация 18 основных мероприятий направленных на создание условий для сохранения и развития культуры города, а также осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта Кисловодска.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2021 год запланировано 24 контрольных событий, срок исполнения не наступил (результат по итогам года 31.12.2021 г.).

 В муниципальную программу включены 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в городе-курорте Кисловодске»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год финансовое обеспечение предусмотрено в сумме 42 236,88 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 24 235,63 тыс. руб., местного бюджета 17 671,25 тыс. руб. и внебюджетных средств 330,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 г. за счет средств местного бюджета составило 3 238,36 тыс. руб. или 7,67% к финансовому обеспечению, за счет внебюджетных источников – 7,55 тыс. руб. или 2,29 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

 В состав учреждений культуры города входят 4 организации: межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», Дом культуры «Аликоновка», Выставочный зал, Централизованная библиотечная система. Общепрограммные мероприятия для обеспечения реализации муниципальной программы сопровождает комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска и муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета».

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации, уровень заработной платы работников учреждений культуры повысился в среднем до 26 347,07 руб.

В учреждениях культуры работает 123 человека.

В отчетном квартале за счет средств местного бюджета были проведены городские мероприятия, кассовый расход составил 143,28 тыс. руб., выделены средства на 2010 год на заработную плату из расчета 24 732,50 руб. на одного работника культуры, в том числе средства от приносящей доход деятельности. В 1 квартале 2021 года для учреждений культуры приобретены рециркуляторы на сумму 147 950,00 рублей.

В 1 квартале 2021 года проведено 7 крупномасштабных мероприятия комитетом по культуре в том числе «Рождественские гуляния», «Масленница», День Защитника Отечества, Международный женский День 8 марта и другие праздничные мероприятия и акции, обслужено 850 человек. Проведено 122 мероприятия силами клубных формирований, национальными общинами, самодеятельными коллективами, общее количество принявших участие в мероприятиях составляет 11 097 человек. Количество проведенных концертов – 14, выставки кружков – 12, прочие мероприятия – 96.

На базе учреждений работает 26 клубных формирований, 4 из которых носят звание «Народный» - это хореографические коллективы «Нор Дар», «Иверия», «Юность Карачая», казачий хор «Долина», общее количество участников 669 человек, 21 кружок для детей – 568 человек и 5 любительских объединений для взрослых – 101 человек.

В 1 квартале 2021 года в творческих коллективах учреждений занималось 669 человек.

В целях совершенствования работы по сохранению культурного наследия, объединения усилий администрации города-курорта Кисловодска и общественных организаций постановлением Главы города-курорта Кисловодска от 12.07.2016 года №755 был создан Совет по культурному наследию города-курорта Кисловодска, в течение 1 квартала 2021 года было проведено одно заседание. Заключены договора на содержание памятников, в частности оплата поставки газа для поддержания вечного огня на двух памятниках, заключены договора на техническое обслуживание газовых горелок. Оплачивается налог на имущество.

 В 1 квартале 2021 года МКУК музейного типа г-к Кисловодска «Выставочный зал» организовано и проведено 8 выставок, посвященных разной тематике, обслужено 1 452 человека, в том числе в Выставочном зале 1 232 человека, вне зала 220 человек. Проведено 395 экскурсий (индивидуальные – 374, групповые – 21).

 Проведено 93 мастер-класса (93 часа), 85 онлайн мастер-классов, обслужено 374 человека. Также проведено различного типа культурно-массовые мероприятия – 59, обслужено – 2209 человек. Проведено 3 ярмарки декоративно-прикладного искусства, в которой приняли участие 240 человек.

*Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Кисловодска»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год средств местного бюджета предусмотрено 32 736,72 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 г. составило 6 215,42 тыс. руб. или 18,99% к уточненной бюджетной росписи.

 Мероприятия подпрограммы направлены на осуществление библиотечного и библиографического обслуживания населения города-курорта:

 - реализуется право на свободный доступ к информации и информационно-библиотечное обслуживание;

 - формируется универсальный библиотечный фонд и предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам,

 - формируется, обрабатывается, ведется учет и обеспечивается сохранность библиотечного фонда;

 - формируются собственные базы данных, как в печатном, так и электронном виде;

 - обеспечивается доступ к сторонним электронным информационным ресурсам, в том числе выполняются запросы пользователей с помощью ресурсов других библиотек;

 - осуществляется библиотечное обслуживание удаленным пользователям через систему межбиблиотечного абонемента,

 - проводится автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг средствами автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). В течение 1 квартала сформировано в электронном каталоге 2800 учетные записи, по состоянию на 31 марта 2021 года сформировано 114 874 учетных записей;

 - организуется развитие и сопровождение web-сайта Центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына. Подключено к сети «Интернет» 100% филиалов Централизованной библиотечной системы;

 - осуществляется исследовательская, методическая деятельность по вопросам библиотечного дела,

 - составляются городские программы библиотечного обслуживания населения, участвует в региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп,

 - организуется проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности,

 - выпускается библиотечная печатная продукция.

 С целью комплектования муниципальных библиотек на условиях софинансирования приобретена литература в количестве 1029 экз. на сумму 209,36 тыс. руб.

В рамках обеспечения реализации майских указов Президента Российской Федерации, уровень заработной платы работников библиотек, составляет 25 177,78 рублей при плановом распределении заработной платы 24 732,50 руб.

В течение 1 квартала 2021 года обеспечено право на свободный доступ к ресурсам библиотек 18 769 читателям.

В течение 1 квартала 2021 года жители города могли пользоваться дополнительными досуговыми программами «Библиопродленка», «Очумелые ручки», творческий клуб «Ай, да я!» и беспроводным доступом в Интернет в пяти библиотеках города.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»*

 Финансовое обеспечение подпрограммы на 2021 год составило 9 196,91 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета – 7 588,73 тыс. руб., внебюджетных средств - 1 608,18 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 1 526,82 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 1 272,41 тыс. руб. или 16,77% к финансовому обеспечению, за счет внебюджетных средств 254,41 тыс. руб. или 15,82 % к плану финансово-хозяйственной деятельности.

Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска, МАУ «Редакция газеты «Кисловодская газета»».

 Степень достижения значения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы составила за 1 квартал 2020 года - выполнены.

***7.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 24.12.2018 № 1172. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 323, от 12.08.2019 № 879, от 30.12.2020 № 1209 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

 Цель программы: создание условий для развития на территории города-курорта Кисловодска физической культуры и спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 551 428,45 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 545 176,60 тыс. руб. и местного бюджета 6 251,85 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 г. составило 935,33 тыс. руб. средств местного бюджета или 0,17% к уточненной бюджетной росписи.

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2021 год, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта администрации города-курорта Кисловодска в 1 квартале запланирована реализация 6 контрольных событий, которые исполнены в установленный срок.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*

 На мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 547 412,27 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 545 176,60 тыс. руб. и местного бюджета 2 235,67 тыс. руб.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 249,41 тыс. руб. средств местного бюджета или 0,05% к уточненной бюджетной росписи.

 В рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение подготовки и участия сборных команд города-курорта Кисловодска во всероссийских, краевых и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города-курорта Кисловодска» достигнуты следующие показатели:

 1. по контрольному событию 1 «Увеличение доли населения города-курорта Кисловодска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – показатель определяется по итогам года;

 2. по контрольному событию 2 «Увеличение численности учащихся спортивных школ города-курорта Кисловодска» – показатель определяется по итогам года;

 3. по контрольному событию 3 «Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» – показатель определяется по итогам года;

 4. по контрольному событию 4 «средняя заработная плата педагогических работников» по итогам 1 квартала 2021 года показатель составил 23 131,33 рублей или 93,22% к плановому значению, итоговое значение также определяется по итогам финансового года;

 5. по контрольному событию 5 за 1 квартал 2021 года проведено 48 спортивных мероприятий, в том числе: из городских, краевых и региональных мероприятий, проводимых на территории города-курорта Кисловодска можно отметить следующие:

- Открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный 23 февраля 2003-2004 и 2006-2007 г.р.;

- I этап соревнований в зачёт X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2021 года 2004-2005 г.р. (Зоны);

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры»: настольный теннис, стритбол – муниципальный этап;

- Городские командные соревнования по ШАХМАТАМ «Белая ладья»;

- турнир по шахматам (клуб «Ветеран») посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта;

- Городской конкурс «А ну-ка, парни!» среди студентов ССУЗов г.-к. Кисловодска посвященного Дню Защитника Отечества;

- Матчевая встреча по футболу, посвященная Дню защитника Отечества. 2009 г.р.;

- VI открытый новогодний турнир по теннису среди ветеранов в парном разряде.

При плане – 2 622,75 тыс. руб., кассовое исполнение основного мероприятия ответственным исполнителем составило – 249,41 тыс. руб. или 30,98% в том числе:– 249,41 тыс. руб. или 8,68% от плановых назначений. В ходе исполнения основного мероприятия 2 «Бюджетные инвестиции в спортивные объекты города-курорта Кисловодска» в рамках контрольных событий 7-10 – муниципальным заказчиком «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска» подготовлена проектная документация на следующие объекты:

- Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск»;

- Строительство специализированного открытого поля для хоккея на траве на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск;

- Строительство сектора для длинных метаний на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры (перенесен срок подачи заявок, в связи с поступлением жалоб). Подготавливаются первичные документы на земельные участки, не обремененные правами третьих лиц для формирования комплекса документов на проведение конкурсных процедур на предмет заключения концессионного соглашения.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год уточненной бюджетной росписью предусмотрено 4 016,18 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 г. составило 685,92 тыс. руб. или 17,08% к уточненной бюджетной росписи.

 Сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта Кисловодска. В рамках реализации Подпрограммы проведены расходы на аппарат, расходы на уплату коммунальных и других услуг, уплату налогов и взносов и т.д.

Низкий процент кассового исполнения программы за 1 квартал обусловлен отсутствием своевременного бюджетного финансирования.

***8.******Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»*** утверждена постановлением главы города-курорта Кисловодска от 29.12.2018 № 1218. Постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 322 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы: комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска.

 Цели программы:

 - повышение уровня и качества жизни населения города-курорта Кисловодска;

 - обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения города равных с другими гражданами возможностей в реализации их гражданских прав.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 940 871,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 244 712,66 тыс. руб., краевого бюджета – 694 862,71 тыс. руб., местного бюджета – 1 295,86 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 276 746,88 тыс. руб. или 29,41% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 72 957,58 тыс. руб. или 29,81% к уточненной бюджетной росписи, краевого бюджета – 203 626,32 тыс. руб. или 29,30% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 162,98 тыс. руб. или 12,57% к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»;

- Подпрограмма 2 «Доступная среда»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2021 год, утвержденным управлением труда и социальной защиты администрации города-курорта Кисловодска на 1 квартал 2021 года предусмотрено исполнение 24 контрольных событий, которые выполнены в установленный срок.

*Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 913 374,58 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 244 712,66 тыс. руб., краевого бюджета – 667 811,92 тыс. руб., местного бюджета – 850,00 тыс. руб.

 Кассовый исполнение за 1 квартал 2021г. составило 270 880,48 тыс. руб. или 29,66% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 72 957,58 тыс. руб. или 29,81% к уточненной бюджетной росписи, краевого бюджета – 197 922,90 тыс. руб. или 29,64% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения города-курорта Кисловодска» включает 21 основное мероприятие. В рамках реализации подпрограммы в 1 квартале 2021 года оказаны следующие меры социальной поддержки:

 выплата социального пособия на погребение – 35 человек;

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3 050 семей;

 обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 4 389 человек;

 обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий –
596 человек;

 ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий –
5 человек;

 ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 0 человек;

 выплата ежегодного пособия на проезд студентам – 0 человек;

 обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 4 076 человек;

 обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – получатели
172 человека;

 выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям – 3 человека;

 осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан –
9 842 человека;

 компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан – 1 051 человек;

 предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – 200 человек;

 проведение мероприятий в области социальной политики – 2 человека;

 предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 1 294 семьи на 3 980 детей;

 выплата ежемесячного пособия на ребенка – 4 395 семьям
на 8 057 ребенка;

 ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 443 человека;

 выплата денежной компенсации семьям, в которых в период
с 01.01.2011 по 31.12.2015 родился третий или последующий ребенок – 0 семей;

 выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 512 человек;

 ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска, народным артистам РФ – 0 человек;

 ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 6 168 человек;

 выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей – 0 получателей;

 ежемесячная выплата на первого ребенка – 659 получателей;

 осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 263 получателя.

 Сведения о выполнении контрольного события – выполнено в срок.

 В отчетном периоде управлением проводилось городское мероприятие социального значения - XXIV городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями проводился на базе ГКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 20 III и IV видов». На данное мероприятие закупалась подарочная продукция – радио микрофоны 2 шт. на сумму 27 000,00 рублей.

*Подпрограмма 2 «Доступная среда»*

По состоянию на 01.04.2021 на реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год денежных средств не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг объектов инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска» осуществлен осмотр 2 532 объекта, из которых 331 объект оборудован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Доля объектов оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города-курорта Кисловодска составляет 13,07 %.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 27 496,65 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета – 27 050,79 тыс. руб. и местного бюджета – 445,86 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 г. составило 5 866,40 тыс. руб. или 21,33% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 5 703,42 тыс. рублей или 21,08% к уточненной бюджетной росписи, местного бюджета – 162,98 тыс. рублей или 36,55% к уточненной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы проведены расходы на осуществление УТиСЗН администрации города-курорта Кисловодска функций, определенных Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Положением об управлении, Постановлениями главы города-курорта Кисловодска.

***9.*** ***Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.12.2018 № 1205. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 25.03.2019 № 324, от 15.10.2019 № 1174, от 26.12.2019 № 1480, от 30.04.2020 №375, от 12.03.2021 № 212 в муниципальную программу внесены изменения.

 Ответственный исполнитель Программы: управление по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнитель Программы: отсутствуют.

 Цель программы: развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 3 984,02 тыс. руб. средств местного бюджета.

 Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 691,08 тыс. руб. или 17,35% к уточненной бюджетной росписи.

 Программа включает 2 подпрограммы:

 - Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»;

 - Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия».

 Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, утвержденным приказом управления по курорту и туризму администрации города курорта Кисловодска на 1 квартал 2021 года предусмотрено исполнение 5 контрольных событий, из которых 1 не выполнено:

- количество подписанных соглашений и проведенных международных встреч, ввиду их отсутствия.

*Подпрограмма 1 «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса»*

 На реализацию мероприятий подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 350,00 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 0,00 тыс. руб.

За 1 квартал 2021 года в городе отдохнуло 51 030 человек, что на 6,9% больше, чем в 2020 году (47 723 человека). Неорганизованных туристов 12 732 человека, что на 265% больше, чем в 2020 году (4 801 человек).

Наполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов за 1 квартал 2021 года по койко-дням составила 43,2%, из них, ведомственные санатории и санатории ФНПР 53,4%, гостиницы 11,2%.

За1 квартал 2021 года удельный вес налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристских комплексов в налоговых доходах местного бюджета составил 17,2% (25 136,6 тыс. руб.).

В настоящее время разработан проект маркетинговой стратегии, который находится на доработке и приведении в соответствие со [Стратегией](#P40) социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года» от 12 февраля 2020 г. № 27-кз.

За отчетный период в едином информационном пространстве сети Интернет размещено 114 информационных материала.

В рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристско-рекреационного комплекса» были проведены следующие мероприятия:

проведена работа в рамках соглашений «О приведении объектов к единому архитектурному облику». По итогам подготовлены и направлены письма в адрес руководителей санаториев с перечнем замечаний, которые необходимо устранить в течение 2021 года;

проведена работа по ежедневному мониторингу количества отдыхающих, размещенных в коллективных средствах размещения города-курорта Кисловодска;

проведена работа по еженедельному мониторингу количества прошедших вакцинацию сотрудников санаториев;

подведены итоги конкурса на создание лучшего логотипа города-курорта Кисловодска;

принято участие в вебинаре: «Цифровой туристический кластер: лучшие практики»;

принято участие в вебинаре-онлайн: «Расширенное заседание Комиссии ВСМС по развитию туристко-рекреационного потенциала муниципальных образований и подкомиссии ВАРМСУ «Малые города и исторические поселения»;

принято участие в круглом столе на тему: «Идеальный мастер-план для туристской территории: из чего состоит и какие задачи решает»;

принято участие в заседании администрации по подготовке к открытию Курортного сезона 2021 года;

подготовлен и подписан план работы этнического совета города на 2021 год;

принято участие в 27-й международной туристической выставке MITT-2021;

принято участие в ежегодном деловом мероприятии серии Hospitality Business Day, которое прошло в г. Минеральные Воды в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». В рамках мероприятия прошла научно-практическая конференция, включающая тематические разделы, для представителей санаторно-курортного комплекса, сферы общественного питания, гостиниц и отелей;

принято участие в онлайн - семинаре ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ IV Международного конгресса «Всемирный день водных ресурсов»;

принято участие в вебинаре «Креативная провинция» под названием «Глэмпинг» при участии Ассоциации Глэмпинги России;

принято участие в заседании общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

В течение 1-го квартала проведена работа в рамках реализации Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 №214-ФЗ. За 1-й квартал 2021 года сумма курортного сбора составила 18 380 200,00 рублей.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» и общепрограммные мероприятия»*

 На мероприятия подпрограммы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 3 634,02 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021г. составило 691,08 тыс. руб. или 19,02% к уточненной бюджетной росписи.

 Основной сферой реализации подпрограммы является управленческая и организационная деятельность управления по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска направленная на развитие туризма, создание благоприятного имиджа города-курорта Кисловодска и привлечение отдыхающих. Расходы направлены на выплату заработной платы, налоги и взносы по оплате труда.

***10. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 28.03.2018 № 215. Постановлениями администрации города-курорта Кисловодска от 01.06.2018 № 454, 10.07.2019 № 720, 05.12.2019 №1365 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственный исполнитель Программы: управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

 - управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска;

- комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска;

- управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы: управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 68 071,11 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы в 1 квартале 2021г. по программе не проводились.

Программа включает 1 подпрограмму: «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- благоустройство дворовых и общественных территорий города-курорта Кисловодска;

- пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации.

Информация о ходе реализации основных и контрольных мероприятий не представлена.

***11. Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов»*** утверждена постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 18.11.2019 № 1307.

Ответственный исполнитель Программы: управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

 Соисполнители Программы:

- комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска;

 - управление городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска;

- управление образования администрации города-курорта Кисловодска.

Участники Программы:

- муниципальные учреждения культуры и образования города-курорта Кисловодска;

- некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации;

- собственники помещений в многоквартирных домах;

- иные участники в соответствии с действующим законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы уточненной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 13 84,20 тыс. руб. средств местного бюджета. Кассовые расходы за 1 квартал 2021г. составили 2 783,62 тыс. руб. или 20,09% к уточненной бюджетной росписи

*Подпрограмма 1 «Ремонт и реставрация фасадов и элементов зданий, непосредственно влияющих на состояние фасадов, ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска»*

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

1) Формирование перечня объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту – по состоянию на фактическую дату исполнения контрольного события Комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска не предоставлен на согласование перечень объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и нуждающихся в проведении работ по сохранению и ремонту.

2) Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность - ответственным исполнителем мероприятия - Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска не предоставлена необходимая информация.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Сохранение ценных архитектурных объектов» и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию Подпрограммы в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере – 13 854,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 1 квартале 2021г. составило – 2 783,62 тыс. руб. или 20,09% к бюджетной росписи за счет средств местного бюджета

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которой предусматривает руководство и управление в сфере функций управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска |  И.Э. Паукова |

Исполнитель:

Волосова Е.М., тел. 8 (87937) 2-52-20