Заключение

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска за 2021 год

В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в городе-курорте Кисловодске реализовывались муниципальные программы.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2026 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, нормативных правовых актов города-курорта Кисловодска в соответствующей сфере деятельности.

Программы разработаны в соответствии с распоряжением администрации города-курорта Кисловодска «Об утверждении перечня программ» от 07.10.2013 № 477-р (изм. 24.06.2021.№ 105-р). С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте города-курорта  Кисловодска в сети Интернет.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 16.12.2020г. № 1060 и Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска, утвержденной постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 19.03.2014г. № 235, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период и сводного годового доклада о ходе реализации программ Управления по экономике, инвестициям и курорту администрации города-курорта Кисловодска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ была проведена без учета данных муниципальных программ города-курорта Кисловодска:

-  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

-  «Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска».

Документы на проведение анализа не были предоставлены в установленный срок Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска.

В соответствии с решением Думы города-курорта Кисловодска от 23.12.2020  № 108-520  «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета в 2021 году в структуре целевых статей (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджета.

В 2021 году в городе-курорте Кисловодске реализовывались 11 муниципальных программ различной направленности:

- социальных -4;

- экономических -1;

- в сфере ЖКК -2;

- в сфере безопасности -1;

- в сфере культуры -1;

- транспорта -1;

- туризм-1;

Перечень муниципальных программ на 2021 год

| № | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Развитие образования" | Постановление № 1230 от 30.12.2020 г. |
| 2. | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | Постановление № 295 от 17.03.2022 г. |
| 3. | "Экономическое развитие" | Постановление № 508 от 16.07.2020 г. |
| 4. | "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Постановление № 613 от 17.08.2020 г. |
| 5. | "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Постановление № 1323 от 25.05.2021 г. |
| 6. | "Развитие культуры" | Постановление № 194 от 09.03.2021 г. |
| 7. | "Развитие физической культуры и спорта" | Постановление № 1209 от 30.12.2021 г. |
| 8. | "Социальная поддержка граждан" | Постановление № 1412от 23.12.2021 г. |
| 9. | «Развитие туристско-рекреационного комплекса» | Постановление № 212 от 12.03.2021г. |
| 10. | "Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска" | Постановление № 39 от 27.01.2021 г. |
| 11. | «Сохранение ценных архитектурный объектов» | Постановление № 1307 от 18.11.2019 г. |

На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 6 656 260,57 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программ составило 5 359 252,14 тыс. рублей или 80,51 % от предусмотренного финансирования. Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города-курорта Кисловодска в 2021 году  составила 95,00 %.

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска за 2021 год

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы | Расходы на реализацию программы, подпрограммы |  |  |  | Степень достижения целей муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Степень достижения непосредственных результатов реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный план на 2021 год, тыс. руб. | Исполнение за 2021 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |  |  |  |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие образования" | 2 552 746,39 | 1 969 645,76 | 77,16 | 34,91 | 133 | Выше плановой | 66,67 |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 1 885 059,67 | 1804 245,10 | 95,71 | 31,98 | - | - | - |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Экономическое развитие" | 8 700,42 | 8 685,29 | 99,83 | 0,15 | 93 | Плановая | 25,83 |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 37 264,60 | 35 656,10 | 95,68 | 0,06 | 98 | Плановая | 20,31 |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 286 078,21 | 106 837,20 | 37,35 | 1,89 | - | - | - |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие культуры" | 86 781,73 | 61 246,01 | 70,57 | 1,08 | 115 | Выше плановой | 16,67 |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие физической культуры и спорта" | 521 338,57 | 1629 98,08 | 31,27 | 2,88 | 98 | Плановая | 33,33 |
| Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Социальная поддержка граждан" | 1 059 249,04 | 1 057 091,11 | 99,80 | 18,73 | 100 | Выше плановой | 53,57 |
| Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса» | 137 295,73 | 71 251,53 | 51,90 | 1,26 | 79 | Ниже плановой | 33 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска" | 66 571,44 | 66 568,74 | 100 | 1,18 | - | - | - |
| Муниципальная программа «Сохранение ценных архитектурный объектов» | 15 174,77 | 15 037,22 | 99,09 | 0,26 | 99 | Плановая | 50 |
| Всего по программам: | 6 656 260,57 | 5 359 252,14 | 80,51 | 95,00 |  |  |  |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя 100 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как выше плановой;

- если значение от 90 до 100, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как плановая;

если значение ниже от 75 до 90- уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как ниже плановой, менее 75 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неэффективный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

В результате проведенной оценки эффективности все программы признаны эффективными, в 3 программах уровень эффективности реализации муниципальных программ оценивается как выше плановой, в 4 программах уровень эффективности реализации муниципальных программ оценивается как плановый, в 1 программе уровень эффективности оценивается как ниже плановый.

- Муниципальная программа "Развитие образования"- выше плановой.

Цель 1: Повышение доступности и качества образования в городе-курорте Кисловодске. Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений (2020 – 3752ч., 2021- 3894ч. откл. 142 ч.);

-  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2020 – 466ч., 2021- 512ч. откл. 46 ч.);

- численность обучающихся общеобразовательных организаций города, осваивающих программы общего образования (2020 – 9 394 ч., 2021- 10 431ч. откл. 1 037 ч.);

- численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (2020 – 380 ч., 2021-424ч. откл. 44 ч.);	- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (2020 – 86,7 %., 2021-92,9%. откл. 6,2 %.);

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (2020 – 90,0 %., 2021- 91,7%. откл. 1,7 %.);

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (2020 – 16,8 %., 2021- 18,7%. откл. 1,90 %.);

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

- расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях профилей (2020 – 42,7 %., 2021-46,%;. откл. 3,90 %.);

- доля замененных оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях города-курорта Кисловодска Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Кисловодска Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования детей города-курорта Кисловодска Ставропольского края, в общей численности оконных блоков в муниципальных образовательных организациях (2020 – 44,6 %., 2021-100,%;. откл. 55,40 %.);

- доля детей охваченных летним оздоровительным отдыхом в общей численности  учащихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования (2020 – 33,0 %., 2021-63,0%;. откл. 30,0 %.);

Цель 2: Создание    условий    для     формирования     в городе-курорте Кисловодске высоконравственной, образованной,   здоровой   личности,   обладающей  базовыми компетенциями современного человека.  Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- доля детей, охваченных дополнительным образованием, в муниципальных учреждениях культуры, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (2020 – 7,52 %., 2021-9,69%;. откл. 2,17 %.);

Цель 3. Создание условий для обеспечения законных прав  иинтересов детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения  родителей  (законных  представителей) в городе-курорте Кисловодске.

Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Кисловодске уменьшилась (2020 – 167 ч., 2021-160 ч;. откл. -7 ч.);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси) а также бесплатного  проезда один раз в год к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Кисловодске уменьшилась (2020 – 2 ч., 2021-0 ч. откл. -2 ч.);

Цель 4.  Проведение городских мероприятий для детей и молодежи города-курорта Кисловодска.

Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков, проживающих на территории города (далее – подростки), и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, проведенных на территории города (2020 –200меропр.., 2021-203 меропр. откл. 3 меропр.);

Исполнение по программе 2020г.      Исполнение по программе 2021г.

План – 1 906 289,56 тыс. руб.              План – 2 552 746,39 тыс. руб.

Факт – 1 496 778,84 тыс. руб.               Факт – 1 969 645,76 тыс. руб.

Процент исполнения -  78,52 %           Процент исполнения -  77,16 %

Увеличение плана в 2021 году в связи с добавлением мероприятий по объектам капитального строительства.

- Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»- выше плановой.

Цель 1. Создание условий для сохранения и развития культуры в городе-курорте Кисловодске. Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- рост числа культурно-массовых мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Кисловодска (2020 – 0,82 %., 2021-1,02,%;. откл. 0,20 %.);

Цель 2. Развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Кисловодске. Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- Рост числа пользователей библиотек города-курорта Кисловодска (2020 – 0,33 %., 2021-0,6,%;. откл. 0,27 %.);

Исполнение по программе 2020г.      Исполнение по программе 2021г.

План – 98 283,30 тыс. руб.                   План – 86 781,73 тыс. руб.

Факт – 72 232,74 тыс. руб.                   Факт – 61 246,01 тыс. руб.

Процент исполнения -  73,49 %          Процент исполнения – 70,57 %

В плане 2020 году проходили единовременные расходы по ремонту и покупке оборудования ДК Аликоновка, увеличение городских мероприятий. Уменьшение плана в 2021 году в связи с переходом ЦБ в Финансовое управление.

- Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Социальная поддержка граждан»- выше плановой.

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения города-курорта Кисловодска. Значение показателей программы, увеличились с прошлым годом по следующим направлениям:

- доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей, проживающих на территории города (2020 – 0,5 %., 2021-0,35%;. откл. 0,15 %.)

Цель 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города.

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в городе (2020 – 7 %., 2021- 8%;. откл. 1 %.);

Исполнение по программе 2020г.      Исполнение по программе 2021г.

План – 944 366,27 тыс. руб.              План – 1 059 249,04 тыс. руб.

Факт – 938 079,51 тыс. руб.              Факт – 1 057 091,11 тыс. руб.

Процент исполнения – 99,33 %        Процент исполнения -  99,80 %

Увеличение плана в 2021 году в связи с добавлением мероприятий по социальным выплатам гражданам.

- Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса» - ниже плановой.

Цель 1. «Развитие туристско-рекреационного комплекса города-курорта Кисловодска».

- Объем доходов от деятельности санаторно-курортных учреждений и других коллективных средств размещения, расположенных на территории города-курорта Кисловодска (2020г. 124 млн. руб., 2021- 173,5 млн. руб. откл. 49,50млн. руб.)

Исполнение по программе 2020г.      Исполнение по программе 2021г.

План – 3 676,23 тыс. руб.                     План – 137 295,73 тыс. руб.

Факт – 3 562,14 тыс. руб.                     Факт – 71 251,53 тыс. руб.

Процент исполнения -  96,90 %          Процент исполнения -  51,90 %

Увеличение плана в 2021 году в связи с добавлением мероприятий по курортному сбору.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

В целом достигнутые значения показателей совпадают с плановыми, что свидетельствует об эффективности реализации основных направлений муниципальный программ.

Рекомендации:

- Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программ "Развитие образования" и "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" провести совместную работу по согласованию  объединения  мероприятий по антитеррористической деятельности.

- Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программам «Сохранение ценных архитектурных объектов» и  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" провести совместную работу по согласованию  объединения  мероприятий по ремонту и реставрация фасадов ценных архитектурных объектов города-курорта Кисловодска.

3. Ответственному исполнителю соисполнителям, участникам муниципальной программы «Сохранение ценных архитектурных объектов» проработать и внести предложения по увеличению числа мероприятий для эффективной реализации программы.

4. Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам муниципальных программам:

- необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости);

- продолжить работу по увеличению точности планирования и взаимосвязи основных параметров программ: объемов финансового обеспечения мероприятий программ и результатов их реализации, сроков проведения, целевых индикаторов программ и показателей подпрограмм;

- постоянно проводить инвентаризацию показателей программ в целях исключения показателей, не характеризующих влияние мероприятий на соответствующую социально – экономическую сферу;

- принять меры по повышению уровня освоения выделенных на программы средств.

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте города-города Кисловодска и предоставлять по ним отчетность.